## Апрель 2019
Отчет об исполнении плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Курской области на 2019-2021 годы за АПРЕЛЬ и нарастающим итогом с начала 2019 года.
№ п/п | Наименование объекта | Вид работ | Заказчик | Форма собственности | Месторасположение объекта | Сроки реализации | Мощность объекта | Потребность в финансировании, тыс.руб. | Объем инвестиций 2019 - 2021 годов, тыс.руб. (план) |  |  |  |  | Степень готовности объектов в апреле и с начала 2019 года
[5 empty] | строительный адрес объекта |  |  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства
1.Объекты газоснабжения, теплоснабжения и водоснабжения
Объекты газоснабжения
1.1. | Газопровод межпоселковый АГРС п. Конышевка-с. Глазово-с. Малое Городьково-д. Большое Городьково Конышевского района Курской области | Строительство | ООО «Газпром инвестгазификация» | Частная собственность | Курская область, Конышевский район | 2019 г. | 18,2 км | [6 empty] | н/д
1.2. | Газопровод межпоселковый к с. Романово-п. Шевченко-с.Веть Хомутовского района Курской области | Строительство | ООО «Газпром инвестгазификация» | Частная собственность | Курская область, Хомутовский район | 2019 г. | 13,7 км | [6 empty] | н/д
1.3. | Газопровод межпоселковый к с.Старшее-с. Деменино Хомутовского района Курской области | Строительство | ООО «Газпром инвестгазификация» | Частная собственность | Курская область, Хомутовский район | 2019 г. | 12,9 км | [6 empty] | н/д
1.4. | Газопровод высокого давления с. Никитское-д.Карташовка-д.Уединенное-д.Вышний Щигор-д.Нижний Щигор-д.Парменовка-д.Ползиковка-д.Удерево-д.Хитровка-д.Крюково Черемисиновского района Курской области | Строительство | ООО «Газпром инвестгазификация» | Частная собственность | Курская область, Черемисиновский район | 2019 г. | 16,2 км | [6 empty] | н/д
1.5. | Газопровод межпоселковый Ольшанка-д.Мармыжи-с.Костельцево-д.Запрутье-д.Журавлинка-д.Соглаево-д.Жмакино-д.Рогово-д.Афанасьевка-д.Дурнево-д.Чечевизня Курчатовского района Курской области | Строительство | ООО «Газпром инвестгазификация» | Частная собственность | Курская область, Курчатовский район | 2019-2020 гг. | 28,5 км | [6 empty] | н/д
1.6. | Газопровод межпоселковый к д. Мухино - д.Болваново - д. Николаевка - д. Дарница -д. Черный Колодезь - д. Русаново - д. Ширково Курчатовского района Курской области | Строительство | ООО «Газпром инвестгазификация» | Частная собственность | Курская область, Курчатовский район | 2019-2020 гг. | 14,7 км | [6 empty] | н/д
1.7. | Газопровод межпоселковый д.Авдеево-Золотухино-д.Сорокина-д.Плаксино-д.Березуцкое-д.Нижнее Сосково-д.Верхнее Сосково Октябрьского и Курчатовского районов Курской области | Строительство | ООО «Газпром инвестгазификация» | Частная собственность | Курская область, Октябрьский, Курчатовский районы | 2019-2020 гг. | 11,9 км | [6 empty] | н/д
1.8. | Газопровод межпоселковый г.Рыльск-с.Большенизовцево-д.Сухая-д.Малонизовцево-д.Семеново-д.Тимохино-д.Романово-д.Некрасово-д.Слободка-с.Волобуево-с.Артюшково-д.Ишутино Рыльского района Курской области | Строительство | ООО «Газпром инвестгазификация» | Частная собственность | Курская область, Рыльский район | 2020 г. | 34,1 км | [6 empty] | н/д
1.9. | Газопровод межпоселковый ГРП-с.Боброво-д.Матохино-д.Кулига Рыльского района Курской области | Строительство | ООО «Газпром инвестгазификация» | Частная собственность | Курская область, Рыльский район | 2020 г. | 5 км | [6 empty] | н/д
1.10. | Газопровод межпоселковый ГРП - х. Александровка - д. Парменовка - х. Нижняя Мельница - с. Студенок - с. Слободка-Ивановка - д. Гниловка - с. Акимовка - д. Анатольевка Рыльского района Курской области | Строительство | ООО «Газпром инвестгазификация» | Частная собственность | Курская область, Рыльский район | 2019-2020 гг. | 19,7 км | [6 empty] | н/д
1.11. | Газопровод межпоселковый Фонов-с.Березники-д.Стропицы-д.Высторонь-д.Журятино-д.Кольтичеево-с.Асмолово-с.Капыстичи-с.Кострова-д.Могилевка Рыльского района Курской области | Строительство | ООО «Газпром инвестгазификация» | Частная собственность | Курская область, Рыльский район | 2020 г. | 33,4 км | [6 empty] | н/д
1.12. | Газопровод межпоселковый ГРП - д. Карьково-Каменка - с. Дурово - д. Свобода Рыльского района Курской области | Строительство | ООО «Газпром инвестгазификация» | Частная собственность | Курская область, Рыльский район | 2020 г. | 20,8 км | [6 empty] | н/д
1.13. | Газопровод высокого давления к п. Каменец, д. Ратманово Железногорского района Курской области | Строительство | ООО «Газпром инвестгазификация» | Частная собственность | Курская область, Железногорский район | 2019-2020 гг. | 8,7 км | [6 empty] | н/д
1.14. | Газопровод межпоселковый с. Стремоухово-Бобрик-с.Цуканово-Бобрик-д.Александровка-ст.Вышние Деревеньки-п.Яблоновый-д.Милютино-д.Букреево-Бобрик-с.Дурово-Бобрик Льговского района Курской области | Строительство | ООО «Газпром инвестгазификация» | Частная собственность | Курская область, Льговский район | 2019-2020 гг. | 15,0 км | [6 empty] | н/д
1.15. | Газопровод высокого давления рп. Касторное - д. Андреевка - п. Цветочный - п. Семеновский Касторенского района Курской области | Строительство | ООО «Газпром инвестгазификация» | Частная собственность | Касторенский район | 2020 г. | 15,9 км | [6 empty] | н/д
1.16. | Газопровод межпоселковый к с.Макаровка-с.Дроняево-х.Дроняевский-д.Гупово-д.Мосолово Курчатовского района Курской области | Строительство | ООО «Газпром инвестгазификация» | Частная собственность | Курская область, Курчатовский район | 2020 г. | 13,9 км | [6 empty] | н/д
1.17. | Газораспределительные сети по населенным пунктам Большежировского сельсовета Фатежского района Курской области | Строительство | Администрация Фатежского района | Муниципальная собственность | Курская область, Фатежский район | 2018-2019 гг. | 23,303 км | 25416.993 | 11636.5 |  | 11054.675 | 581.825 |  | 62% Финансирование объекта с начала года 5000 тыс. рублей, в апреле - 3000 тыс.руб.
1.18. | Газораспределительные сети по д. Малое Жирово Большежировского сельсовета Фатежского района Курской области. Корректировка | Строительство | Администрация Фатежского района | Муниципальная собственность | Курская область, Фатежский район | 2019 г. | 5,835 км | 8451.766 | 8451.766 |  | 7858.178 | 413.588 | 180 | Финансирование объекта с начала года не осуществлялось
1.19. | Межпоселковый газопровод высокого давления к с.Неварь Первоавгустовского сельсовета Дмитриевского района Курской области | Строительство | Администрация Дмитриевского района | Муниципальная собственность | Курская область, Дмитриевский район | 2018-2019 гг. | 12,350 км | 13585.353 | 6866.862 |  | 6523.519 | 343.343 |  | 82% Финансирование объекта с начала года 4496,628 тыс. рублей, в апреле финансирование не осуществлялось
1.20. | Межпоселковый газопровод высокого давления к с.Погодино Поповкинского сельсовета Дмитриевского района Курской области | Строительство | Администрация Дмитриевского района | Муниципальная собственность | Курская область, Дмитриевский район | 2019-2020 гг. | 6,4 км | 7658.943 | 7658.943 |  | 3194.811 | 4464.132 |  | 13% Финансирование объекта с начала года 4000 тыс. рублей, в апреле - 3000 тыс.руб.
1.21. | Газораспределительные сети низкого давления по с.Погодино Поповкинского сельсовета Дмитриевского района Курской области | Строительство | Администрация Дмитриевского района | Муниципальная собственность | Курская область, Дмитриевский район | 2019-2020 гг. | 8,408 км | 8321.05 | 8321.05 |  | 3194.811 | 3926.239 | 1200 | Финансирование объекта с начала года не осуществлялось, в настоящее время ведется работа по проведению аукциона
1.22. | Газораспределительные сети по населенным пунктам Большежировского сельсовета Фатежского района Курской области 2 этап | Строительство | Администрация Фатежского района | Муниципальная собственность | Курская область, Фатежский район | 2019-2020 гг. | 14,389 км | 14869.67 | 14869.67 |  | 1691.981 | 12652.689 | 525 | Финансирование объекта с начала года не осуществлялось, в настоящее время ведется работа по проведению аукциона
1.23. | Газоснабжение н.п. Громова Дубрава, Азаровский, Светлый Дунай, Озерки Железногорского района | Строительство | Администрация Железногорского района | Муниципальная собственность | Курская область, Железногорский район | 2019-2020 гг. | 11,322 км | 9980.25 | 9980.25 |  | 1691.981 | 6893.269 | 1395 | Финансирование объекта с начала года не осуществлялось, в настоящее время ведется работа по проведению аукциона
1.24. | Газоснабжение н.п.Шептуховского сельсовета Кореневского района. 1, 2 этапы | Строительство | Администрация Кореневского района | Муниципальная собственность | Курская область, Кореневский район | 2019 г. | 24,675 км | 14934.616 | 14934.616 |  | 12047.242 | 661.231 | 2226.143 | 7 % Финансирование объекта с начала года 3099,995 тыс. рублей, в апреле - 2004,995 тыс.руб.
1.25. | Газораспределительные сети по д.Александровка, с.Белый Колодезь, д.Ивановка, х.Песочное, х.Домра Гостомлянского сельского совета Медвенского района Курской области | Строительство | Администрация Медвенского района | Муниципальная собственность | Курская область, Медвенский район | 2019 г. | 15,139 км | 10050.53 | 10050.53 |  | 8708.003 | 502.527 | 840 | 30 % Финансирование объекта с начала года 5000 тыс. рублей, в апреле - 2000 тыс.руб.
1.26. | Газопровод распределительный с.Захарково Конышевского района Курской области | Строительство | Администрация Конышевского района | Муниципальная собственность | Курская область, Конышевский район | 2019-2020 гг. | 12,095 км | 12320.26 | 12320.26 |  | 4229.953 | 7565.307 | 525 | Финансирование объекта с начала года не осуществлялос, в настоящее время ведется работа по проведению аукциона
1.27. | Газопровод высокого давления второй категории с. Верхотопье Касторенского района Курской области | Строительство | Администрация Касторенского района | Муниципальная собственность | Курская область, Касторенский район | 2019 г. | 8,345 км | 12580.92 | 12580.92 |  | 11951.874 | 629.046 |  | Финансирование объекта с начала года - 3000 тыс. рублей, в апреле - 3000 тыс. рублей
1.28. | Газоснабжение х.Александровка - д.Парменовка - х.Нижняя Мельница - с.Студенок - с.Слободка-Ивановка - д.Гниловка - с.Акимовка - д.Анатольевка Рыльского района | Строительство | Администрация Рыльского района | Муниципальная собственность | Курская область, Рыльский район | 2019 г. | 32,493 км | 43086.58 | 43086.58 |  | 38292.251 | 2154.329 | 2640 | 29 % Финансирование объекта с начала года 24500 тыс. рублей, в апреле - 12000 тыс.руб.
1.29. | Газоснабжение индивидуальной жилой застройки в с.Зорино Рышковского сельсовета Курского района Курской области | Строительство | Администрация Курского района | Муниципальная собственность | Курская область, Курский район | 2018-2019 гг. | 9,105 км | 10811.84 | 5623.431 |  | 5342.259 | 281.172 |  | Финансирование объекта с начала года не осуществлялось, ведутся строительно-монтажные работы
1.30. | Газоснабжение индивидуальной жилой застройки в д.Толмачево Лебяженского сельсовета Курского района Курской области | Строительство | Администрация Курского района | Муниципальная собственность | Курская область, Курский район | 2018-2019 гг. | 7,046 км | 6890.137 | 3552.819 |  | 3375.178 | 177.641 |  | 70 % Финансирование объекта с начала года 1501 тыс. рублей, в апреле финансирование не осуществлялось.
1.31. | Газопровод высокого давления к индивидуальной жилой застройке в д. 1-я Моква и в д.Гремячка Моковского с/с Курского района, проходящего по территории города Курска и Курского района Курской области (1 этап строительства) | Строительство | Администрация Курского района | Муниципальная собственность | Курская область, Курский район | 2018-2019 гг. | 2,796 км | 8095.935 | 4213.413 |  | 4002.742 | 210.671 |  | 73 % Финансирование объекта с начала года 2000,9 тыс. рублей, в апреле - 0,9 тыс.руб.
1.32. | Газопроводы высокого, среднего и низкого давления к жилой застройке земельного участка (кадастровый номер 46:29:102059:1) | Строительство | АО «Газпром газораспределение Курск» | Частная собственность | Курская область, г.Курск | 2018-2019 гг. | 6,24 км | 9456 | 3124.435 |  |  |  | 3124.435 | 67 % Финансирование объекта с начала года не осуществлялось
1.33. | Газопроводы высокого и низкого давления к жилой застройке земельного участка (кадастровый номер 46:29:102061:1) | Строительство | АО «Газпром газораспределение Курск» | Частная собственность | Курская область, г.Курск | 2018-2019 гг. | 6,05 км | 8322 | 6415.826 |  |  |  | 6415.826 | 23 % Финансирование объекта с начала года не осуществлялось
1.34. | Газораспределительные сети низкого давления с.Неварь,п. Лесной, п.Чемерки Первоавгустовского сельсовета Дмитриевского района Курской области | Строительство | Администрация Дмитриевского района | Муниципальная собственность | Курская область, Дмитриевский район | 2018-2019 гг. | 6,05 км | 5380.3381 | 5174.3381 | 3147.823 | 470.364 | 776.151 | 780 | 4% Финансирование объекта с начала года не осуществлялось
1.35. | Газоснабженние д.Апальково (ул. Кубань) и д. Умеренково Золотухинского района Курской области | Строительство | Администрация Золотухинского района | Муниципальная собственность | Курская область, Золотухинский район | 2018-2019 гг. | 4,432 км | 7822.3616 | 7616.3616 |  | 6214.953 | 1131.4087 | 270 | 3% Финансирование объекта с начала года не осуществлялось
1.36. | Газоснабжение с.Верхняя Соковнинка Наумовского сельсовета Конышевского района Курской области | Строительство | Администрация Конышевского района | Муниципальная собственность | Курская область, Конышевский район | 2018-2019 гг. | 10,941 км | 11144 | 8333.146 | 4368.226 | 2705.221 | 1259.699 |  | 69% Финансирование объекта с начала года - 4848,643 тыс. рублей, в апреле-2796,145 тыс.рублей
Объекты теплоснабжения
1.37. | Реконструкция тепловой магистрали №1 «ТЭЦ-1-город». Участок от ТК-33/7 до ТК-33/10 по ул. К. Армии | Реконструкция | ПАО «Квадра» - «Курская генерация» | Частная собственность | Курская область, г.Курск | 2018-2019 гг. | 1040 п.м. | 34635.3 | 7308 |  |  |  | 7308 | Финансирование объекта было завершено в 2018 году
1.38. | Реконструкция тепловой магистрали №1 «ТЭЦ-1-город». Участок от ТК-33/10а до ТК-33/12 и от ТК-33/12 до ТК2а/6 по ул. К. Армии | Реконструкция | ПАО «Квадра» - «Курская генерация» | Частная собственность | Курская область, г.Курск | 2019 г. | 856 п.м. | 31779.7 | 31779.7 |  |  |  |  | 23% Финансирование объекта с начала года 8725,2 тыс. рублей, в апреле - 8725,2 тыс. рублей
1.39. | Реконструкция луча №3 ТЭЦ-4. Участок от ТК-15 до ТК-1 (по ул.Семеновская- Димитрова) | Реконструкция | ПАО «Квадра» - «Курская генерация» | Частная собственность | Курская область, г.Курск | 2019 г. | 1892 п.м | 41863.4 | 41863.4 |  |  |  | 41863.4 | Финансирование объекта с начала года не осуществлялось
1.40. | Реконструкция ТМ№2 ТЭЦ-1. Участок от ТК-10 до точки подъёма и от точки опуска до П-4 пр-т Кулакова (1 этап от от точки опуска до П-4 пр-т Кулакова ) | Реконструкция | ПАО «Квадра» - «Курская генерация» | Частная собственность | Курская область, г.Курск | 2020 г. | 2509 п.м | 61742.8 | 61742.8 |  |  |  | 61742.8 | Финансирование объекта с начала года не осуществлялось
1.41. | Реконструкция сетей горячего водоснабжения Сеймского района «Комплекс теплоснабжения» внутриквартальных тепловых сетей | Реконструкция | ПАО «Квадра» - «Курская генерация» | Частная собственность | Курская область, г.Курск | 2018-2020 гг. | 5000 п.м. | 129509.4 | 107626.7 |  |  |  | 107626.7 | 17% Финансирование объекта с начала года 430 тыс. рублей, в апреле - 430 тыс. рублей
1.42. | Замена кожухотрубных скоростных водоподогревателей марки 16-325-4000-Р для нужд горячего водоснабжения Сеймского округа на пластинчатые | Замена | ПАО «Квадра» - «Курская генерация» | Частная собственность | Курская область, г.Курск | 2018-2019 гг. | 27 шт. | 80000 | 78500 |  |  |  | 78500 | 2% Финансирование объекта с начала года не осуществлялось
1.43. | Реконструкция ГТУ №2 с применением модернизированных узлов и деталей (ТЭЦ СЗР ПГУ) | Реконструкция | ПАО «Квадра» - «Курская генерация» | Частная собственность | Курская область, г.Курск | 2020 г. | 45 МВт | 437930.4 | 437930.4 |  |  |  | 437930.4 | Финансирование объекта с начала года не осуществлялось
Объекты водоснабжения
1.44. | Водоснабжение с.Долгий Колодезь Корочаевского сельсовета Беловского района | Строительство | Администрация Беловского района | Муниципальная собственность | Курская область, Беловский район | 2018-2019 гг. | 7,328 км | 16880.25 | 11139.368 | 4125.594 | 5339.428 | 1674.346 |  | 56% Финансирование объекта с начала года - 3816,314 тыс. рублей, в апреле - 2316,311 тыс.рублей
1.45. | Водоснабжение с.Долгий Колодезь Беловского района Курской области (2-й этап) | Строительство | Администрация Беловского района | Муниципальная собственность | Курская область, Беловский район | 2019-2020 гг. | 3,088 км | 10135.88 | 10135.88 |  | 849.381 | 9286.499 |  | Финансирование объекта с начала года не осуществлялось, в настоящее время ведется работа по проведению аукциона
1.46. | Водозаборные сооружения и водопроводные сети в д.Будановка Золотухинского района Курской области | Строительство | Администрация Золотухинского района | Муниципальная собственность | Курская область, Золотухинский район | 2017-2019 гг. | 8,791 км | 23464.1039 | 14656.1439 |  | 12448.655 | 2207.4889 |  | 52% Финансирование объекта с начала года - 3300,0 тыс. рублей, в апреле - 3300,0 тыс.рублей
1.47. | Водопровод в с.Комаровка Комаровского сельсовета Кореневского района | Строительство | Администрация Кореневского района | Муниципальная собственность | Курская область, Кореневский район | 2018-2020 гг. | 8,8 км | 13600.8217 | 12565.822 |  | 10673.174 | 1892.6477 |  | 7% Финансирование объекта с начала года не осуществлялось
1.48. | Водопроводные сети пос. им. Куйбышева Рыльского района Курской области (реконструкция) | Строительство | Администрация Рыльского района | Муниципальная собственность | Курская область, Рыльский район | 2018-2019 гг. | 5,11 км | 13900.32 | 12865.32 |  | 10927.562 | 1937.758 |  | 7% Финансирование объекта с начала года не осуществлялось
1.49. | Строительство водозабора и водопроводных сетей в с.Любостань Любостанского сельсовета Большесолдатского района Курской области | Строительство | Администрация Большесолдатского района | Муниципальная собственность | Курская область, Большесолдатский район | 2019-2020 гг. | 7,305 км | 27551.36 | 27551.36 |  | 1384.033 | 26167.327 |  | Финансирование объекта с начала года не осуществлялось, в настоящее время ведется работа по проведению аукциона
1.50. | Водоснабжение в с.Лебяжье Курского района Курской области (2,3 этап) | Строительство | Администрация Курского района | Муниципальная собственность | Курская область, Курский район | 2019-2020 гг. | 4,355 км | 11662.27 | 11662.27 |  | 1384.033 | 10278.237 |  | Финансирование объекта с начала года не осуществлялось, в настоящее время ведется работа по проведению аукциона
1.51. | Водоснабжение с.Пальцево Дерюгинского сельсовета Дмитриевского района Курской области | Строительство | Администрация Дмитриевского района | Муниципальная собственность | Курская область, Дмитриевский район | 2019-2020 гг. | 4,7329 км | 15009.7 | 15009.7 |  | 1364.033 | 13645.667 |  | Финансирование объекта с начала года не осуществлялось, в настоящее время ведется работа по проведению аукциона
1.52. | Водоснабжение д.Постояновка Ленинского сельсовета Тимского района Курской области | Строительство | Администрация Тимского района | Муниципальная собственность | Курская область, Тимский район | 2019-2020 гг. | 3,538 км | 14779.41 | 14779.41 |  | 1738.737 | 13040.673 |  | Финансирование объекта с начала года не осуществлялось, в настоящее время ведется работа по проведению аукциона
1.53. | Реконструкция сетей и сооружений водоснабжения д.Верхняя Гремячка Охочевского сельсовета Щигровского района Курской области | Строительство | Администрация Щигровского района | Муниципальная собственность | Курская область, Щигровский район | 2019-2020 гг. | 2,082 км | 10070.01 | 10070.01 |  | 849.381 | 9220.629 |  | Финансирование объекта с начала года не осуществлялось, в настоящее время ведется работа по проведению аукциона
1.54. | Водоснабжение д.Волжанец Волжанского сельсовета Советского района (2 этап) | Строительство | Администрация Советского района | Муниципальная собственность | Курская область, Советский район | 2018-2019 гг. | 4,407 км | 10153.895 | 9118.895 | 6743.423 | 1007.638 | 1367.8344 |  | 23% Финансирование объекта с начала года - 1305,557 тыс. рублей, в апреле - 1305,557 тыс. рублей
2. Электроэнергетика
Объекты энергетики
2.1. | Строительство 2-х КЛ-6 кВ от ПС «Лесная» до проект. РП | Строительство | АО «Курские электрические сети» | Частная собственность | Курская область, г.Курск | 2019 г. | 5 кВ | 40358.9 | 40358.9 |  |  |  | 40358.9 | Объект исключен из инвестиционной программы инвестора
2.2. | Модернизация ТП и РП6 (10кВ) в г.Курске | Реконструкция | АО «Курские электрические сети» | Частная собственность | Курская область, г.Курск | 2018-2019 гг. | Замена устаревшего оборудования | 19244.9 | 1661.4 |  |  |  | 1661.4 | 91 % Финансирование объекта с начала года 5862,66 тыс. рублей, в апреле - 2952,9 тыс.руб.
2.3. | Реконструкция ЛЭП 6 (10) кВ в г. Курске | Реконструкция | АО «Курские электрические сети» | Частная собственность | Курская область, г.Курск | 2018-2019 гг. | 15,5 кВ | 37293.62 | 19312.62 |  |  |  | 19312.62 | 49 % Финансирование объекта с начала года 315 тыс. рублей, в апреле - 225 тыс.руб.
2.4. | Модернизация ПС «Промышленная» | Реконструкция | АО «Курские электрические сети» | Частная собственность | Курская область, г.Курск | 2017-2019 гг. | Замена устаревшего оборудования | 37000 | 12188.9 |  |  |  | 12188.9 | 98 % Финансирование объекта с начала года не осуществлялось
2.5. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-518 по ул. Жуковского, Ильича, Ново-Восточная | Реконструкция | АО «Курские электрические сети» | Частная собственность | Курская область, г.Курск | 2019 г. | 4,7 кВ | 10524.35 | 10524.35 |  |  |  | 10524.35 | Объект исключен из инвестиционной программы инвестора
2.6. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-8 по ул. Дзержинского, ул. Маяковского | Реконструкция | АО «Курские электрические сети» | Частная собственность | Курская область, п.Поныри | 2019 г. | 6 кВ | 13250.68 | 13250.68 |  |  |  | 13250.68 | Объект исключен из инвестиционной программы инвестора
2.7. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-18 по ул. 70 лет Октября, ул. Сапунова | Реконструкция | АО «Курские электрические сети» | Частная собственность | Курская область, п.Поныри | 2019 г. | 4,2 кВ | 10012.05 | 10012.05 |  |  |  | 10012.05 | Объект исключен из инвестиционной программы инвестора
2.8. | Строительство спаренной КЛ-10 кВ от ПС «Атомград» до ТП-19 | Строительство | АО «Курские электрические сети» | Частная собственность | Курская область, г.Курчатов | 2019 г. | 1,6 кВ | 16260.76 | 16260.76 |  |  |  | 16260.76 | Объект исключен из инвестиционной программы инвестора
2.9. | Установка 3-фазных приборов учета э/энергии на присоединениях 0,4 кВ (5553 шт; доп. финансирование ППРСУЭЭ) | Установка | ПАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго» | Частная собственность | г.Курск, районы Курской области | 2018-2020 гг. | 5553 шт | 47222 | 35607 |  |  |  | 35607 | 99 % Финансирование объекта с начала года 35055,2 тыс. рублей, в апреле - финансирование не осуществлялось
2.10. | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (3-фазная автоуст-1 шт, калибратор перем.тока-1 шт, установка изм.диэлект-1 шт, САТУРН-М-3 шт, НЕПТУН-10 шт, АЧР-5 шт, ПАРМА-15 шт,,циф.тестер-5 шт, УРАН2-10 шт, терминал защит(Ноутбук)-7 шт ген. техчастот-5 шт, томограф-2 шт, энергомера-30 шт) | Приобретение | ПАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго» | Частная собственность | Курская область, г.Курск | 2018-2020 гг. | 14 шт | 22183 | 11138 |  |  |  | 11138 | 41% Финансирование объекта с начала года не осуществлялось
2.11. | Реконструкция 2-цепной ВЛ 110 кВ Садовая-Железногорск, участок Б.Жирово-Фатеж с заменой опор и провода по техсостоянию (протяженность 13,1 км) | Реконструкция | ПАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго» | Частная собственность | Курская область, Фатежский, Железногорский районы | 2019-2020 гг. | 13,1 км. | 140464 | 140464 |  |  |  | 140464 | Финансирование объекта с начала года не осуществлялось
2.12. | Реконструкция 2-цепной ВЛ 110 кВ Садовая-Железногорск, участок Фатеж-Троицкая с заменой опор и провода по техсостоянию (протяженность 20,1 км) | Реконструкция | ПАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго» | Частная собственность | Курская область, Фатежский, Железногорский районы | 2019-2020 гг. | 20,1 км. | 213792 | 213792 |  |  |  | 213792 | 5 % Финансирование объекта с начала года 10652,9 тыс. рублей, в апреле - финансирование не осуществлялось
3. Транспортный комплекс
Автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения
3.1. | Автомобильная дорога «Крым»-Иванино на участке км 0+000-км 8+200 в Курском и Октябрьском районах Курской области , I этап | Реконструкция | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» | Областная собственность | Курская область, Курский и Октябрьский районы | 2018-2020 гг. | 7,647 км. | 845793.741 | 624143.978 |  | 624143.978 |  |  | Финансирование объекта с начала года - 12 807,292 тыс. рублей, в апреле - 12 807,292 тыс. рублей
3.2. | Автомобильная дорога Ржава-Горки в Фатежском районе Курской области | Строительство | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» | Областная собственность | Курская область, Фатежский район | 2018-2019 гг. | 3,967 км. | 46463.295 | 31380.283 |  | 31380.283 |  |  | Финансирование объекта с начала года не осуществлялось
Автомобильные дороги местного значения
3.3. | Автомобильная дорога местного значения общего пользования Горшеченского района Курской области «Никольское-Н.Дорожное» | Строительство | Администрация Горшеченского района Курской области | Муниципальная собственность | Курская область, Горшеченский район, д. Нижнедорожное | 2019 г. | 3,925 км. | 53236.104 | 53236.104 | 42818.662 | 8287.998 | 2129.444 |  | Финансирование объекта с начала года не осуществлялось
3.4. | Автомобильная дорога д. Зиборово-д.Нижнее Шеховцово-д. Верхнее Шеховцово Золотухинского района Курской области | Строительство | Администрация Золотухинского района Курской области | Муниципальная собственность | Курская область, Золотухинский район, д. Верхнее Шеховцово | 2019 г. | 5,078 км. | 70593.057 | 70593.057 | 56779.141 | 10990.194 | 2823.722 |  | Финансирование объекта с начала года не осуществлялось
3.5. | Автомобильная дорога «Курск-Поныри»- 2-я Гусиновка Золотухинского района Курской области | Строительство | Администрация Золотухинского района Курской области | Муниципальная собственность | Курская область, Золотухинский район, д. 2-я Гусиновка | 2019 г. | 2,872 км. | 58955.871 | 58955.871 | 47419.163 | 9178.473 | 2358.235 |  | Финансирование объекта с начала года не осуществлялось
3.6. | Автомобильная дорога д. 2-е Безлесное - 2-е Букреево - через х. Красный Пахарь Лебяженского сельсовета Курского района Курской области (I пусковой участок) | Строительство | Администрация Курского района Курской области | Муниципальная собственность | Курская область, Курский район, п. 2-е Букреево | 2019 г. | 3,15764 км. | 41673.1 | 41673.1 | 33518.35 | 6487.826 | 1666.924 |  | Финансирование объекта с начала года не осуществлялось
3.7. | Автомобильная дорога Большое Шумаково - Радино Лебяженского сельсовета Курского района Курской области | Строительство | Администрация Курского района Курской области | Муниципальная собственность | Курская область, Курский район, д. Радино | 2019 г. | 2,955 км. | 49258.801 | 49258.801 | 39619.653 | 7668.796 | 1970.352 |  | Финансирование объекта с начала года не осуществлялось
3.8. | Автомобильная дорога к х. Нагорный Обоянского района Курской области с подъездом до объекта торговли | Строительство | Администрация Рыльского района Курской области | Муниципальная собственность | Курская область, Обоянский район, х. Нагорный | 2019 г. | 1,649 км. | 26056.488 | 26056.488 | 20957.655 | 4056.573 | 1042.26 |  | Финансирование объекта с начала года не осуществлялось
3.9. | Автомобильная дорога «Прямицыно - АБЗ Октябрьского ДЭП»-Мясохладобойня в Октябрьском районе Курской области | Строительство | Администрация Октябрьского района Курской области | Муниципальная собственность | Курская область, Октябрьский район, с. Черницыно | 2019-2020 гг. | 3,074 км. | 66722.18 | 66722.18 | 53729.777 | 10323.518 | 2668.885 |  | Финансирование объекта с начала года не осуществлялось
3.10. | Автомобильная дорога местного значения «Курск-Льгов-Рыльск-Граница с Украиной» Золотаревка Рыльского района Курской области | Строительство | Администрация Рыльского района Курской области | Муниципальная собственность | Курская область, Рыльский район, д.Золотаревка | 2019 г. | 2,678 км. | 36040.505 | 36040.505 | 28987.963 | 5610.922 | 1441.62 |  | Финансирование объекта с начала года не осуществлялось
3.11. | Автомобильная дорога к д. Малое Жирово Фатежского района Курского области | Строительство | Администрация Фатежского района Курской области | Муниципальная собственность | Курская область, Фатежский район, д. Малое Жирово | 2019 г. | 6,337 км. | 147830.09 | 147830.09 | 118902.139 | 23014.747 | 5913.204 |  | Финансирование объекта с начала года не осуществлялось
3.12. | Автомобильная дорога «Быковка-Защитное» Щигровского района Курской области | Строительство | Администрация Щигровского района Курской области | Муниципальная собственность | Курская область, Щигровский район, д. Быковка | 2019 г. | 3,203 км. | 44092.67 | 44092.67 | 35464.449 | 6864.514 | 1763.707 |  | Финансирование объекта с начала года не осуществлялось
3.13. | Автомобильная дорога «Курск-Льгов-Рыльск-граница с Украиной»-Гниловка»-х.Нижняя мельница Рыльского района Курской области | Строительство | Администрация Рыльского района Курской области | Муниципальная собственность | Курская область, Рыльский район | 2019 г. | 2,482 км. | 37249.226 | 37249.226 |  | 4469.907 | 32779.319 |  | Финансирование объекта с начала года не осуществлялось
3.14. | Автомобильная дорога «Курск-п.Искра»-Чаплыгино-Алябьево (реконструкция) | Реконструкция | Администрация г.Курска, Курской области | Муниципальная собственность | Курская область, г.Курск | 2018-2020 гг. | 1,6 км. | 49220 | 39060.7 |  |  | 39060.7 |  | 89 % Финансирование объекта с начала года - 43648,538 тыс. рублей в апреле - 34673,3 тыс. рублей
3.15. | Автомобильная дорога в д.Егорьевка (реконструкция) | Строительство | Администрация Касторенского района Курской области | Муниципальная собственность | Курская область, Касторенский район | 2019 г. | 3,255 км. | 25830.77 | 25830.77 |  |  | 25830.77 |  | Финансирование объекта с начала года не осуществлялось. Заключен муниципальный контракт
4. Социальная сфера
Объекты здравоохранения
4.1. | Курский областной онкологический диспансер. III пусковой комплекс | Строительство | ОКУ «УКС Курской области» | Областная собственность | Курская область, Курский район | 2012-2019 гг. | 340 коек, 500 пос./см | 4128398 | 915948 | 488158 | 427790 |  |  | 84 % Финансирование объекта с начала года 193,768 млн. рублей, в апреле - 85,722 млн.руб.
4.2. | Поликлиника ОБУЗ «Областной клинический противотуберкулезный диспансер», расположенная по адресу: г.Курск, ул.3-я Пушкарная, 2 | Строительство | ОКУ «УКС Курской области» | Областная собственность | г.Курск, ул.3-я Пушкарная, 2 | 2020-2021 гг. | 18 коек дневного стационара, 150 посещений в день | 316300 | 316300 |  | 316300
4.3. | Многопрофильная областная детская клиническая больница 3 уровня в г.Курске | Строительство | ОКУ «УКС Курской области» | Областная собственность | г.Курск, пр-т Плевицкой | 2020-2023 гг. | 400 койко-мест круглосуточного стационара, 60 койко-мест дневного стационара, 25 койко-мест отделения реанимации, консультативная поликлиника на 450 посещений в смену | 4400000
4.4. | Строительство, реконструкция ФГБУ «Санаторий «Марьино» Управления делами Президента Российской Федерации | Строительство, реконструкция |  | Федеральная государственная собственность | Курская область, Рыльский район, пос. Марьино, ул. Центральная, д.1. | 2019-2021 гг. | 43899,9 кв.м | 3074614.1 | 3074614.1 | 3074614.1 |  |  |  | н/д
Объекты образования
4.5. | Детский сад на пр-те А.Дериглазова г. Курска | Приобретение | Администрация г.Курска | Муниципальная собственность | Курская область, г. Курск, проспект Дериглазова | 2019 г. | 280 мест | 263430.78 | 263430.78 | 196269.9 | 54213.4 | 12947.49 |  | Приобретение объекта не осуществлено
4.6. | Средняя общеобразовательная школа в городе Железногорске Курской области, Микрорайон № 13 | Строительство | Администрация г. Железногорска | Муниципальная собственность | Курская область, г.Железногорск Курской области, Микрорайон № 13 | 2017-2019 гг. | 1000 мест | 842469.234 | 532470.254 | 404015.8 | 80532.134 | 47922.32 |  | 50 % Финансирование объекта с начала года 1,22 млн. рублей, в апреле - 1,22 млн.руб.
4.7. | Средняя общеобразовательная школа по пр-ту В. Клыкова г.Курска | Строительство | Администрация г. Курска | Муниципальная собственность | Курская область, г.Курск, проспект В.Клыкова | 2016-2020 гг. | 1000 мест | 865371.07 | 679543.16 | 363021 | 240016.87 | 76505.289 |  | 20 % Ведутся строительно-монтажные работы. Финансирование объекта с начала года 15 млн. рублей, в апреле - 15 млн.руб.
Объекты спорта
4.8. | Строительство физкультурно-оздоровительных комплексов в Глушковском, Рыльском районах Курской области; физкультурно-оздоровительного комплекса с крытым катком в Суджанском районе; физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в городе Льгове | Строительство | ПАО «Газпром» | Муниципальная собственность | Курская область | 2017-2020 гг. |  | н/д | н/д |  |  |  | н/д | Физкультурно-оздоровительный комплекс в г.Льгове введен в эксплуатацию 02.02.2019 г., в г. Рыльске - 25.04.2019 г.
4.9. | Реконструкция здания в спортивно-восстановительный центр сборных команд учебно-тренеровочного центра комитета по физической культуре и спорту Курской области в д. Дурнево Курского района Курской области | Реконструкция | ОКУ «УКС Курской области» | Областная собственность | Курская область, Курский район, д. Дурнево | 2018-2019 гг. | 63 места | 161700 | 111700 |  | 111700 |  |  | 40 % Финансирование объекта с начала года 24,969 млн. рублей, в апреле - 9,001 млн.руб.
4.10. | Реконструкция ипподрома в г.Курске со строительством центра современного пятиборья | Строительство | ПАО «Газпром» | н/д | Курская область, г.Курск | 2018-2020 гг. |  | 640000 | 640000 |  |  |  | 640000
4.11. | Физкультурно-оздоровительный комплекс в п.Пристень | Строительство | МО «Пристенский район» | Муниципальная собственность | Курская область, п.Пристень | 2018-2019 гг. | 120 мест | 133923.19 | 128907.83 | 22815.7 | 99659.13 | 6433 |  | 25 % Ведутся строительно-монтажные работы Финансирование объекта с начала года 31,323 млн. рублей, в апреле - 20 млн.руб.
4.12. | Реконструкция стадиона «Трудовые резервы» в г.Курске | Реконструкция | ОКУ «УКС Курской области» | Областная собственность | Курская область, г.Курск | 2019-2020 гг. | 459,3 кв.м | 160325.74 | 160325.74 |  | 160325.74 |  |  | Финансирование объекта с начала года не осуществлялось. Проводятся конкурсные процедуры
Объекты культуры
4.13. | Государственная картинная галерея и областной краеведческий музей по ул.Дзержинского в г.Курске | Строительство | ОКУ «УКС Курской области» | Областная собственность | Курская область, г.Курск, ул. Дзержинского | 2020-2022 гг. | 400 пос/смену | 805127.51 | 400000 |  | 400000
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
4.14. | Реконструкция Региональной автоматизированной системы централизованного оповещения (РАСЦО) населения Курской области (объект «Ланда») | Реконструкция | ОКУ «УКС Курской области» | Областная собственность | г.Курск, районы Курской области | 2018-2020 гг. | 19 пунктов управления | 125044.196 | 91676.475 |  | 91676.475 |  |  | Завершены работы 1 этапа реконструкции объекта
5. Инвестиционные проекты, реализация которых требует строительства объектов инфраструктуры
Инвестор - АО «Концерн Росэнергоатом»
5.1. | Курская АЭС-2. Стройка. Энергоблоки №1 и №2 | Строительство | АО «Концерн Росэнергоатом» | Собственность государственных корпораций | Курская область, г.Курчатов | 2013-2024 гг. | 2500 МВт. | 324660241.69 | 152726746.28 | 42718580.1 |  |  | 110008166.18 | 20 % Финансирование объекта с начала года 5777,6 млн. рублей, в апреле - 410 млн.руб.
Инвестор - АО «Щигровский комбинат хлебопродуктов»
5.2. | Расширение ж/д пути необщего пользования на АО «Щигровский комбинат хлебопродуктов» и проект строительства мощностей по подработке, хранению и перевалке зерновых и масличных культур АО «Щигровский комбинат хлебопродуктов» | Строительство | АО «Щигровский комбинат хлебопродуктов» | Частная собственность | Курская область, г. Щигры, ул. Мичурина, 32 | 2018-2019 гг. | 2 км. | 57750 | 20132 |  |  |  | 20132 | 90 % Финансирование объекта с начала года не осуществлялось