## ДЕКАБРЬ и с начала года
Отчет об исполнении плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Курской области на 2018-2020 годы за ДЕКАБРЬ и нарастающим итогом с начала 2018 года.
№ п/п | Наименование объекта | Вид работ | Заказчик | Форма собственности | Месторасположение объекта | Сроки реализации | Мощность объекта | Потребность в финансировании, тыс.руб. | Объем инвестиций 2018 - 2020 годов, тыс.руб. (план) |  |  |  |  | Степень готовности объектов в декабре и с начала 2018 года
[5 empty] | строительный адрес объекта |  |  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства
1.Объекты газоснабжения и водоснабжения
Объекты газоснабжения
1.1. | Газопровод межпоселковый АГРС п. Конышевка-с. Глазово-с. Малое Городьково-д. Большое Городьково Конышевского района Курской области | Строительство | ООО «Газпром инвестгазификация» | Частная собственность | Курская область, Конышевский район | 2019 г. | 18,2 км | [6 empty] | Линейная часть газопровода построена. Объект не введен в эксплуатацию в 2018 году в связи с непоставкой к установленному сроку генподрядной организацией ООО «Стройгазмонтаж» шкафных устройств (3шт.). По заявке генподрядчика ООО «Стройгазмонтаж» шкафные устройства планируется поставить после 15.01.2019г.
1.2. | Газопровод межпоселковый к с. Романово-п. Шевченко-с.Веть Хомутовского района Курской области | Строительство | ООО «Газпром инвестгазификация» | Частная собственность | Курская область, Хомутовский район | 2019 г. | 13,7 км | [6 empty] | Линейная часть газопровода построена. Объект не введен в эксплуатацию в 2018 году в связи с не поставкой к установленному сроку генподрядной организацией ООО «Стройгазмонтаж» шкафных устройств (2 шт.). Шкафное устройство в количестве 1 шт. был поставлен 27.12.2018 г. В настоящее время ведется монтаж. По заявке генподрядчика недостающий шкаф планируется поставить после 15.01.2019г.
1.3. | Газопровод межпоселковый к с.Старшее-с. Деменино Хомутовского района Курской области | Строительство | ООО «Газпром инвестгазификация» | Частная собственность | Курская область, Хомутовский район | 2019 г. | 12,9 км | [6 empty] | Линейная часть газопровода построена. Объект не введен в эксплуатацию в 2018 году в связи с не поставкой к установленному сроку генподрядной организацией ООО «Стройгазмонтаж» шкафных устройств (4 шт.). Шкафные устройства в количестве 3 шт. были поставлены 27.12.2018 г. В настоящее время ведется монтаж. По заявке генподрядчика недостающий шкаф планируется поставить после 15.01.2019г.
1.4. | Газопровод высокого давления с Никитское-д.Карташовка-д.Уединенное-д.Вышний Щигор-д.Нижний Щигор-д.Парменовка-д.Ползиковка-д.Удерево-д.Хитровка-д.Крюково Черемисиновского района Курской области | Строительство | ООО «Газпром инвестгазификация» | Частная собственность | Курская область, Черемисиновский район | 2019 г. | 16,2 км | [6 empty] | Линейная часть газопровода построена. Объект не введен в эксплуатацию в 2018 году в связи с непоставкой к установленному сроку генподрядной организацией ООО «Стройгазмонтаж» шкафных устройств (7 шт.). По заявке генподрядчика ООО «Стройгазмонтаж» шкафные устройства планируется поставить после 15.01.2019г.
1.5. | Газопровод межпоселковый Ольщанка-д.Мармыжи-с.Костельцево-д.Запрутье-д.Журавлинка-д.Соглаево-д.Жмакино-д.Рогово-д.Афанасьевка-д.Дурнево-д.Чечевизня Курчатовского района Курской области | Строительство | ООО «Газпром инвестгазификация» | Частная собственность | Курская область, Курчатовский район | 2019 г. | 28,5 км | [6 empty] | Сроки реализации будут определены после утверждения Плана-графика синхронизации выполнения программ газификации регионов РФ по Курской области на 2019 год
1.6. | Газопровод межпоселковый к д. Мухино - д.Болваново - д. Николаевка - д. Дарница -д. Черный Колодезь - д. Русаново - д. Ширково Курчатовского района Курской области | Строительство | ООО «Газпром инвестгазификация» | Частная собственность | Курская область, Курчатовский район | 2019 г. | 14,7 км | [6 empty] | Сроки реализации будут определены после утверждения Плана-графика синхронизации выполнения программ газификации регионов РФ по Курской области на 2019 год
1.7. | Газопровод межпоселковый д.Авдеево-Золотухинод.Сорокина-д.Плаксино-д.Березуцкое-д.Нижнее Сосково-д.Верхнее Сосково Октябрьского и Курчатовского районов Курской области | Строительство | ООО «Газпром инвестгазификация» | Частная собственность | Курская область, Октябрьский, Курчатовский районы | 2019 г. | 11,9 км | [6 empty] | Сроки реализации будут определены после утверждения Плана-графика синхронизации выполнения программ газификации регионов РФ по Курской области на 2019 год
1.8. | Газопровод межпоселковый г.Рыльск-с.Большенизовцево-д.Сухая-д.Малонизовцево-д.Семеново-д.Тимохино-д.Романово-д.Некрасово-д.Слободка-с.Волобуево-с.Артюшково-д.Ишутино Рыльского района Курской области | Строительство | ООО «Газпром инвестгазификация» | Частная собственность | Курская область, Рыльский район | 2020 г. | 34,1 км | [6 empty] | Сроки реализации будут определены после утверждения Плана-графика синхронизации выполнения программ газификации регионов РФ по Курской области на 2019 год
1.9. | Газопровод межпоселковый ГРП-с.Боброво-д.Матохино-д.Кулига Рыльского района Курской области | Строительство | ООО «Газпром инвестгазификация» | Частная собственность | Курская область, Рыльский район | 2020 г. | 5 км | [6 empty] | Сроки реализации будут определены после утверждения Плана-графика синхронизации выполнения программ газификации регионов РФ по Курской области на 2019 год
1.10. | Газопровод межпоселковый ГРП - х. Александровка - д. Парменовка - х. Нижняя Мельница - с. Студенок - с. Слободка-Ивановка - д. Гниловка - с. Акимовка - д. Анатольевка Рыльского района Курской области | Строительство | ООО «Газпром инвестгазификация» | Частная собственность | Курская область, Рыльский район | 2020 г. | 19,7 км | [6 empty] | Сроки реализации будут определены после утверждения Плана-графика синхронизации выполнения программ газификации регионов РФ по Курской области на 2019 год
1.11. | Газопровод межпоселковый Фонов-с.Березники-д.Стропицы-д.Высторонь-д.Журятино-д.Кольтичеево-с,Асмолово-с.Капыстичи-с.Кострова-д.Могилевка Рыльского района Курской области | Строительство | ООО «Газпром инвестгазификация» | Частная собственность | Курская область, Рыльский район | 2020 г. | 33,4 км | [6 empty] | Сроки реализации будут определены после утверждения Плана-графика синхронизации выполнения программ газификации регионов РФ по Курской области на 2019 год
1.12. | Газопровод межпоселковый ГРП - д. Карьково-Каменка - с. Дурово - д. Свобода Рыльского района Курской области | Строительство | ООО «Газпром инвестгазификация» | Частная собственность | Курская область, Рыльский район | 2020 г. | 20,8 км | [6 empty] | Сроки реализации будут определены после утверждения Плана-графика синхронизации выполнения программ газификации регионов РФ по Курской области на 2019 год
1.13. | Газопровод высокого давления к п. Каменец, д. Ратманово Железногорского района Курской области | Строительство | ООО «Газпром инвестгазификация» | Частная собственность | Курская область, Железногорский район | 2019 г. | 8,7 км | [6 empty] | Сроки реализации будут определены после утверждения Плана-графика синхронизации выполнения программ газификации регионов РФ по Курской области на 2019 год
1.14. | Газопровод межпоселковый с. Стремоухово-Бобрик-с.Цуканово-Бобрик-д.Александровка-ст.Вышние Деревеньки-п.Яблоновый-д.Милютино-д.Букреево-Бобрик-с.Дурово-Бобрик Льговского района Курской области | Строительство | ООО «Газпром инвестгазификация» | Частная собственность | Курская область, Льговский район | 2019 г. | 15,0 км | [6 empty] | Сроки реализации будут определены после утверждения Плана-графика синхронизации выполнения программ газификации регионов РФ по Курской области на 2019 год
1.15. | Газопровод высокого давления рп. Касторное - д. Андреевка - п. Цветочный - п. Семеновский Касторенского района Курской области | Строительство | ООО «Газпром инвестгазификация» | Частная собственность | Касторенский район | 2020 г. | 15,9 км | [6 empty] | Сроки реализации будут определены после утверждения Плана-графика синхронизации выполнения программ газификации регионов РФ по Курской области на 2019 год
1.16. | Газопровод межпоселковый к с.Макаровка-с.Дроняево-х.Дроняевский-д.Гупово-д.Мосолово Курчатовского района Курской области | Строительство | ООО «Газпром инвестгазификация» | Частная собственность | Курская область, Курчатовский район | 2020 г. | 13,9 км | [6 empty] | Сроки реализации будут определены после утверждения Плана-графика синхронизации выполнения программ газификации регионов РФ по Курской области на 2019 год
1.17. | Газоснабжение населенных пунктов (д.Большое Городьково, с.Малое Городьково, с.Глазово) Малогородьковского сельсовета Конышевского района Курской области | Строительство | Администрация Конышевского района | Муниципальная собственность | Курская область, Конышевский район | 2018 г. | протяженность 15,023 км | 12556.59 | 12556.59 | 0 | 10389.76 | 546.83 | 1620 | 100 % Объект введен в эксплуатацию Финансирование объекта с начала года 12556,6 тыс. рублей, в декабре - 3069,618 тыс.руб.
1.18. | Газораспределительные сети низкого давления по населённым пунктам Удеревского сельсовета Черемисиновского района Курской области. Корректировка | Строительство | Администрация Черемисиновского района | Муниципальная собственность | Курская область, Черемисиновский район | 2018 г. | 19,880 км | 11590.76 | 11590.76 | 0 | 9886.22 | 579.54 | 1125 | 100 % Объект введен в эксплуатацию Финансирование объекта с начала года 11590,8 тыс. рублей, в декабре - 4222,907 тыс.руб.
1.19. | Газораспределительные сети по с.Романово Романовского сельсовета Хомутовского района Курской области | Строительство | Администрация Хомутовского района | Муниципальная собственность | Курская область, Хомутовский район | 2018 г. | 4,862 км | 6508.58 | 6508.58 | 0 | 5718.151 | 325.429 | 465 | 100 % Финансирование объекта с начала года 6508,6 тыс. рублей, в декабре - 2994,681 тыс.руб.
1.20. | Газопроводы высокого, среднего и низкого давления к жилой застройке земельного участка (кадастровый номер 46:29:102059:1) | Строительство | АО «Газпром газораспределение Курск» | Частная собственность | Курская область, г.Курск | 2018 г. | 6,24 км | 9456 | 9456 |  |  |  | 9456 | 67 % Финансирование объекта с начала года 6331,565 тыс. рублей, в декабре - 919,386 тыс.рублей, завершение работ планируется в 2019 году.
1.21. | Газопроводы высокого и низкого давления к жилой застройке земельного участка (кадастровый номер 46:29:102061:1) | Строительство | АО «Газпром газораспределение Курск» | Муниципальная собственность | Курская область, г.Курск | 2018 г. | 6,05 км | 8322 | 8322 |  |  |  | 8322 | 23 % Финансирование объекта с начала года 1906,174 тыс. рублей, в декабре - 961,447 тыс.руб. , завершение работ планируется в 2019 году
1.22. | Газоснабжение ул.Привокзальная в с.Старое Роговое Старороговского сельсовета Горшеченского района | Строительство | Администрация Горшеченского района | Муниципальная собственность | Курская область, Горшеченский район | 2017-2018 гг. | 3,064 км | 7751.65 | 6751.65 |  | 4893.131 | 1723.519 | 135 | 100% Объект введен в эксплуатацию. Финансирование объекта с начала года 6751,65 тыс.руб.
1.23. | Газораспределительные сети низкого давления с.Неварь, п. Лесной, п.Чемерки Первоавгустовского сельсовета Дмитриевского района Курской области | Строительство | Администрация Дмитриевского района | Муниципальная собственность | Курская область, Дмитриевский район | 2018-2019 гг | 6,05 км | 5380.3381 | 5380.3381 |  | 3793.287 | 807.051 | 780 | 3,8 % Финансирование объекта с начала года 206 тыс. рублей, в декабре - 206 тыс.руб.,лимит 2018 года освоен в полном объеме
1.24. | Газоснабжение с.Ажово Разветьевского сельсовета Железногорского района | Строительство | Администрация Железногорского района | Муниципальная собственность | Курская область, Железногорский район | 2017-2018 гг. | 13,842 км | 18038.305 | 17938.305 | 10192.114 | 3405.444 | 2690.7469 | 1650 | 100 % Объект введен в эксплуатацию Финансирование объекта с начала года 17938,305 тыс.рублей
1.25. | Газоснабженние д.Апальково (ул. Кубань) и д. Умеренково Золотухинского района Курской области | Строительство | Администрация Золотухинского района | Муниципальная собственность | Курская область, Золотухинский район район | 2018-2019 гг. | 4,432 км | 8785.83 | 8785.83 | 3221.551 | 3976.404 | 1317.875 | 270 | 2,3 % Финансирование объекта с начала года 206 тыс. рублей, в декабре - 206 тыс.руб.,лимит 2018 года освоен в полном объеме
1.26. | Газоснабжение с.Верхняя Соковнинка Наумовского сельсовета Конышевского района Курской области | Строительство | Администрация Конышевского района | Муниципальная собственность | Курская область, Конышевский район | 2018-2019 гг. | 10,941 км | 11144 | 11144 | 7370.901 | 1276.499 | 1671.6 | 825 | 25,2 % Финансирование объекта с начала года 2810,854 тыс. рублей, в декабре - 2604,854 тыс.руб.,лимит 2018 года освоен в полном объеме
1.27. | Газовые сети для газоснабжения с.Рыжково Ваблинского сельсовета Конышевского района | Строительство | Администрация Конышевского района | Муниципальная собственность | Курская область, Конышевский район | 2017-2018 гг. | 11,911 км | 12815.0587 | 9662.1177 | 6557.886 | 979.914 | 1449.3187 | 675 | 100 % Объект введен в эксплуатацию Финансирование объекта с начала года 9662,118 тыс.рублей
1.28. | Распределительный газопровод к д.Эммануйловка Большеугонского сельсовета Льговского района | Строительство | Администрация Льговского района | Муниципальная собственность | Курская область, Льговский район | 2017-2018 гг. | 5,161 км | 5222.2147 | 2769.2737 |  | 2128.882 | 415.3917 | 225 | 100 % Объект введен в эксплуатацию Финансирование объекта с начала года 2769,274 тыс.рублей
1.29. | Газоснабжение д.Волобуево, д.Большое Умрихино, д.Перьково Старковского сельсовета Октябрьского района | Строительство | Администрация Октябрьского района | Муниципальная собственность | Курская область, Октябрьский район | 2017-2018 гг. | 5,6405 км | 8951.6031 | 6122.4161 |  | 4664.053 | 918.3631 | 540 | 100 % Финансирование объекта с начала года 6122,416 тыс. рублей
Объекты теплоснабжение
1.30. | Реконструкция тепловой магистрали №1 «ТЭЦ-1-город». Участок от ТК-33/7 до ТК-33/10 по ул. К. Армии | Реконструкция | ПАО «Квадра» - «Курская генерация» | Частная собственность | Курская область, г.Курск | 2018 г. | 1040 п.м. | 34635.3 | 34635.3 |  |  |  | 34635.3 | 78,9 % Финансирование объекта с начала года - 27327,3 тыс. руб., в декабре финансирование не осуществлялось, завершение объекта планируется в 2019 году
1.31. | Реконструкция тепловой магистрали №1 «ТЭЦ-1-город» участок от ТК-33/10 до ТК-33/12 и от ТК-33/12 до ТК2/6 по ул. Красной Армии | Реконструкция | ПАО «Квадра» - «Курская генерация» | Частная собственность | Курская область, г.Курск | 2019 г. | 856 п.м. | 31779.7 | 31779.7 |  |  |  | 31779.7
1.32. | Реконструкция луча №3 ТЭЦ-4. Участок от ТК-15 до ТК-1 (по ул.Семеновская- Димитрова) | Реконструкция | ПАО «Квадра» - «Курская генерация» | Частная собственность | Курская область, г.Курск | 2019 г. | 1892 п.м | 41863.4 | 41863.4 |  |  |  | 41863.4
1.33. | Реконструкция ТМ№2 ТЭЦ-1. Участок от ТК-10 до точки подъёма и от точки опуска до П-4 пр-т Кулакова (1 этап от от точки опуска до П-4 пр-т Кулакова ) | Реконструкция | ПАО «Квадра» - «Курская генерация» | Частная собственность | Курская область, г.Курск | 2020 г. | 2509 п.м | 61742.8 | 61742.8 |  |  |  | 61742.8
1.34. | Реконструкция сетей горячего водоснабжения Сеймского района «Комплекс теплоснабжения» внутриквартальных тепловых сетей | Реконструкция | ПАО «Квадра» - «Курская генерация» | Частная собственность | Курская область, г.Курск | 2018-2020 гг. | 5000 п.м. | 129509.4 | 129509.4 |  |  |  | 129509.4 | 16,9% Финансирование объекта с начала года - 21882,7 тыс. руб., в декабре - 21452,7 тыс.рублей
1.35. | Замена кожухотрубных скоростных водоподогревателей марки 16-325-4000-Р для нужд горячего водоснабжения Сеймского округа на пластинчатые | Замена | ПАО «Квадра» - «Курская генерация» | Частная собственность | Курская область, г.Курск | 2018 г. | 27 шт. | 80000 | 80000 |  |  |  | 80000 | 1,9% Финансирование объекта с начала года - 1500 тыс. руб., в декабре - 1500 тыс.рублей , завершение объекта планируется в 2019 году.
1.36. | Реконструкция ГТУ №1 с применением модернизированных узлов и деталей (ТЭЦ СЗР ПГУ) | Реконструкция | ПАО «Квадра» - «Курская генерация» | Частная собственность | Курская область, г.Курск | 2018 г. | 45 МВт | 421469 | 421469 |  |  |  | 421469 | 100% Объект введен в эксплуатацияю, финансирование объекта с начала года - 421469 тыс.рублей, в декабре - 421469 тыс. рублей
1.37. | Реконструкция ГТУ №2 с применением модернизированных узлов и деталей (ТЭЦ СЗР ПГУ) | Реконструкция | ПАО «Квадра» - «Курская генерация» | Частная собственность | Курская область, г.Курск | 2018 г. | 45 МВт | 437930.4 | 437930.4 |  |  |  | 437930.4 | Срок реализации проекта перенесен инвестором на 2020 год
Объекты водоснабжения
1.38. | Водоснабжение центральной усадьбы пос. Коммунар Коммунаровского сельсовета Беловского района | Строительство | Администрация Беловского района | Муниципальная собственность | Курская область, Беловский район | 2017-2018 гг. | 3,5465 км | 10455.243 | 5925.831 |  | 5036.956 | 888.875 |  | 100 % Объект введен в эксплуатацию финансирование объекта с начала года - 5925,831 тыс. рублей, в декабре финансирование не осуществлялось
1.39. | Водоснабжение с.Долгий Колодезь Корочаеского сельсовета Беловского района | Строительство | Администрация Беловского района | Муниципальная собственность | Курская область, Беловский район | 2018-2019 гг | 7,328 км | 16184.73 | 16184.73 | 3426.117 | 10330.903 | 2427.71 |  | 35% Финансирование объекта с начала года - 5740,882 тыс. рублей, в декабре 5740,882 тыс.рублей, лимит 2018 года освоен в полном объеме
1.40. | Водопроводные сети в д.Будановка Будановского сельсовета Золотухинского района | Строительство | Администрация Золотухинского района | Муниципальная собственность | Курская область, Золотухинский район | 2017-2019 гг. | 8,791 км | 23464.1039 | 21067.909 | 3829.201 | 14078.521 | 3160.187 |  | 37,5% Финансирование объекта с начала года 6411,765 тыс. рублей, в декабре 1411,765 тыс.рублей, лимит 2018 года освоен в полном объеме
1.41. | Водопровод в с.Комаровка Комаровского сельсовета Кореневского района | Строительство | Администрация Кореневского района | Муниципальная собственность | Курская область, Золотухинский район | 2018-2020 гг. | 8,8 км | 17136.23 | 17136.23 | 3058.817 | 11506.978 | 2570.435 |  | 7,6% Финансирование объекта с начала года 1035 тыс. рублей, в декабре 1035 тыс.рублей, лимит 2018 года освоен в полном объеме
1.42. | Водоснабжение д.Крутые Верхи Ястребовского сельсовета Мантуровского района | Строительство | Администрация Мантуровского района | Муниципальная собственность | Курская область, Мантуровский район | 2017-2018 гг. | 4,3 км | 14595.5655 | 9948.5065 |  | 8456.23 | 1492.2765 |  | 100% Объект введен в эксплуатацию. финансирование объекта с начала года 9948,506 тыс.руб.
1.43. | Сети водоснабжения д.Гнилое, д.Хаповка Верхне-Смородинского сельсовета Поныровского района | Строительство | Администрация Поныровского района | Муниципальная собственность | Курская область, Поныровский район | 2017-2018 гг. | 3,9755 км | 13359.4431 | 12359.4431 | 4705.761 | 5799.766 | 1853.9161 |  | 100 % Объект введен в эксплуатацию Финансирование объекта с начала года - 12359,445 тыс. рублей, в декабре финансирование объекта не осуществлялось
1.44. | Водоснабжение с.Черновец Черновецкого сельсовета Пристенского района | Строительство | Администрация Пристенского района | Муниципальная собственность | Курская область, Пристенский район | 2017-2018 гг. | 6,793 км | 18343.029 | 17343.029 | 4705.894 | 10035.635 | 2601.5 |  | 100 % Объект введен в эксплуатацию Финансирование объекта с начала года - 17343,029 тыс. рублей, в декабре финансирование объекта не осуществлялось.
1.45. | Водоснабжение с.Капыстичи Березниковского сельсовета Рыльского района | Строительство | Администрация Рыльского района | Муниципальная собственность | Курская область, Рыльский район | 2017-2018 гг. | 8,83 км | 15241.576 | 13241.576 | 4705.893 | 6549.447 | 1986.236 |  | 100 % Объект введен в эксплуатацию Финансирование объекта с начала года - 13241,576 тыс. рублей, в декабре финансирование объекта не осуществлялось.
1.46. | Водопроводные сети пос. им. Куйбышева Рылького района Курской области (реконструкция) | Строительство | Администрация Рыльского района | Муниципальная собственность | Курская область, Рыльский район | 2018-2019 гг. | 5,11 км | 13900.32 | 13900.32 |  | 11815.272 | 2085.048 |  | 7,4% Финансирование объекта с начала года 1035 тыс. рублей, в декабре 1035 тыс.рублей, лимит 2018 года освоен в полном объеме
1.47. | Водоснабжение д.Волжанец Волжанского сельсовета Советского района (1 этап) | Строительство | Администрация Советского района | Муниципальная собственность | Курская область, Советский район | 2017-2018 гг. | 4,1 км | 12439.6999 | 9086.7589 |  | 7723.744 | 1363.0149 |  | 100 % Объект введен в эксплуатацию Финансирование объекта с начала года - 9086,759 тыс. рублей, в декабре - финансирование объекта не осуществлялось
1.48. | Реконструкция городских очистных сооружений | Реконструкция | Администрация г. Курска | Муниципальная собственность | Курская область, г. Курск | 2017-2019 гг. | 150000м3 | 1594966.01 | 1130422.771 | 691166.76 | 85966.001 | 153290.01 | 200000 | Финансирование объекта с начала года не осуществлялось
1.49. | Водопроводные сети п. им. Куйбышева Рыльского района Курской области (реконструкция) | Строительство | Администрация Рыльского района | Муниципальная собственность | Курская область, Рыльский район | 2018-2019 гг. | 5,11 км | 14581.15 | 14581.15 | 3082.371 | 9311.606 | 2187.173 |  | 7,4% Финансирование объекта с начала года 1035 тыс. рублей, в декабре 1035 тыс.рублей, лимит 2018 года освоен в полном объеме
1.50. | Водоснабжение д.Волжанец Волжанского сельсовета Советского района (2 этап) | Строительство | Администрация Советского района | Муниципальная собственность | Курская область, Советский район | 2018-2019 гг. | 4,407 км | 10153.895 | 10153.895 |  | 8630.811 | 1523.084 |  | 10,2% Финансирование объекта с начала года 1035 тыс. рублей, в декабре 1035 тыс.рублей, лимит 2018 года освоен в полном объеме
2. Электроэнергетика
Объекты энергетики
2.1. | Строительство 2-х КЛ-6 кВ от ПС «Лесная» до проект. РП | Строительство | АО «Курские электрические сети» | Частная собственность | Курская область, г.Курск | 2019 г. | 5 кВ | 40358.9 | 40358.9 |  |  |  | 40358.9
2.2. | Модернизация ТП и РП 6 (10 кВ) в г. Курске | Реконструкция | АО «Курские электрические сети» | Частная собственность | Курская область, г.Курск | 2018-2019 гг. | Замена устаревшего оборудования | 19244.9 | 19244.9 |  |  |  | 19244.9 | 91 % Финансирование объекта с начала года - 17583,5 тыс.рублей, в декабре - 587,2 тыс.рублей
2.3. | Реконструкция ЛЭП 6 (10) кВ в г. Курске | Реконструкция | АО «Курские электрические сети» | Частная собственность | Курская область, г.Курск | 2018-2019 гг. | 15,5 кВ | 37293.62 | 37293.62 |  |  |  | 37293.62 | 48% Финансирование объекта с начала года - 17981 тыс.рублей., в декабре - 1295,9 тыс.рублей
2.4. | Модернизация ПС «Промышленная» | Реконструкция | АО «Курские электрические сети» | Частная собственность | Курская область, г.Курск | 2017-2019 гг. | Замена устаревшего оборудования | 37000 | 15300 |  |  |  | 15300 | 67% Финансирование объекта с начала года - 24811,1 тыс.рублей, в декабре - 13750 тыс.рублей
2.5. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-518 по ул. Жуковского, Ильича, Ново-Восточная | Реконструкция | АО «Курские электрические сети» | Частная собственность | Курская область, г.Курск | 2019 г. | 4,7 кВ | 10524.35 | 10524.35 |  |  |  | 10524.35
2.6. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-8 по ул. Дзержинского, ул. Маяковского | Реконструкция | АО «Курские электрические сети» | Частная собственность | Курская область, п.Поныри | 2019 г. | 6 кВ | 13250.68 | 13250.68 |  |  |  | 13250.68
2.7. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-18 по ул. 70 Лет Октября, ул. Сапунова | Реконструкция | АО «Курские электрические сети» | Частная собственность | Курская область, п.Поныри | 2019 г. | 4,2 кВ | 10012.05 | 10012.05 |  |  |  | 10012.05
2.8. | Строительство спаренной КЛ-10 кВ от ПС «Атомград» до ТП-19 | Строительство | АО «Курские электрические сети» | Частная собственность | Курская область, г.Курчатов | 2019 г. | 1,6 кВ | 16260.76 | 16260.76 |  |  |  | 16260.76
2.9. | Создание Комплексной системы информационной безопасности (1 этап) | Создание | ПАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго» | Частная собственность | Курская область, города и районы Курской области | 2018 г. | ПИР | 14896 | 14896 |  |  |  | 14896 | 100% Оборудование поставлено
2.10. | Установка 1-фазных приборов учета э/энергии на присоединениях 0,4 кВ (17242 шт; Доп. финансирование ППРСУЭЭ) | Установка | ПАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго» | Частная собственность | г.Курск, районы Курской области | 2020 г. | 17242 шт | 64785 | 64785 |  |  |  | 64785
2.11. | Установка 3-фазных приборов учета э/энергии на присоединениях 0,4 кВ (5553 шт; Доп. финансирование ППРСУЭЭ) | Установка | ПАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго» | Частная собственность | г.Курск, районы Курской области | 2018-2020 гг. | 5553 шт | 139150 | 139150 |  |  |  | 139150 | Строительно-монтажные работы завершены,финансирования объекта с начала года - 11615 тыс.рублей
2.12. | Реконструкция ПС 110 кВ Глушково с заменой блоков ОД и КЗ, масляных выключателей на элегазовые 110 кВ (3 шт) по техсостоянию | Реконструкция | ПАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго» | Частная собственность | Курская область, Глушковский район | 2018 г. | 3 шт | 17307 | 17307 |  |  |  | 17307 | 100% Строительно-монтажные работы завершены, финансирование объекта с начала года - 17307 тыс.руб. в декабре - 780 тыс.руб.
2.13. | Техперевооружение ПС 110 кВ Глушково с заменой масляных выключателей на вакуумные 10 кВ (13 штук) по техсостоянию | Техпереворужение | ПАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго» | Частная собственность | Курская область, Глушковский район | 2018 г. | 13 шт | 10500 | 10500 |  |  |  | 10500 | 100% Строительно-монтажные работы завершены, финансирование объекта с начала года - 10500 тыс.руб. в декабре - 893 тыс.руб.
2.14. | Реконструкция ПС 110 кВ Конышёвка с заменой блоков ОД и КЗ на элегазовые выключатели 110 кВ (2 штуки) по техсостоянию | Реконструкция | ПАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго» | Частная собственность | Курская область, Конышевский район | 2018 г. | 2 шт | 12492 | 12492 |  |  |  | 12492 | 100% Строительно-монтажные работы завершены, финансирование объекта с начала года - 12492 тыс.руб. в декабре - 509 тыс.руб.
2.15. | Техперевооружение ПС 110 кВ Рыльск с заменой масляных выключателей на вакуумные 10 кВ (14 штук) по техсостоянию | Техпереворужение | ПАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго» | Частная собственность | Курская область, г.Рыльск | 2018 г. | 14 шт | 11173 | 11173 |  |  |  | 11173 | 100% Строительно-монтажные работы завершены, финансирование объекта с начала года - 10689 тыс.руб. в декабре - 484 тыс. рублей
2.16. | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (3-фазная автоуст-1 шт, калибратор перем.тока-1 шт, установка изм.диэлект-1 шт, САТУРН-М-3 шт, НЕПТУН-10 шт, АЧР-5 шт, ПАРМА-15 шт, Циф.тестер-5 шт, УРАН2-10 шт, терминал защит(Ноутбук)-7 шт ген. техчастот-5 шт, томограф-2 шт, энергомера-30 шт) | Приобретение | ПАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго» | Частная собственность | Курская область, г.Курск | 2018-2020 гг. | 14 шт | 23881 | 23881 |  |  |  | 23881 | 46 % Оборудование поставлено. Финансирование объекта с начала года - 11045 тыс.рублей, в т.ч. в декабре - 11045 тыс.рублей
2.17. | Реконструкция 2-цепной ВЛ 110 кВ Садовая-Железногорск, участок Б.Жирово-Фатеж с заменой опор и провода по техсостоянию (протяженность 13,1 км) | Реконструкция | ПАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго» | Частная собственность | Курская область, Фатежский, Железногорский районы | 2019-2020 гг. | 13,1 км | 140464 | 140464 |  |  |  | 140464
2.18. | Реконструкция 2-цепной ВЛ 110 кВ Садовая-Железногорск, участок Фатеж-Троицкая с заменой опор и провода по техсостоянию (протяженность 20,1 км) | Реконструкция | ПАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго» | Частная собственность | Курская область, Фатежский, Железногорский районы | 2019-2020 гг. | 20,1 км | 213792 | 213792 |  |  |  | 213792
2.19. | Строительство отпайки ВЛ 35 кВ Троицкая-Воропаево до ПС 35/10 кВ заявителя для Техприсоединения ООО Агропромкомплектация-Курск договор № 41494118 от 14.08.17 (свыше 670 кВт, протяженность 16,0 км) | Строительство | ПАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго» | Частная собственность | Курская область, Железногорский район | 2018 г. | 16 км | 101390 | 101390 |  |  |  | 101390 | 100% Строительно-монтажные работы завершены, финансирование объекта с начала года - 101390 тыс.руб. в декабре - 101390 тыс. рублей
3. Транспортный комплекс
Автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения
3.1. | Строительство автомобильной дороги Нижние Борки-Нижняя Ровенка-Ровенка в Горшеченском районе Курской области | Строительство | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» | Областная собственность | Курская область, Горшеченский район | 2017-2018 гг. | 6,869 км | 97583.222 | 44305.286 |  | 44305.286 |  |  | 100% Объект введен в эксплуатацию Финансирование объекта с начала года - 44305,286 тыс.рублей; в декабре финансирование не осуществлялось
3.2. | Автомобильная дорога «Крым»-Иванино на участке км 0+000-км 8+200 в Курском и Октябрьском районах Курской области , I этап | Реконструкция | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» | Областная собственность | Курская область, Курский и Октябрьский районы | 2018-2020 гг. | 7,647 км | 845793.741 | 845793.741 |  | 845793.741 |  |  | 26% Финансирование объекта с начала года - 221649,763 тыс.рублей; в декабре - 63420,286 тыс.рублей
3.3. | Автомобильная дорога Вышнее Бабино-граница Большесолдатского района в Обоянском районе Курской области | Строительство | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» | Областная собственность | Курская область, Обоянский район | 2018 г. | 0.687 | 24757.316 | 24757.316 |  | 24757.316 |  |  | 100% Объект введен в эксплуатацию Финансирование объекта с начала года - 24757,316 тыс.рублей; в декабре - 4870,014 тыс.рублей
3.4. | Подъезд к автомобильной дороге Белая-Мокрушино-граница Белгородской области на км 4+700 в Беловском районе Курской области | Строительство | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» | Областная собственность | Курская облатсь, Беловский район | 2018 г. | 2.3 | 27488.372 | 27488.372 |  | 27488.372 |  |  | 100% Объект введен в эксплуатацию Финансирование объекта с начала года - 27488,372 тыс.рублей; в декабре - 27488,372 тыс.рублей
3.5. | Автомобильная дорога Ржава-Горки в Фатежском районе Курской области | Строительство | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» | Областная собственность | Курская область, Фатежский район | 2018-2019 гг. | 3.967 | 46463.295 | 46463.295 |  | 46463.295 |  |  | 32% Финансирование объекта с начала года - 15083,01 тыс.рублей; в декабре - 99,243 тыс.рублей
Автомобильные дороги местного значения
3.6. | Автомобильная дорога к д.Озерово Золотухинского района Курской области | Строительство | Администрация Золотухинского района Курской области | Муниципальная собственность | Курская область, Золотухинский район | 2018 г. | 5,175 км | 52640.753 | 52640.753 | 44358.826 | 7755.519 | 526.408 |  | 100% Объект введен в эксплуатацию Финансирование объекта с начала года - 52640,753 тыс.рублей; в декабре - 52640,753 тыс.рублей
3.7. | Автомобильная дорога д.Зиборово-д.Хворостово-д.Барбинка Золотухинского района Курской области | Строительство | Администрация Золотухинского района Курской области | Муниципальная собственность | Курская область, Золотухинский район | 2018 г. | 2,142 км | 30887.715 | 30887.715 | 26028.176 | 4550.662 | 308.877 |  | 100% Объект введен в эксплуатацию Финансирование объекта с начала года - 30887,715 тыс.рублей; в декабре - 30887,715 тыс.рублей
3.8. | Автомобильная дорога к д.Березуцкое Курчатовского района Курской области | Строительство | Администрация Курчатовского района Курской области | Муниципальная собственность | Курская область, Курчатовский район | 2018 г. | 3,54 км | 40361 | 40361 | 34011.037 | 5946.353 | 403.61 |  | 100% Объект введен в эксплуатацию Финансирование объекта с начала года - 40361 тыс.рублей; в декабре - 40361 тыс.рублей
3.9. | Автомобильная дорога в с.Белое Обоянского района Курской области с подъездом до объекта торговли (1 этап) | Строительство | Администрация Обоянского района Курской области | Муниципальная собственность | Курская область, Обоянский район | 2018 г. | 2 км | 21131.644 | 21131.644 | 17807.02 | 3113.308 | 211.316 |  | 100% Объект введен в эксплуатацию Финансирование объекта с начала года - 21131,644 тыс.рублей; в декабре - 21131,644 тыс.рублей
3.10. | Подъезд к д. Яковлевка Артюховского сельсовета Октябрьского района Курской области | Строительство | Администрация Октябрьского района Курской области | Муниципальная собственность | Курская область, Октябрьский район | 2018 г. | 2,891 км | 34939.177 | 34939.177 | 29442.225 | 5147.56 | 349.392 |  | 100% Объект введен в эксплуатацию Финансирование объекта с начала года - 34939,177 тыс.рублей; в декабре - 34939,177 тыс.рублей
3.11. | Подъезд к д.Филиппова Филипповского сельсовета Октябрьского района Курской области (1 этап) | Строительство | Администрация Октябрьского района Курской области | Муниципальная собственность | Курская область, Октябрьский район | 2018 г. | 3,29 км | 39663.025 | 39663.025 | 33422.874 | 5843.521 | 396.63 |  | 100% Объект введен в эксплуатацию Финансирование объекта с начала года - 39663,025 тыс.рублей; в декабре - 39663,025 тыс.рублей
3.12. | Автомобильная дорога к д.Тишина Лощина 1-го Поныровского сельсовета Поныровского района Курской области (1 этап) | Строительство | Администрация Поныровского района Курской области | Муниципальная собственность | Курская область, Поныровский район | 2018 г. | 3,525 км | 52332.043 | 52332.043 | 44098.686 | 7710.037 | 523.32 |  | 100% Объект введен в эксплуатацию Финансирование объекта с начала года - 52332,043 тыс.рублей; в декабре - 52332,043 тыс.рублей
3.13. | Автомобильная дорога «Курск-Льгов-Рыльск-граница с Украиной»-Локоть»-Реза - Красный Пахарь» Рыльского района Курской области | Строительство | Администрация Рыльского района Курской области | Муниципальная собственность | Курская область, Рыльский район | 2018 г. | 3,4206 км | 52603.02 | 52603.02 | 44327.031 | 7749.959 | 526.03 |  | 100% Объект введен в эксплуатацию Финансирование объекта с начала года - 52603,020 тыс.рублей; в декабре - 52603,020 тыс.рублей
3.14. | Автомобильная дорога «Курск-Льгов-Рыльск-граница с Украиной»-Гниловка»-х.Нижняя мельница Рыльского района Курской области | Строительство | Администрация Рыльского района Курской области | Муниципальная собственность | Курская область, Рыльский район | 2018 г. | 2,482 км | 20373.99 | 20373.99 | 17168.567 | 3001.683 | 203.74 |  | Финансирование объекта с начала года не осуществлялось. Объект запланирован к реализации в 2019 году муниципальным образованием.
3.15. | Автомобильная дорога к д. Шаншинка Фатежского района Курской области (1 этап) | Строительство | Администрация Фатежского района Курской области | Муниципальная собственность | Курская область, Фатежский район | 2018 г. | 1,938 км | 25779.907 | 25779.907 | 21723.976 | 3798.132 | 257.799 |  | 100% Объект введен в эксплуатацию Финансирование объекта с начала года - 25779,907 тыс.рублей; в декабре - 25779,907 тыс.рублей
3.16. | Автомобильная дорога к д.Федоровка Фатежского района Курской области (1 этап) | Строительство | Администрация Фатежского района Курской области | Муниципальная собственность | Курская область, Фатежский район | 2018 г. | 2,275 км | 34232.81 | 34232.81 | 28846.99 | 5043.492 | 342.328 |  | 100% Объект введен в эксплуатацию Финансирование объекта с начала года - 34232,810 тыс.рублей; в декабре - 34232,810 тыс.рублей
3.17. | Строительство объекта «Автомобильная дорога с. Романовка-п.Дмитриевская Колония Новопершинского сельсовета Дмитриевского района Курской области» | Строительство | Администрация Дмитриевского района Курской области | Муниципальная собственность | Курская область, Дмитриевский район | 2018 г. | 4,806 км | 38809.17 | 38809.17 |  | 37752.95 | 1056.22 |  | 100% Объект введен в эксплуатацию Финансирование объекта с начала года - 38809,170 тыс.рублей; в декабре - 38809,170 тыс.рублей
3.18. | Строительство объекта «Автомобильная дорога к д. Куликовка Фатежского района Курской области» | Строительство | Администрация Фатежского района Курской области | Муниципальная собственность | Курская область, Фатежский район | 2018 г. | 3,465 км | 34732.6209 | 34732.6209 |  | 34385.29 | 347.3309 |  | 100% Объект введен в эксплуатацию Финансирование объекта с начала года - 34732,621 тыс.рублей; в декабре - 34732,621 тыс.рублей
3.19. | «Автодорога «Любимовка- 2-е Мальцево»-1-е Мальцево Любимовского сельсовета Большесолдатского района Курской области. Реконструкция» | Строительство, реконструкция | Администрация Большесолдатского района Курской области | Муниципальная собственность | Курская область, Большесолдатский район | 2018 г. | 5.579 | 66003.495 | 66003.495 |  | 62003.495 | 4000 |  | 100% Объект введен в эксплуатацию Финансирование объекта с начала года - 66003,495 тыс.рублей; в декабре - 66003,495 тыс.рублей
4. Социальная сфера
Объекты здравоохранения
4.1. | Курский областной онкологический диспансер. III пусковой комплекс | Строительство | ОКУ «УКС Курской области» | Областная собственность | Курская область, Курский район | 2012-2019 гг. | 340 коек, 500 пос./см | 4128398 | 1950948 | 966552.8 | 984395.2 |  |  | Степень готовности 100% - операционного блока 65%-палатного блока Финансирование объекта с начала года - 1035,0 млн. рублей, в декабре - 340,913 млн. рублей.
4.2. | Строительство, реконструкция ФГБУ «Санаторий «Марьино»» Управления делами Президента Российской Федерации | Проектирование,строительство |  | Федеральная государственная собственность | Курская область, Рыльский район, пос. Марьино, ул. Центральная, д.1. | 2017-2021 гг. | 43899,9 кв.м | 2526120.4 | 2526120.4 | 2526120.4 |  |  |  | н/д
Объекты образования
4.3. | Средняя общеобразовательная школа по проспекту А. Дериглазова г.Курска | Приобретение | Администрация г. Курска | Муниципальная собственность | Курская область, г.Курск, проспект Дериглазова | 2018 г. | 1000 мест | 901571.739 | 901571.739 | 455767.8 | 400725.352 | 45078.587 |  | Согласно графику, утвержденному Губернатором Курской области от 13.04.2018г., выкуп произведен МО "город Курск", цена контракта 752371,739 тыс.рублей
4.4. | Детский сад на пр. А.Дериглазова г. Курска | Приобретение | Администрация г.Курска | Муниципальная собственность | Курская область, г. Курск, проспект Дериглазова | 2018 г. | 280 мест | 215000 | 215000 | 145415.3 | 58834.7 | 10750 |  | Выкуп произведен МО "город Курск", цена контракта 215 млн.рублей
4.5. | Средняя общеобразовательная школа в городе Железногорске Курской области, Микрорайон № 13 | Строительство | Администрация г. Железногорска | Муниципальная собственность | Курская область, г.Железногорск Курской области, Микрорайон № 13 | 2017-2019 гг. | 1000 мест | 845985.28 | 838771.71 | 404015.8 | 359266.464 | 75489.45 |  | 35 %. На объекте ведутся строительно-монтажные работы. Финансирование объекта с начала года 302,974 млн. рублей., в декабре - 40,799 млн.рублей.
4.6. | Средняя общеобразовательная школа по проспекту В. Клыкова г.Курска | Строительство | Администрация г. Курска | Муниципальная собственность | Курская область, г.Курск, проспект В.Клыкова | 2017-2020 гг. | 1000 мест | 887883.32 | 842763.51 | 363021 | 417265.5 | 62477.01 |  | 19% На объекте ведутся строительно-монтажные работы. Финансирование объекта с начала года 105,28 млн. рублей., в декабре - 9,335 млн.рублей.
4.7. | Детский сад в пос.Солнцево Солнцевского района Курской области | Строительство | Администрация Солнцевского района | Муниципальная собственность | Курская область, Солнцевский район, пос.Солнцево | 2017-2018 гг. | 140 мест | 133847.53 | 133847.5 |  | 127155 | 6692.5 |  | 100% Объект введен в эксплуатацию.
4.8. | МКОУ «Залининская СОШ» Октябрьского района Курской области | Реконструкция | Администрация Октябрьского района | Муниципальная собственность | Курская область, Октябрьский район, с. Дьяконово, ул. Победы, 63 | 2020 г. | 260 мест | 250000 | 250000 | - | 237500 | 12500 | -
Объекты спорта
4.9. | Строительство физкультурно-оздоровительных комплексов в Беловском, Глушковском, Кореневском, Хомутовском, Рыльском районах Курской области; физкультурно-оздоровительного комплекса с крытым катком в Суджанском районе; физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в городе Льгове | Строительство | ПАО «Газпром» | Областная собственность | Курская область | 2017-2020 гг. |  | н/д | н/д |  |  |  | н/д | В 2018 году введены в эксплуатацию физкультурно-оздоровительные комплексы в пос.Хомутовка, сл.Белая, пос.Коренево. Завершено строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в г.Льгов
4.10. | Реконструкция здания в спортивно-восстановительный центр сборных команд учебно-тренеровочного центра комитета по физической культуре и спорту Курской области в д. Дурнево Курского района Курской области» | Реконструкция | ОКУ «УКС Курской области» | Областная собственность | Курская область, Курский район, д. Дурнево. | 2018-2019 гг. | 63 места | 161700 | 161700 | 0 | 161700 | 0 | 0 | 31% На объекте ведутся строительно-монтажные работы. Финансирование объекта с начала года - 50 млн.рублей. в декабре - 24,087 млн.рублей
4.11. | Строительство конно-спортивной школы | Строительство | ПАО «Газпром» | Областная собственность | Курская область, г.Курск | 2017-2018 гг. |  | 860000 | 860000 |  |  |  | 860000 | Объект введен в эксплуатацию в феврале 2018 года
4.12. | Реконструкция ипподрома в г.Курске | Строительство | ПАО «Газпром» | Областная собственность | Курская область, г.Курск | 2018-2020 гг. |  | 640000 | 640000 |  |  |  | 640000 | Строительство объекта намечено осуществить в рамках реализации Соглашения о сотрудничестве между ПАО "Газпром", Администрацией Курской области и АО "Российские ипподромы" за счет средств АО "Газпром" в рамках реализации программы "Газпром-детям".
4.13. | Физкультурно-оздоровительный комплекс в п.Пристень | Строительство | МО «Пристенский район» | Муниципальная собственность | Курская область, п.Пристень | 2018-2019 гг. | 120 мест | 133923.19 | 133923.19 | 22815.7 | 104411.33 | 6696.16 |  | 4% Финансирование объекта с начала года - 5,26 млн.рублей, выделенные в 2018 году средства освоены в полном объеме - 5,26 млн.рублей
Объекты культуры
4.14. | Государственная картинная галерея и областной краеведческий музей по ул.Дзержинского в г.Курске | Строительство | ОКУ «УКС Курской области» | Областная собственность | Курская область, г.Курск, ул. Дзержинского | 2018-2022 гг. |  | 805127.51 | 200000 |  | 200000 |  |  | Разрабатывается проектно-сметная документация
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
4.15. | Реконструкция Региональной автоматизи-рованной системы централизованного оповещения (РАСЦО) населения Курской области (объект «Ланда») | Реконструкция | ОКУ «УКС Курской области» | Областная собственность | г.Курск, районы Курской области | 2018-2020 гг. | 19 пунктов управления | 129413.28 | 129413.28 |  | 129413.28 |  |  | 26% Финансирование объекта с начала года - 33,368 млн.рублей, в декабре -33,069 млн.рублей
5. Инвестиционные проекты, реализация которых требует строительства объектов инфраструктуры
Инвестор - АО «Концерн Росэнергоатом»
5.1. | Курская АЭС-2. Стройка. Энергоблоки №1 и №2 | Строительство | АО «Концерн Росэнергоатом» | Собственность государственных корпораций | Курская область, г.Курчатов | 2013-2024 гг. | 2500 МВт | 316963434.92 | 144934256.56 | 38281603.5002 |  |  | 106652653.0598 | 18,96 % Финансирования объекта с начала года - 26300 млн. рублей, в декабре - 6051 млн. рублей.
Инвестор - ОАО «Фармстандарт-Лексредства»
5.2. | Строительство кабельной линии мощностью 6 кВ от ПС «110/6 кВ Лесная» филиала ПАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго» до РУ -6 кВ ОАО «Фармстандарт-Лексредства» | Строительство | ОАО «Фармстандарт-Лексредства» | Частная собственность | Курская область, г.Курск | 2017-2018 гг. | 5 мВт | 57000 | 12900 |  |  |  | 12900 | 100 % Уточнена потребность в финансировании объекта (45 355 тыс.руб.), сумма финансирование объекта с начала года - 1255 тыс. рублей, в декабре - 307,2 тыс. рублей
Инвестор - АО «Щигровский комбинат хлебопродуктов»
5.3. | Расширение жд пути необщего пользования на АО «Щигровский комбинат хлебопродуктов» и проект строительства мощностей по подработке, хранению и перевалке зерновых и масличных культур АО «Щигровский комбинат хлебопродуктов») | Строительство | АО «Щигровский комбинат хлебопродуктов» | Частная собственность | Курская область, г. Щигры, ул. Мичурина, 32 | 2018 г. | 2 км | 57750 | 57750 |  |  |  | 57750 | 65% Финансирование объекта с начала года - 37618 тыс.рублей; в декабре - 4150 тыс.рублей