## Декабрь 2019
УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Администрации Курской области от______________________№__________- па
ИЗМЕНЕНИЯ, которые вносятся в постановление Администрации Курской области от 04.04.2019 № 281-па «Об утверждении Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Курской области на 2019-2021 годы»
1. В пункте 3 слова «(Ю.А. Типикина)» исключить.
2. План создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Курской области на 2018-2020 годы, утвержденный указанным постановлением, изложить в следующей редакции:
«УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации Курской области от 04.04.2019 №281-па (в редакции постановления Администрации Курской области от________________________№___________)
План создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Курской области на 2019-2021 годы за ДЕКАБРЬ и нарастающим итогом с начала 2019 года.
№ п/п | Наименование объекта | Вид работ | Заказчик | Форма собственности | Месторасположение объекта | Сроки реализации | Мощность объекта | Потребность в финансировании, тыс.руб. | Объем инвестиций 2019 - 2021 годов, тыс.руб. (план) |  |  |  |  | Степень готовности объектов в декабре и с начала 2019 года
[5 empty] | строительный адрес объекта |  |  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства
1.Объекты газоснабжения, теплоснабжения и водоснабжения
Объекты газоснабжения
1.1. | Газопровод межпоселковый АГРС п. Конышевка - с. Глазово - с. Малое Городьково - д. Большое Городьково Конышевского района Курской области | Строительство | ООО «Газпром инвестгазификация» | Частная собственность | Курская область, Конышевский район | 2018 - 2019 г. | 18,2 км | [6 empty] | Нет данных
1.2. | Газопровод межпоселковый к с. Романово - п. Шевченко - с. Веть Хомутовского района Курской области | Строительство | ООО «Газпром инвестгазификация» | Частная собственность | Курская область, Хомутовский район | 2018 - 2019 г. | 13,7 км | [6 empty] | Нет данных
1.3. | Газопровод межпоселковый к с. Старшее - с. Деменино Хомутовского района Курской области | Строительство | ООО «Газпром инвестгазификация» | Частная собственность | Курская область, Хомутовский район | 2018 - 2019 г. | 12,9 км | [6 empty] | Нет данных
1.4. | Газопровод высокого давления с. Никитское - д. Карташовка-д. Уединенное - д. Вышний Щигор-д. Нижний Щигор - д. Парменовка-д. Ползиковка - д. Удерево - д. Хитровка - д. Крюково Черемисиновского района Курской области | Строительство | ООО «Газпром инвестгазификация» | Частная собственность | Курская область, Черемисиновский район | 2018 - 2019 г. | 16,2 км | [6 empty] | Нет данных
1.5. | Газопровод межпоселковый Ольшанка-д. Мармыжи - с. Костельцево - д. Запрутье - д. Журавлинка - д. Соглаево - д. Жмакино - д. Рогово - д. Афанасьевка - д. Дурнево - д. Чечевизня Курчатовского района Курской области | Строительство | ООО «Газпром инвестгазификация» | Частная собственность | Курская область, Курчатовский район | 2019 г. | 28,5 км | [6 empty] | Нет данных
1.6. | Газопровод межпоселковый к д. Мухино - д.Болваново - д. Николаевка - д. Дарница - д. Черный Колодезь - д. Русаново - д. Ширково Курчатовского района Курской области | Строительство | ООО «Газпром инвестгазификация» | Частная собственность | Курская область, Курчатовский район | 2019 г. | 14,7 км | [6 empty] | Нет данных
1.7. | Газопровод межпоселковый д. Авдеево-Золотухино - д. Сорокина - д. Плаксино - д. Березуцкое - д. Нижнее Сосково - д. Верхнее Сосково Октябрьского и Курчатовского районов Курской области | Строительство | ООО «Газпром инвестгазификация» | Частная собственность | Курская область, Октябрьский, Курчатовский районы | 2019 г. | 11,9 км | [6 empty] | Нет данных
1.8. | Газопровод межпоселковый г. Рыльск - с. Большенизовцево - д. Сухая - д. Малонизовцево - д. Семеново - д. Тимохино - д. Романово - д. Некрасово - д. Слободка - с. Волобуево - с. Артюшково - д. Ишутино Рыльского района Курской области | Строительство | ООО «Газпром инвестгазификация» | Частная собственность | Курская область, Рыльский район | 2020 г. | 34,1 км | [6 empty] | Нет данных
1.9. | Газопровод межпоселковый ГРП-с.Боброво-д.Матохино-д.Кулига Рыльского района Курской области | Строительство | ООО «Газпром инвестгазификация» | Частная собственность | Курская область, Рыльский район | 2020 г. | 5 км | [6 empty] | Нет данных
1.10. | Газопровод межпоселковый ГРП - х. Александровка - д. Парменовка - х. Нижняя Мельница - с. Студенок - с. Слободка-Ивановка - д. Гниловка - с. Акимовка - д. Анатольевка Рыльского района Курской области | Строительство | ООО «Газпром инвестгазификация» | Частная собственность | Курская область, Рыльский район | 2019 г. | 19,7 км | [6 empty] | Нет данных
1.11. | Газопровод межпоселковый Фонов - с. Березники - д. Стропицы - д. Высторонь - д. Журятино - д. Кольтичеево - с. Асмолово - с. Капыстичи - с. Кострова - д. Могилевка Рыльского района Курской области | Строительство | ООО «Газпром инвестгазификация» | Частная собственность | Курская область, Рыльский район | 2020 г. | 33,4 км | [6 empty] | Нет данных
1.12. | Газопровод межпоселковый ГРП - д. Карьково - Каменка - с. Дурово - д. Свобода Рыльского района Курской области | Строительство | ООО «Газпром инвестгазификация» | Частная собственность | Курская область, Рыльский район | 2020 г. | 20,8 км | [6 empty] | Нет данных
1.13. | Газопровод высокого давления к п. Каменец, д. Ратманово Железногорского района Курской области | Строительство | ООО «Газпром инвестгазификация» | Частная собственность | Курская область, Железногорский район | 2019 г. | 8,7 км | [6 empty] | Нет данных
1.14. | Газопровод межпоселковый с. Стремоухово-Бобрик - с. Цуканово-Бобрик - д. Александровка - ст. Вышние Деревеньки - п. Яблоновый - д. Милютино - д. Букреево-Бобрик - с. Дурово-Бобрик Льговского района Курской области | Строительство | ООО «Газпром инвестгазификация» | Частная собственность | Курская область, Льговский район | 2019 г. | 15,0 км | [6 empty] | Нет данных
1.15. | Газопровод высокого давления рп. Касторное - д. Андреевка - п. Цветочный - п. Семеновский Касторенского района Курской области | Строительство | ООО «Газпром инвестгазификация» | Частная собственность | Касторенский район | 2021 г. | 15,9 км | [6 empty] | Нет данных
1.16. | Газопровод межпоселковый к с. Макаровка - с. Дроняево - х. Дроняевский - д. Гупово - д. Мосолово Курчатовского района Курской области | Строительство | ООО «Газпром инвестгазификация» | Частная собственность | Курская область, Курчатовский район | 2021 г. | 13,9 км | [6 empty] | Нет данных
1.17. | Газораспределительные сети по населенным пунктам Большежировского сельсовета Фатежского района Курской области | Строительство | Администрация Фатежского района | Муниципальная собственность | Курская область, Фатежский район | 2018 - 2019 гг. | 23,303 км | 25416.993 | 9099.917 |  | 8644.921 | 454.996 |  | Строительство объекта завершено, выдано разрешение на ввод
1.18. | Газораспределительные сети по д. Малое Жирово Большежировского сельсовета Фатежского района Курской области. Корректировка | Строительство | Администрация Фатежского района | Муниципальная собственность | Курская область, Фатежский район | 2019 г. | 5,835 км | 9055.919 | 9055.919 |  | 8414.563 | 461.356 | 180 | Строительство объекта завершено, выдача разрешения на ввод не тербуется
1.19. | Межпоселковый газопровод высокого давления к с. Неварь Первоавгустовского сельсовета Дмитриевского района Курской области | Строительство | Администрация Дмитриевского района | Муниципальная собственность | Курская область, Дмитриевский район | 2018 - 2019 гг. | 12,350 км | 13585.353 | 5921.055 |  | 5577.712 | 343.343 |  | Строительство объекта завершено, выдано разрешение на ввод
1.20. | Межпоселковый газопровод высокого давления к с. Погодино Поповкинского сельсовета Дмитриевского района Курской области | Строительство | Администрация Дмитриевского района | Муниципальная собственность | Курская область, Дмитриевский район | 2019 г. | 6,4 км | 6906.681 | 6906.681 |  | 6523.734 | 382.947 |  | Строительство объекта завершено, выдано разрешение на ввод
1.21. | Газораспределительные сети низкого давления по с. Погодино Поповкинского сельсовета Дмитриевского района Курской области | Строительство | Администрация Дмитриевского района | Муниципальная собственность | Курская область, Дмитриевский район | 2019 - 2020 гг. | 8,408 км | 7953.2046 | 7953.2046 |  | 5639.603 | 1128.6016 | 1185 | 100 % Финансирование объекта с начала года - 7953,20460 тыс. рублей, в декабре - 2313,60160 тыс. рублей
1.22. | Газораспределительные сети по населенным пунктам Большежировского сельсовета Фатежского района Курской области 2 этап | Строительство | Администрация Фатежского района | Муниципальная собственность | Курская область, Фатежский район | 2019 - 2020 гг. | 14,389 км | 14945.46 | 3745.46 |  | 12436.118 | 1984.342 | 525 | 100% Финансирование объекта с начала года - 14945,460 тыс. рублей, в декабре - 1560,711 тыс. рублей
1.23. | Газоснабжение н.п. Громова Дубрава, Азаровский, Светлый Дунай, Озерки Железногорского района | Строительство | Администрация Железногорского района | Муниципальная собственность | Курская область, Железногорский район | 2019 - 2020 гг. | 11,322 км | 9930.3487 | 9930.3487 |  | 7200.418 | 1334.9307 | 1395 | 43,6% Финансирование объекта с начала года - 9930,349 тыс. рублей, в декабре - 5579,983 тыс. рублей
1.24. | «Газоснабжение н.п.Шептуховского сельсовета Кореневского района» 1 этап | строительство | Администрация Кореневского района | Муниципальная собственность | Курская область, Кореневский район | 2019 г. | 12,340 км | 6940.317 | 6940.317 | 0 | 6075.127 | 349.047 | 516.143 | Строительство объекта завершено, выдано разрешение на ввод
1.25. | «Газоснабжение н.п.Шептуховского сельсовета Кореневского района» 2 этап | строительство | Администрация Кореневского района | Муниципальная собственность | Курская область, Кореневский район | 2019 г. | 12,335 км | 8581.38 | 8581.38 | 0 | 6442.311 | 429.069 | 1710 | Строительство объекта завершено, выдача разрешения на ввод не тербуется
1.26. | Газораспределительные сети по д. Александровка, с. Белый Колодезь, д. Ивановка, х. Песочное, х. Домра Гостомлянского сельского совета Медвенского района Курской области | Строительство | Администрация Медвенского района | Муниципальная собственность | Курская область, Медвенский район | 2019 г. | 15,139 км | 10050.53 | 10050.53 |  | 8708.003 | 502.527 | 840 | Строительство объекта завершено, выдача разрешения на ввод не тербуется
1.27. | Газопровод распределительный с. Захарково Конышевского района Курской области | Строительство | Администрация Конышевского района | Муниципальная собственность | Курская область, Конышевский район | 2019 - 2020 гг. | 12,095 км | 11900.7064 | 11900.7064 |  | 9787.078 | 1663.628 | 450 | 87% Финансирование объекта с начала года - 11900,706 тыс. рублей, в декабре - 1524,541 тыс. рублей
1.28. | Газопровод высокого давления второй категории с. Верхотопье Касторенского района Курской области | Строительство | Администрация Касторенского района | Муниципальная собственность | Курская область, Касторенский район | 2019 г. | 8,345 км | 12375.769 | 12375.769 |  | 11756.98 | 618.789 |  | Строительство объекта завершено, выдача разрешения на ввод не тербуется
1.29. | Газоснабжение х. Александровка - д. Парменовка - х. Нижняя Мельница - с. Студенок - с. Слободка-Ивановка - д. Гниловка - с. Акимовка - д. Анатольевка Рыльского района | Строительство | Администрация Рыльского района | Муниципальная собственность | Курская область, Рыльский район | 2019 г. | 32,493 км | 43086.58 | 43086.58 |  | 38292.251 | 2154.329 | 2640 | Строительство объекта завершено, выдача разрешения на ввод не тербуется
1.30. | Газоснабжение индивидуальной жилой застройки в с. Зорино Рышковского сельсовета Курского района Курской области | Строительство | Администрация Курского района | Муниципальная собственность | Курская область, Курский район | 2018 - 2019 гг. | 9,105 км | 10811.84 | 5623.431 |  | 5342.259 | 281.172 |  | Строительство объекта завершено, выдано разрешение на ввод
1.31. | Газоснабжение индивидуальной жилой застройки в д. Толмачево Лебяженского сельсовета Курского района Курской области | Строительство | Администрация Курского района | Муниципальная собственность | Курская область, Курский район | 2018 - 2019 гг. | 7,046 км | 6890.137 | 3552.819 |  | 3375.178 | 177.641 |  | Строительство объекта завершено, выдано разрешение на ввод
1.32. | Газопровод высокого давления к индивидуальной жилой застройке в д. 1-я Моква и в д. Гремячка Моковского с/с Курского района, проходящий по территории города Курска и Курского района Курской области (1 этап строительства) | Строительство | Администрация Курского района | Муниципальная собственность | Курская область, Курский район | 2018 - 2019 гг. | 2,796 км | 8095.935 | 4213.413 |  | 4002.742 | 210.671 |  | Строительство объекта завершено, выдано разрешение на ввод
1.33. | Газопроводы высокого, среднего и низкого давления к жилой застройке земельного участка (кадастровый номер 46:29:102059:1) | Строительство | АО «Газпром газораспределение Курск» | Частная собственность | Курская область, г. Курск | 2018 - 2019 гг. | 6,24 км | 9456 | 3124.435 |  |  |  | 3124.435 | 100% Финансирование объекта с начала года - 1290,8 тыс. рублей, в декабре - 697,082 тыс. рублей
1.34. | Газопроводы высокого и низкого давления к жилой застройке земельного участка (кадастровый номер 46:29:102061:1) | Строительство | АО «Газпром газораспределение Курск» | Частная собственность | Курская область, г.Курск | 2018-2019 гг. | 6,05 км | 8322 | 6415.826 |  |  |  | 6415.826 | Финансирование объекта с начала года - 4910,1 тыс. рублей, в декабре - 492,907 тыс. рублей
1.35. | Газораспределительные сети низкого давления с. Неварь, п. Лесной, п. Чемерки Первоавгустовского сельсовета Дмитриевского района Курской области | Строительство | Администрация Дмитриевского района | Муниципальная собственность | Курская область, Дмитриевский район | 2018-2019 гг. | 6,05 км | 5380.3381 | 5174.3381 | 3147.823 | 470.364 | 776.151 | 780 | 100% Финансирование объекта с начала года - 5174,33842 тыс. рублей, в декабре финансирование не осуществлялось
1.36. | Газоснабженние д.Апальково (ул. Кубань) и д. Умеренково Золотухинского района Курской области | Строительство | Администрация Золотухинского района | Муниципальная собственность | Курская область, Золотухинский район | 2018-2019 гг. | 4,432 км | 7822.3616 | 7616.3616 |  | 6214.953 | 1131.4087 | 270 | 100% Финансирование объекта с начала года - 7616,362 тыс. рублей, в декабре финансирование не осуществлялось
1.37. | Газоснабжение с. Верхняя Соковнинка Наумовского сельсовета Конышевского района Курской области | Строительство | Администрация Конышевского района | Муниципальная собственность | Курская область, Конышевский район | 2018 - 2019 гг. | 10,941 км | 11144 | 8333.146 | 4368.226 | 2705.221 | 1259.699 |  | 100% Финансирование объекта с начала года - 8333,146 тыс. рублей, в декабре финансирование не осуществлялось, объект введен в эксплуатацию
Объекты теплоснабжения
1.38. | Реконструкция тепловой магистрали №1 «ТЭЦ-1-город». Участок от ТК-33/7 до ТК-33/10 по ул. К. Армии | Реконструкция | ПАО «Квадра» - «Курская генерация» | Частная собственность | Курская область, г. Курск | 2018 - 2019 гг. | 1040 п.м. | 34635.3 | 7308 |  |  |  | 7308 | 100% Работы завершены в 2018 году
1.39. | Реконструкция тепловой магистрали №1 «ТЭЦ-1-город». Участок от ТК-33/10а до ТК-33/12 и от ТК-33/12 до ТК2а/6 по ул. К. Армии | Реконструкция | ПАО «Квадра» - «Курская генерация» | Частная собственность | Курская область, г. Курск | 2019 г. | 856 п.м. | 31779.7 | 31779.7 |  |  |  |  | 100% Финансирование объекта с начала года - 28873,5 тыс. рублей | 100% Финансирование объекта с начала года - 28873,5 тыс. рублей
1.40. | Реконструкция луча №3 ТЭЦ-4. Участок от ТК-15 до ТК-1 (по ул. Семеновская- Димитрова) | Реконструкция | ПАО «Квадра» - «Курская генерация» | Частная собственность | Курская область, г. Курск | 2019 г. | 1180 п.м. | 61333.7 | 61333.7 |  |  |  | 61333.7 | 100% Финансирование объекта с начала года - 61333,7 тыс. рублей
1.42. | Реконструкция сетей горячего водоснабжения Сеймского района «Комплекс теплоснабжения» внутриквартальных тепловых сетей | Реконструкция | ПАО «Квадра» - «Курская генерация» | Частная собственность | Курская область, г. Курск | 2018 - 2020 гг. | 5000 п.м. | 91080 | 91080 |  |  |  | 91080 | 5,2% Финансирование объекта с начяала года - 4734,4 тыс. рублей, в декабре финансирование не осуществлялось
1.43. | Замена кожухотрубных скоростных водоподогревателей марки 16-325-4000-Р для нужд горячего водоснабжения Сеймского округа на пластинчатые | Замена | ПАО «Квадра» - «Курская генерация» | Частная собственность | Курская область, г. Курск | 2018 - 2019 гг. | 27 шт. | 37218.5 | 37218.5 |  |  |  | 37218.5 | Финансирование объекта с начала года не осуществлялось
1.44. | Реконструкция ГТУ №2 с применением модернизированных узлов и деталей (ТЭЦ СЗР ПГУ) | Реконструкция | ПАО «Квадра» - «Курская генерация» | Частная собственность | Курская область, г. Курск | 2020 г. | 45 МВт | 449465 | 449465 |  |  |  | 449465 | Финансирование объекта с начала года не осуществлялось
Объекты водоснабжения
1.45. | Водоснабжение с. Долгий Колодезь Корочаевского сельсовета Беловского района | Строительство | Администрация Беловского района | Муниципальная собственность | Курская область, Беловский район | 2018 - 2019 гг. | 7,328 км | 16880.25 | 11139.368 | 4125.594 | 5339.428 | 1674.346 |  | 100% Финансирование объекта с начала года - 11139,368 тыс. рублей, в декабре финансирование не осуществлялось
1.46. | Водозаборные сооружения и водопроводные сети в д. Будановка Золотухинского района Курской области | Строительство | Администрация Золотухинского района | Муниципальная собственность | Курская область, Золотухинский район | 2017 - 2019 гг. | 8,791 км | 23464.1039 | 14656.1439 |  | 12448.655 | 2207.4889 |  | 100% Финансирование объекта с начала года - 14656,7139 тыс. рублей, в декабре - 1117,7529 тыс. рублей
1.47. | Водопровод в с. Комаровка Комаровского сельсовета Кореневского района | Строительство | Администрация Кореневского района | Муниципальная собственность | Курская область, Кореневский район | 2018 - 2020 гг. | 8,8 км | 13600.8217 | 12565.822 |  | 10673.174 | 1892.6477 |  | 100% Финансирование объекта с начала года - 12658,822 тыс. рублей, в декабре финансирование не осуществлялось
1.48. | Водопроводные сети пос. им. Куйбышева Рыльского района Курской области | Реконструкция | Администрация Рыльского района | Муниципальная собственность | Курская область, Рыльский район | 2018 - 2019 гг. | 5,11 км | 13900.32 | 12865.32 |  | 10927.562 | 1937.758 |  | 100% Финансирование объекта с начала года - 12865,22 тыс. рублей, в декабре - 3028,133 тыс. рублей
1.49. | Строительство водозабора и водопроводных сетей в с. Любостань Любостанского сельсовета Большесолдатского района Курской области | Строительство | Администрация Большесолдатского района | Муниципальная собственность | Курская область, Большесолдатский район | 2019 - 2020 гг. | 7,305 км | 27106.635 | 27106.635 |  | 24236.045 | 2870.5898 |  | 12,7% Финансирование объекта с начала года - 27106,635 тыс. рублей, в декабре - 23660,141 тыс. рублей
1.50. | Водоснабжение в с. Лебяжье Курского района Курской области (2,3 этап) | Строительство | Администрация Курского района | Муниципальная собственность | Курская область, Курский район | 2019 - 2020 гг. | 4,355 км | 11451.593 | 11451.593 |  | 10194.096 | 1257.497 |  | 60,9% Финансирование объекта с начала года - 11451,593 тыс. рублей, в декабре - 4472,400 тыс. рублей
1.51. | Водоснабжение с. Пальцево Дерюгинского сельсовета Дмитриевского района Курской области | Строительство | Администрация Дмитриевского района | Муниципальная собственность | Курская область, Дмитриевский район | 2019 - 2020 гг. | 4,7329 км | 14300.321 | 14300.321 |  | 12749.291 | 1551.0301 |  | 89% Финансирование объекта с начала года - 12749,291 тыс. рублей, в декабре - 5800,143 тыс. рублей
1.52. | Водоснабжение д. Постояновка Ленинского сельсовета Тимского района Курской области | Строительство | Администрация Тимского района | Муниципальная собственность | Курская область, Тимский район | 2019 - 2020 гг. | 3,538 км | 12666.937 | 12666.937 |  | 11264.286 | 1402.651 |  | 55,5% Финансирование объекта с начала года - 12666,937 тыс. рублей, в декабре - 5632,143 тыс. рублей
1.53. | Водоснабжение д. Волжанец Волжанского сельсовета Советского района (2 этап) | Строительство | Администрация Советского района | Муниципальная собственность | Курская область, Советский район | 2018 - 2019 гг. | 4,407 км | 10153.895 | 9118.895 | 6743.423 | 1007.638 | 1367.8344 |  | 100% Финансирование объекта с начала года - 9118,895 тыс. рублей, в декабре финансирование не осуществлялось
2. Электроэнергетика
Объекты энергетики
2.1. | Модернизация ТП и РП6 (10кВ) в г. Курске | Реконструкция | АО «Курские электрические сети» | Частная собственность | Курская область, г. Курск | 2018 - 2019 гг. | Замена устаревшего оборудования | 19244.9 | 1661.4 |  |  |  | 1661.4 | Финансирование объекта с начала года - 42060,84 тыс. рублей, в декабре - 1877,67 тыс. рублей
2.2. | Реконструкция ЛЭП 6 (10) кВ в г. Курске | Реконструкция | АО «Курские электрические сети» | Частная собственность | Курская область, г. Курск | 2018 - 2019 гг. | 15,5 кВ | 37293.62 | 19312.62 |  |  |  | 19312.62 | Финансирование объекта с начала года - 20935,3 тыс. рублей, в декабре - 130,1 тыс. рублей
2.3. | Модернизация ПС «Промышленная» | Реконструкция | АО «Курские электрические сети» | Частная собственность | Курская область, г. Курск | 2017 - 2019 гг. | Замена устаревшего оборудования | 37000 | 12188.9 |  |  |  | 12188.9 | Финансирование объекта с начала года - 39150,44 тыс. рублей, в декабре - 2748 тыс. рублей
2.4. | Реконструкция 2-цепной ВЛ 110 кВ Садовая-Железногорск, участок Фатеж-Троицкая с заменой опор и провода по техсостоянию (протяженность 20,1 км) | Реконструкция | ПАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго» | Частная собственность | Курская область, Фатежский, Железногорский районы | 2019 - 2020 гг. | 20,1 км. | 213792 | 213792 |  |  |  | 213792 | Финансирование объекта с начала года - 10652,9 тыс. рублей, в декабре финансирование не осуществлялось
2.5. | Реконструкция ПС 110/10 кВ Высокая с заменой трансформаторов 2х16 на 2х25 МВА (трансформаторная мощность 50 МВА) | Реконструкция | ПАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго» | Частная собственность | Курская область, г. Курск | 2019 - 2021 гг. | 32 Мва | 364055 | 364055 |  |  |  | 364055 | Финансирование объекта с начала года - 11134,5 тыс. рублей, в декабре финансирование не осуществлялось
2.6. | Техперевооружение ПС 110 кВ Белая с заменой трансформаторов тока-110 кВ (ССПИ) | Реконструкция | ПАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго» | Частная собственность | Курская область, Беловский район | 2021 г. | 1 | 8459,849 | 8459,849 |  |  |  | 8459,849 | Финансирование объекта с начала года не осуществлялось
2.7. | Модернизация ПС 110 кВ Тим с установкой трансформаторов тока-110 кВ (ССПИ) | Реконструкция | ПАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго» | Частная собственность | Курская область, Тимский район | 2020 г. | 1 | 6371,328 | 6371,328 |  |  |  | 6371,328 | Финансирование объекта с начала года не осуществлялось
3. Транспортный комплекс
Автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения
3.1. | Автомобильная дорога «Крым»-Иванино на участке км 0+000-км 8+200 в Курском и Октябрьском районах Курской области , 1 этап | Реконструкция | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» | Областная собственность | Курская область, Курский и Октябрьский районы | 2018 - 2020 гг. | 7,647 км. | 854747.733 | 624143.978 |  | 624143.978 |  |  | Финансирование орбъекта с начала года - 483628,348 тыс. рублей, в декабре - 102520,533 тыс. рублей
3.2. | Автомобильная дорога Ржава-Горки в Фатежском районе Курской области | Строительство | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» | Областная собственность | Курская область, Фатежский район | 2018 - 2019 гг. | 3,967 км. | 47068.095 | 31380.283 |  | 31380.283 |  |  | Финансирование орбъекта с начала года - 31050,511 тыс. рублей, в декабре - 25,000 тыс. рублей. Объект введен в эксплуатацию в 2019 году.
3.3. | Автомобильная дорога «Курск-Льгов-Рыльск-граница с Украиной» - Малые Угоны-Погореловка» - п. им. К. Либкнехта с низководным мостовым переходом через реку Сейм в Курчатовском районе Курской области | Строительство | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» | Областная собственность | Курская область, Курчатовский район | 2019 - 2021 гг. | 2,993км/ 85,3 пм | 240 178,901 | 240 178,901 |  | 240 178,901 |  |  | Финансирование орбъекта с начала года - 41601,676 тыс. рублей, в декабре - 29171,642 тыс. рублей.
3.4. | Автомобильная дорога «Крым» - Гахово»- 1-й Липовец - граница Обоянского района в Медвенском районе Курской области | Строительство | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» | Областная собственность | Курская область, Медвенский район | 2019 - 2020 гг. | 2,783 км | 103 972,242 | 103 972,242 |  | 103 972,242 |  |  | Финансирование орбъекта с начала года - 20969,713 тыс. рублей, в декабре - 20969,713 тыс. рублей.
3.5. | Автомобильная дорога «Курск-Поныри» - ст. Свобода-Александровка» - 2-я Гусиновка в Золотухинском районе Курской области | Строительство | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» | Областная собственность | Курская область, Золотухинский район | 2019 - 2020 гг. | 2,039 км | 75 504,402 | 75 504,402 |  | 75 504,402 |  |  | Финансирование орбъекта с начала года - 65237,570 тыс. рублей, в декабре - 65237,570 тыс. рублей.
3.6. | Линии наружного электроосвещения автомобильной дороги Курск - Льгов - Рыльск - граница с Украиной на участке км 49+100 - км 53+400 в Курчатовском районе Курской области | Строительство | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» | Областная собственность | Курская область, Курчатовский район | 2019 г. | 4,085 км | 21049.644 | 21049.644 |  | 21049.644 |  |  | 100% Объект будет введен в эксплуатацию в 2019 году
3.7. | Строительство автомобильной дороги «Крым» - Ленинская Искра - Высокое на участке км 6+100 – км 12+100 в Медвенском районе Курской области | Строительство | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» | Областная собственность | Курская область, Медвенский район | 2019 - 2020 гг. | 5,858 км | 134771.335 | 134771.335 |  | 134771.335 |  |  | Финансирование орбъекта с начала года - 9990,006 тыс. рублей, в декабре - 9990,006 тыс. рублей.
Автомобильные дороги местного значения
3.8. | Автомобильная дорога местного значения общего пользования Горшеченского района Курской области «Никольское - Н. Дорожное» | Строительство | Администрация Горшеченского района Курской области | Муниципальная собственность | Курская область, Горшеченский район, д. Нижнедорожное | 2019 г. | 3,925 км. | 53236.104 | 53236.104 | 42818.662 | 8287.998 | 2129.444 |  | Финансирование орбъекта с начала года - 42399,733 тыс. рублей, в декабре - 2740,026 тыс. рублей. Объект введен в эксплуатацию в декабре 2019 года
3.9. | Автомобильная дорога д. Зиборово-д. Нижнее Шеховцово - д. Верхнее Шеховцово Золотухинского района Курской области | Строительство | Администрация Золотухинского района Курской области | Муниципальная собственность | Курская область, Золотухинский район, д. Верхнее Шеховцово | 2019 г. | 5,078 км. | 70593.057 | 70593.057 | 56779.141 | 10990.194 | 2823.722 |  | Финансирование орбъекта с начала года - 70403,195 тыс. рублей, в декабре - 2816,128 тыс. рублей. Объект введен в эксплуатацию в декабре 2019 года
3.10. | Автомобильная дорога «Курск-Поныри»- 2-я Гусиновка Золотухинского района Курской области | Строительство | Администрация Золотухинского района Курской области | Муниципальная собственность | Курская область, Золотухинский район, д. 2-я Гусиновка | 2019 г. | 2,872 км. | 58955.871 | 58955.871 | 47419.163 | 9178.473 | 2358.235 |  | Финансирование объекта с начала года - 58797,809 тыс. рублей, в декабре - 22313,684 тыс. рублей. Объект введен в эксплуатацию в декабре 2019 года
3.11. | Автомобильная дорога д. 2-е Безлесное - 2-е Букреево - через х. Красный Пахарь Лебяженского сельсовета Курского района Курской области (I пусковой участок) | Строительство | Администрация Курского района Курской области | Муниципальная собственность | Курская область, Курский район, п. 2-е Букреево | 2019 г. | 3,15764 км. | 41673.1 | 41673.1 | 33518.35 | 6487.826 | 1666.924 |  | Финансирование орбъекта с начала года - 41026,505 тыс. рублей, в декабре - 33782,036 тыс. рублей. Объект введен в эксплуатацию в декабре 2019 года
3.12. | Автомобильная дорога Большое Шумаково - Радино Лебяженского сельсовета Курского района Курской области | Строительство | Администрация Курского района Курской области | Муниципальная собственность | Курская область, Курский район, д. Радино | 2019 г. | 2,955 км. | 49258.801 | 49258.801 | 39619.653 | 7668.796 | 1970.352 |  | Финансирование орбъекта с начала года - 48339,560 тыс. рублей, в декабре - 19366,626 тыс. рублей. Объект введен в эксплуатацию в декабре 2019 года
3.13. | Автомобильная дорога к х. Нагорный Обоянского района Курской области с подъездом до объекта торговли | Строительство | Администрация Рыльского района Курской области | Муниципальная собственность | Курская область, Обоянский район, х. Нагорный | 2019 г. | 1,649 км. | 26056.488 | 26056.488 | 20957.655 | 4056.573 | 1042.26 |  | Финансирование орбъекта с начала года - 26015,877 тыс. рублей, в декабре - 5185,433 тыс. рублей. Объект введен в эксплуатацию в декабре 2019 года
3.14. | Автомобильная дорога местного значения «Курск-Льгов-Рыльск-Граница с Украиной» Золотаревка Рыльского района Курской области | Строительство | Администрация Рыльского района Курской области | Муниципальная собственность | Курская область, Рыльский район, д. Золотаревка | 2019 г. | 2,678 км. | 36040.505 | 36040.505 | 28987.963 | 5610.922 | 1441.62 |  | Финансирование орбъекта с начала года - 36040,306 тыс. рублей, в декабре - 15702,195 тыс. рублей. Объект введен в эксплуатацию в декабре 2019 года
3.15. | Автомобильная дорога к д. Малое Жирово Фатежского района Курской области | Строительство | Администрация Фатежского района Курской области | Муниципальная собственность | Курская область, Фатежский район, д. Малое Жирово | 2019 г. | 6,337 км. | 147830.09 | 147830.09 | 118902.139 | 23014.747 | 5913.204 |  | Финансирование орбъекта с начала года - 147036,735 тыс. рублей, в декабре - 9829,687 тыс. рублей. Объект введен в эксплуатацию в декабре 2019 года
3.16. | Автомобильная дорога «Быковка - Защитное» Щигровского района Курской области | Строительство | Администрация Щигровского района Курской области | Муниципальная собственность | Курская область, Щигровский район, д. Быковка | 2019 г. | 3,203 км. | 44092.67 | 44092.67 | 35464.449 | 6864.514 | 1763.707 |  | Финансирование орбъекта с начала года - 44092,670 тыс. рублей, в декабре - 38390,616 тыс. рублей. Объект введен в эксплуатацию в декабре 2019 года
3.17. | Автомобильная дорога «Курск-Льгов-Рыльск-граница с Украиной»-Гниловка» - х. Нижняя мельница Рыльского района Курской области | Строительство | Администрация Рыльского района Курской области | Муниципальная собственность | Курская область, Рыльский район | 2019 г. | 2,482 км. | 37311.414 | 37311.414 |  | 36956.405 | 355.009 |  | Финансирование орбъекта с начала года - 36153,009 тыс. рублей, в декабре - 15350,718 тыс. рублей. Объект введен в эксплуатацию в декабре 2019 года
3.18. | Автомобильная дорога «Курск - п. Искра» - Чаплыгино - Алябьево | Реконструкция | Администрация г. Курска, Курской области | Муниципальная собственность | Курская область, г. Курск | 2018 - 2020 гг. | 1,6 км. | 49220 | 39060.7 |  |  | 39060.7 |  | Финансирование орбъекта с начала года - 36672,468 тыс. рублей, в декабре - 1981,919 тыс. рублей
3.19. | Автомобильная дорога в д. Егорьевка | Реконструкция | Администрация Касторенского района Курской области | Муниципальная собственность | Курская область, Касторенский район | 2019 г. | 3,255 км. | 25830.77 | 25830.77 |  |  | 25830.77 |  | Финансирование орбъекта с начала года - 24153,695 тыс. рублей, в 4108,089 тыс. рублей.
3.20. | Автомобильная дорога общего пользования местного значения «Курск-Льгов-Рыльск-граница с Украиной» - Большегнеушево» - Верхняя Воегоща со съездом Рыльского района Курской области. 1 этап. | Строительство | Администрация Рыльского района Курской области | Муниципальная собственность | Курская область, Рыльский район, с. Большегнеушево | 2019 г. | 6.9621 | 119192.5117 | 119192.5117 |  | 118031.8192 | 1160.6925 |  | Финансирование орбъекта с начала года - 119192,51171 тыс. рублей, в декабре - 11659,337 тыс. рублей. Объект введен в эксплуатацию в декабре 2019 года
3.21. | Автомобильная дорога д. Новая Першина - д. Сухой Ровец Новопершинского сельсовета Дмитриевского района Курской области с подъездом к объекту торговли | Строительство | Администрация Дмитриевского района Курской области | Муниципальная собственность | Курская область, Дмитриевский район, д. Новая Першина - д. Сухой Ровец | 2019 -2020г. | 4.42 | 31221.8865 | 31221.8865 |  | 30151.3465 | 1070.54 |  | Объем инвестиций с начала года - 9000 тыс. рублей
3.22. | Автомобильная дорога к д. Федоровка Фатежского района Курской области. 2 этап | Строительство | Администрация Фатежского района Курской области | Муниципальная собственность | Курская область, Фатежский район, д. Федоровка | 2019 г. | 3.034 | 25264.0873 | 25264.0873 |  | 25005.0603 | 259.027 |  | Финансирование орбъекта с начала года - 25264,087 тыс. рублей, в декабре финансирование не осуществлялось.
3.23. | Автомобильная дорога к д. 2-е Никольское Тимского района Курской области | Строительство | Администрация Тимского района Курской области | Муниципальная собственность | Курская область, Тимский район, д. 2-е Никольское | 2019 г. | 2.132 | 27637.8369 | 27637.8369 |  | 27359.5669 | 278.27 |  | Финансирование орбъекта с начала года - 27637,837 тыс. рублей, в декабре - 6825,992 тыс. рублей. Объект введен в эксплуатацию в декабре 2019 года
4. Социальная сфера
Объекты здравоохранения
4.1. | Курский областной онкологический диспансер. III пусковой комплекс | Строительство | ОКУ «УКС Курской области» | Областная собственность | Курская область, Курский район | 2012 - 2019 гг. | 340 коек, 500 пос./см | 4128398 | 915948 | 488158 | 427790 |  |  | Операционный блок введен в эксплуатацию 14.01.2019 г. Палатный блок введен в эксплуатацию 27.11.2019 г.
4.2. | Поликлиника ОБУЗ «Областной клинический противотуберкулезный диспансер», расположенная по адресу: г.Курск, ул. 3-я Пушкарная, 2 | Строительство | ОКУ «УКС Курской области» | Областная собственность | г.Курск, ул.3-я Пушкарная, 2 | 2020 - 2021 гг. | 18 коек дневного стационара, 150 посещений в день | 316300 | 316300 |  | 316300 |  |  | Новый объект. Начало строительства - 2020 год
4.3. | Многопрофильная областная детская клиническая больница 3 уровня в г. Курске | Строительство | ОКУ «УКС Курской области» | Областная собственность | г. Курск, пр-т Плевицкой | 2020 - 2023 гг. | 400 койко-мест круглосуточного стационара, 60 койко-мест дневного стационара, 25 койко-мест отделения реанимации, консультативная поликлиника на 450 посещений в смену | 7271281 | [5 empty] | Новый объект.
4.4. | Строительство, реконструкция ФГБУ «Санаторий «Марьино» Управления делами Президента Российской Федерации | Строительство, реконструкция |  | Федеральная государственная собственность | Курская область, Рыльский район, пос. Марьино, ул. Центральная, д. 1. | 2019 - 2021 гг. | 43899,9 кв.м | 3074614.1 | 3074614.1 | 3074614.1 |  |  |  | Нет данных
Объекты образования
4.5. | Детский сад на пр-те А. Дериглазова г. Курска | Приобретение | Администрация г. Курска | Муниципальная собственность | Курская область, г. Курск, проспект А. Дериглазова | 2019 г. | 280 мест | 265000 | 265000 | 196269.9 | 55480.1 | 13250 |  | 100% Выкуп произведен МО "город Курск"
4.6. | Средняя общеобразовательная школа в городе Железногорске Курской области, Микрорайон № 13 | Строительство | Администрация г. Железногорска | Муниципальная собственность | Курская область, г. Железногорск Курской области, Микрорайон № 13 | 2017-2019 гг. | 1000 мест | 842469.034 | 532470.054 | 404015.8 | 80532.134 | 47922.32 |  | 100% Объект введен в эксплуатацию 31.12.2019
4.7. | Средняя общеобразовательная школа по пр-ту В. Клыкова г. Курска | Строительство | Администрация г. Курска | Муниципальная собственность | Курская область, г. Курск, проспект В. Клыкова | 2016 - 2020 гг. | 1000 мест | 865371.24 | 679543.16 | 363021 | 240016.87 | 76505.289 |  | 72% Финансирование объекта с начала года - 149,47 млн. рублей, в декабре финансирование не осуществлялось
4.8 | Детский сад на ул. Подводников г. Курска | Приобретение | Администрация г. Курска | Муниципальная собственность | Курская область, г. Курск, ул. Подводников | 2019 г. | 150 мест | 163403.68 | 163403.68 | 75326.394 | 81169.668 | 6907.618 |  | 100% Выкуп произведен МО "город Курск"
Объекты спорта
4.9. | Строительство физкультурно-оздоровительных комплексов в Глушковском, Рыльском районах Курской области; физкультурно-оздоровительного комплекса с крытым катком в Суджанском районе; физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в городе Льгове | Строительство | ПАО «Газпром» | Муниципальная собственность | Курская область | 2017 - 2020 гг. |  | н/д | н/д |  |  |  | н/д | Физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Льгове введен в эксплуатацию 02.02.2019 г., в г. Рыльске - 25.04.2019 г.
4.10. | Реконструкция здания в спортивно-восстановительный центр сборных команд учебно-тренеровочного центра комитета по физической культуре и спорту Курской области в д. Дурнево Курского района Курской области | Реконструкция | ОКУ «УКС Курской области» | Областная собственность | Курская область, Курский район, д. Дурнево | 2018 - 2019 гг. | 63 места | 186454 | 136454 |  | 136454 |  |  | 97% Финансирование объекта с начала года - 118,084 млн. рублей, в декабре - 9,985 млн. рублей
4.11. | Реконструкция ипподрома в г. Курске со строительством центра современного пятиборья | Строительство | ПАО «Газпром» | н/д | Курская область, г. Курск | 2018 - 2020 гг. |  | 640000 | 640000 |  |  |  | 640000 | Нет данных
4.12. | Физкультурно-оздоровительный комплекс в п. Пристень | Строительство | МО «Пристенский район» | Муниципальная собственность | Курская область, п. Пристень | 2018 - 2019 гг. | 120 мест | 133923.19 | 128907.83 | 22815.7 | 99659.13 | 6433 |  | Объект введен в эксплуатацию 24.10.2019
4.13. | Реконструкция стадиона «Трудовые резервы» в г. Курске | Реконструкция | ОКУ «УКС Курской области» | Областная собственность | Курская область, г. Курск | 2019 - 2020 гг. | 459,3 кв.м | 160325.74 | 160325.74 |  | 160325.74 |  |  | Финансирование объекта с начала года - 45,593 млн. рублей, в декабре - 1,162 млн. рублей
4.14. | Физкультурно-оздоровительный комплекс в п. Горшечное Горшеченского района | Строительство | МО «Горшеченский район» | Муниципальная собственность | Крская область, п. Горшечное | 2019 - 2020 гг. |  | 151726.34 | 151726.34 |  |  |  |  | По результатам электронного аукциона определена подрядная организация - ООО "ОлимпСтройМонтаж". Подрядчик приступил к выполнению строительно-монтажных работ.
4.15. | Физкультурно-оздоровительный комплекс в селе Большое Солдатское Большесолдатского района | Строительство | МО «Большесолдатский раон» | Муниципальная собственность | Курская область, с. Большое Солдатское | 2019 - 2020 гг. |  | 135703.76 | 135703.76 |  |  |  |  | По результатам электронного аукциона определена подрядная организация - ООО "Управление капитального строительства" (г. Москва). Подрядчик приступил к выполнению строительно-монтажных работ.
4.16. | Физкультурно-оздоровительный комплекс п. Солнцево Солнцевского района | Строительство | МО «Солнцевский район» | Муниципальная собственность | Курская область, п. Солнцево | 2019 - 2020 гг. |  | 130271.59 | 130271.59 |  |  |  |  | По результатам электронного аукциона определена подрядная организация - ООО "Стройтрест". В данное время проходит заключене муниципального контракта.
Объекты культуры
4.13. | Государственная картинная галерея и областной краеведческий музей по ул. Дзержинского в г. Курске | Строительство | ОКУ «УКС Курской области» | Областная собственность | Курская область, г. Курск, ул. Дзержинского | 2020 - 2022 гг. | 400 пос/смену | 805127.51 | 400000 |  | 400000 |  |  | Новый объект.
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
4.14. | Реконструкция Региональной автоматизированной системы централизованного оповещения (РАСЦО) населения Курской области (объект «Ланда») | Реконструкция | ОКУ «УКС Курской области» | Областная собственность | г. Курск, районы Курской области | 2018 - 2020 гг. | 19 пунктов управления | 125044.196 | 91676.475 |  | 91676.475 |  |  | Финансирование объекта с начала года - 39,31 млн. рублей, в декабре - 18,5 млн. рублей
5. Инвестиционные проекты, реализация которых требует строительства объектов инфраструктуры
Инвестор - АО «Концерн Росэнергоатом»
5.1. | Курская АЭС-2. Стройка. Энергоблоки №1 и №2 | Строительство | АО «Концерн Росэнергоатом» | Собственность государственных корпораций | Курская область, г. Курчатов | 2013 - 2024 гг. | 2500 МВт. | 327383864.39 | 144333457.26 |  |  |  | 144333457.26 | 28,1% Финансирование объекта начала года - 32 026 млн. рублей, в декабре - 3 млн. рублей
Инвестор - АО «Щигровский комбинат хлебопродуктов»
5.2. | Расширение ж/д пути необщего пользования на АО «Щигровский комбинат хлебопродуктов» и проект строительства мощностей по подработке, хранению и перевалке зерновых и масличных культур АО «Щигровский комбинат хлебопродуктов» | Строительство | АО «Щигровский комбинат хлебопродуктов» | Частная собственность | Курская область, г. Щигры, ул. Мичурина, 32 | 2018 - 2019 гг. | 2 км. | 57750 | 20132 |  |  |  | 20132 | 100 % Объем инвестиций с начала года - 17445 тыс. рублей. | ».