## НОВЫЙ ПЛАН НА 2020-2022 ГОДЫ
«УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации Курской области
от 18.03.2022 № 254-па
ОТЧЕТ об исполнении плана за НОЯБРЬ 2022 года создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Курской области за 2022-2024 года
План создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Курской области на 2022-2024 годы
№ п/п | Наименование объекта | Вид работ | Заказчик | Форма собственности | Месторасположение объекта | Сроки реализации | Мощность объекта | Потребность в финансировании, тыс.руб. | Объем инвестиций 2022 - 2024 годов, тыс.руб. (план) |  |  |  |  | Степень готовности
[5 empty] | строительный адрес объекта |  |  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства
1.Объекты газоснабжения, теплоснабжения и водоснабжения
Объекты газоснабжения
1.1 | Газопровод высокого, среднего и низкого давления к населенным пунктам с. Ширково, д.Хрылевка, х. Заветенский Конышевского района Курской области | Строительство | Администрация Конышевского района | Муниципальная собственность | Курская область, Конышевский район, с. Ширково, д.Хрылевка, х. Заветенский | 2021-2023 гг. | 32,138 км | 63507.351 | 52981.035 | 0 | 50331.983 | 2649.052 | 0 | 65 % Финансирование объекта с начала 2022 года - 16 387,020 тыс. рублей, в т.ч. в ноябре 960,99715 тыс. рублей
1.2 | Газораспределительные сети к населенным пунктам Дворики, Новая Головинка, Сергеевка, Старая Головинка, Ясенок Фатежского района Курской области | Строительство | Администрация Фатежскогог района | Муниципальная собственность | Курская область, Фатежский район, населенные пункты Дворики, Новая Головинка, Сергеевка, Старая Головинка, Ясенок | 2021-2023 гг. | 20,6248 км | 86601.045 | 76273.735 | 0 | 72460.048 | 3813.687 | 0 | 51% Финансирование объекта с начала 2022 года - 14 727,538 тыс. рублей, в т.ч. в ноябре 12241,322 тыс. рублей
1.3 | Межпоселковый газопровод высокого давления к с. Коробкино и с. Осоцкое Поповкинского сельсовета Дмитриевского района Курской области | Строительство | Администрация Дмитриевского района | Муниципальная собственность | с. Коробкино и с. Осоцкое Поповкинского сельсовета Дмитриевского района Курской области | 2023 г. | 9,1725 км | 18237.588 | 18237.588 | 0 | 17325.709 | 911.879 | 0 | Реализация объекта предусмотрена с 2023 г.
1.4 | Газоснабжение с. Коробкино Платавского сельсовета Конышевского района Курской области | Строительство | Администрация Конышевского района | Муниципальная собственность | с. Коробкино Платавского сельсовета Конышевского района Курской области | 2023 г. | 10,622 км | 12577.825 | 12577.825 | 0 | 11948.934 | 628.891 | 0 | Реализация объекта предусмотрена с 2023 г.
1.5 | Газоснабжение населенных пунктов (д. Хатуша, с. Макаро-Петровское) Наумовского сельсовета Конышевского района Курской области | Строительство | Администрация Конышевского района | Муниципальная собственность | (д. Хатуша, с. Макаро-Петровское) Наумовского сельсовета Конышевского района Курской области | 2023 г. | 18,4165 км | 32930.586 | 32930.586 | 0 | 31284.057 | 1646.529 | 0 | Реализация объекта предусмотрена с 2023 г.
1.6 | Газоснабжение с. Левшинка Льговского района Курской области | Строительство | Администрация Льговского района | Муниципальная собственность | с. Левшинка Льговского района Курской области | 2023 г. | 6,975 км | 12494.405 | 12494.405 | 0 | 11869.685 | 624.72 | 0 | Реализация объекта предусмотрена с 2023 г.
1.7 | Газоснабжение д. Левшинка, д. Семеновка Льговского района Курской области | Строительство | Администрация Льговского района | Муниципальная собственность | д. Левшинка, д. Семеновка Льговского района Курской области | 2023 г. | 4,992 км | 11327.977 | 11327.977 | 0 | 10761.578 | 566.399 | 0 | Реализация объекта предусмотрена с 2023 г.
1.8 | Сети газораспределения д. Надеждовка Густомойского сельсовета Льговского района Курской области | Строительство | Администрация Льговского района | Муниципальная собственность | д. Надеждовка Густомойского сельсовета Льговского района Курской области | 2023 г. | 8,991 км | 13316.279 | 13316.279 | 0 | 12650.465 | 665.814 | 0 | Реализация объекта предусмотрена с 2023 г.
1.9 | Газопроводы высокого, среднего и низкого давления к жилой застройке близ х.Кислино Рышковского сельсовета Курского района Курской области (1 этап строительства ) | Строительство | АО «Газпром газораспределение Курск» | Частная собственность | Курская область, Курский район, Рышковский сельсовет, близ х.Кислино | 2022 г. | 15,686 км | 45414.47 | 45414.47 |  |  |  | 45414.47 | Объект введен в эксплуатацию
1.10 | Газопроводы высокого и низкого давления к жилой застройке земельных участков (кадастровые номера 46:29:102092:1, 46:29:102002:49) в г. Курске | Строительство | АО «Газпром газораспределение Курск» | Частная собственность | Курская область, г. Курск | 2021-2022 г. | 11,652 км | 18728.725 | 18728.725 |  |  |  | 18728.725 | Объект введен в эксплуатацию
1.11 | Газопроводы высокого и низкого давления к жилой застройке земельных участков (кадастровый номер 46:29:102094:1) в г. Курске | Строительство | АО «Газпром газораспределение Курск» | Частная собственность | Курская область, г. Курск | 2021-2022 гг. | 11,699 км | 11852.1 | 11852.1 |  |  |  | 11852.1 | Объект введен в эксплуатацию
1.12 | Газопроводы высокого и низкого давления к жилой застройке в с. Успенка Курчатовского района Курской области | Строительство | АО «Газпром газораспределение Курск» | Частная собственность | с. Успенка, Курчатовский район Курской области | 2021-2022 гг. | 8,324 км | 12258.2 | 12258.2 |  |  |  | 12258.2 | Объект введен в эксплуатацию
1.13 | Газопроводы среднего и низкого давления к жилым домам в х. Осиновый и х. 2-е Петропавловские Выселки Медвенского района Курской области | Строительство | АО «Газпром газораспределение Курск» | Частная собственность | х. Осиновый и х. 2-е Петро- павловские Выселки, Медвенский район Курской области | 2021-2022 гг. | 2,474 км | 5537.07 | 5537.07 |  |  |  | 5537.07 | Объект введен в эксплуатацию
1.14 | Газораспределительные сети по ул.Кочетков, ул. Дуговая, ул. Заречная в с. Чермошное Солнцевского района Курской области | Строительство | АО «Газпром газораспределение Курск» | Частная собственность | Курская область, Солнцевский район, с. Чермошное, ул.Кочетков, ул. Дуговая, ул. Заречная | 2022 гг. | 2.988 | 5639.716 | 5639.716 |  |  |  | 5639.716 | Объект введен в эксплуатацию
1.15 | Газопровод высокого давления от ГРС до ГРП фабрики окомкования г.Железногорск | Реконструкция | АО «Газпром газораспределение Курск» | Частная собственность | Курская область, г.Железногорск | 2022 г. | н/д | 39190.426 | 39190.426 |  |  |  | 39190.426 | Объект введен в эксплуатацию
Объекты теплоснабжения
1.16 | Реконструкция тепловых сетей на территории муниципального образования г. Курск Курской области | Реконструкция | Филиал ПАО «Квадра»- «Курская генерация» | Муниципальная собственность | Курская область, г. Курск | 2022 - 2024 гг. | 15695,1 км | 693027.731 | 693027.731 | 200363.7 | 61387.9 | 5400 | 425876.131 | 25% Финансирование объекта с начала года 221 679,8 в т.ч. в ноябре финасирование не осуществялось
Объекты водоснабжения и водоотведения
1.17 | Реконструкция системы биологической очистки на городских очистных сооружениях г. Курска | Реконструкция | Муниципальное образование «Город Курск» | Муниципальная собственность | г. Курск, Курский район, п.Ворошнево | 2018-2023 гг. | 150 тыс. м3 воды в сутки | 2251762 | 1083813.11 | 942917.4 | 131033.001 | 9862.709 |  | 61% Финансирование объекта с начала 2022 года - 946 568,854 тыс. руб., в т.ч. в ноябре финансирование не осуществлялось
1.18 | Водозабор «НВА». Реконструкция. Насосная станция водопровода 2-го подъема | Строительство (модернизация) объектов питьевого водоснабжения | Администрация г. Курска | Муниципальная собственность | Курская область, г. Курск, ул. 2-я Орловская | 2021-2022 гг. | 750 куб.м. в час | 140679.135 | 77325.325 | 38982.3 | 32589.414 | 5753.611 |  | Объект введен в эксплуатацию
1.19 | Водозабор для водоснабжения с. Песчаное Песчанского сельсовета Беловского района Курской области | Реконструкция | МО Беловский район | Муниципальная собственность | Курская область, Беловский рейон, Песчанский сельсовет, с. Песчаное | 2022 гг. | 19,4 куб. метр час | 17155.7 | 17155.7 | 15644.7 | 319.3 | 1191.7 |  | Объект введен в эксплуатацию
1.20 | Водоснабжение с. Большое Солдатское Большесолдатского района Курской области | Реконструкция | МО Большесолдатский района Курской области | Муниципальная собственность | Курская область, Большесолданский район, с. Большое Солдатское | 2022 гг. | 1345 м | 17672.65 | 17672.65 | 16253.5 | 332.2 | 1086.95 |  | Объект введен в эксплуатацию
1.21 | Водоснабжеине с. Крестище Советского района Курской области | Реконструкция | МО Советский район Курской области | Муниципальная собственность | Курская область, Советский район, с. Крестище | 2022 гг. | 3126 м | 12909.09 | 12909.09 | 12199.7 | 248.97 | 460.42 |  | Объект введен в эксплуатацию
1.22 | Водоснабжение пос. Коммунар Коммунаровского сельсовета Беловского района Курской области | Строительство | Администрация Беловского района | Муниципальная собственность | пос. Коммунар Коммунаровского сельсовета Беловского района Курской области | 2023 г. | 1430 м | 19517.545 | 19517.545 | 0 | 18541.668 | 975.877 |  | Реализация объекта предусмотрена с 2023 г.
1.23 | Водоснабжение с. Старый Город Старогородского сельсовета Дмитриевского района Курской области | Строительство | Администрация Дмитриевского района | Муниципальная собственность | с. Старый Город Старогородского сельсовета Дмитриевского района Курской области | 2023 г. | 7428,2 м | 42659.192 | 42659.192 | 0 | 40526.232 | 2132.96 |  | Реализация объекта предусмотрена с 2023 г.
1.24 | Водоснабжение западной части п. Поныри Поныровского района Курской области | Строительство | Администрация Поныровского района | Муниципальная собственность | п. Поныри Поныровского района Курской области | 2023 г. | 4546,0 м | 18712.911 | 18712.911 | 0 | 17777.265 | 935.646 |  | Реализация объекта предусмотрена с 2023 г.
1.25 | Водоснабжение п. Пристень Пристенского района Курской области | Строительство | Администрация п. Пристень | Муниципальная собственность | п. Пристень Пристенского района Курской области | 2023 г. | 2123,5 м | 14516.362 | 14516.362 | 0 | 13790.544 | 725.818 |  | Реализация объекта предусмотрена с 2023 г.
1.26 | Две канализационные насосные станции по ул. Молодежная и ул. Колхозная и участки напорных и самотечных коллекторов в пос. Конышевка Конышевского района Курской области | Строительство | Администрация Конышевского района | Муниципальная собственность | ул. Молодежная и ул. Колхозная и участки напорных и самотечных коллекторов в пос. Конышевка Конышевского района Курской области | 2023 г. | 1022,5 м | 8362.857 | 8362.857 | 0 | 7944.714 | 418.143 |  | Реализация объекта предусмотрена с 2023 г.
1.27 | Реконструкция системы водоснабжения п. Садовый Михайлоанненского сельсовета Советского района Курской области | Реконструкция | МО Советский район Курской области | Муниципальная собственность | п. Садовый, Советский район, Курская область | 2022 гг. | 2408,1 м | 15886.63 | 15886.63 | 14523.1 | 290.46 | 1073.07 |  | Объект введен в эксплуатацию
1.28 | Реконструкция сетей водопровода сл. Михайловка Железногорского района Курской области | Реконструкция | МО Железногорский район Курской области | Муниципальная собственность | сл. Михайловка, Железногорский район, Курская область | 2022-2023 гг. | 2784 м | 11774.01 | 11774.01 | 10933.2 | 219.631 | 621.179 |  | 25% Финансирование объекта с начала года 4 539,78312 тыс. руб., в ноябре финансирование не осуществляось
1.29 | Система воодоотведения ЮЗЖР.Коллектор самотечный по ул. Парк Солянка | Строительство | Администрация г. Курска | Муниципальная собственность | Курская область, г. Курск | 2022-2023 гг. | 2482,5 м | 68485 | 68485 | 58065.8 | 9282.873 | 1136.327 |  | 26% Финансирование объекта с начала года - 22 346,572 тыс. рублей.,в т.ч. в ноябре 59,867 тыс. рублей.
1.30 | Ливневая канализация с очистными сооружениями для территории микрорайона № 2 комплексной жилой застройки жилого района «Северный» г. Курска | Строительство | Администрация г. Курска | Муниципальная собственность | Курская область, г. Курск | 2022-2023 гг. | 1253,4 м | 157573.238 | 157573.238 | 124417 | 29947.107 | 3209.131 |  | 12% Финансирование объекта с начала 2022 года - 142 332,246 тыс. рублей, в т.ч. в ноябре 52 414,126 тыс. рублей.
1.31 | Водоснабжение х. Шлях Солнцевского района Курской области | Реконструкция | МО Солнцевский район Курская области | Муниципальная собственность | ул. Центральная, х. Шлях, Солнцевский район, Курская область | 2022 гг. | 2990 м | 24872.86 | 24872.86 | 23828.8 | 476.58 | 567.48 |  | Финансирование объекта с начала года 24 100,000 тыс. руб., в т.ч. в ноябре финансирование не осуществляось
1.32 | Водоснабжение сл. Михайловка Железногорского района Курской области | Строительство | Администрация Железногорского района | Муниципальная собственность | сл. Михайловка, Железногорский район, Курская область | 2022 г. | 3740 м | 10874.34 | 10874.34 | 9639.8 | 192.79 | 1041.75 |  | Объект введен в эксплуатацию
1.33 | Водоснабжение с. Ажово Железногорского района Курской области | Строительство | Администрация Железногорского района | Муниципальная собственность | с. Ажово Железногорского района Курской области | 2022 г. | 5286 м | 15111.156 | 15111.156 |  | 13725.516 | 1385.64 |  | Объект введен в эксплуатацию
1.34 | Реконструкция водозаборного сооружения в д. Ряполово и сетей водоснабжения от д. Ряполово до д. Орловка Удобенского сельсовета Горшеченского района Курской области | Реконструкция | Администрация Горшеченского района | Муниципальная собственность | д. Ряполово, д. Орловка Удобенского сельсовета Горшеченского района Курской области | 2022 | 1743 м | 12878.512 | 12878.512 |  | 11697.598 | 1180.914 |  | Объект введен в эксплуатацию
1.35 | Водоснабжение с. Мейм (Михеполье) Мантуровского района Курской области | Реконтсрукция | Администрация Мантуровского района Курской области | Муниципальная собственность | с. Мейм (Михеполье) Мантуровского района Курской области | 2023-2024 гг. | 8842,6 м | 38362.86 | 38362.86 | 35241.19 | 783.14 | 2338.53 |  | Реализация объекта предусмотрена с 2023 г.
1.36 | Водопроводная сеть по улицам г. Курска - ул. Тургенева, ул. Репина, ул. Устимовича и прилегающих | Реконтсрукция | Администрация города Курска | Муниципальная собственность | л. Тургенева, ул. Репина, ул. Устимовича, г. Курск, Курская область | 2023 г. | 8542,2 м | 97698.686 | 97698.686 | 89042.6 | 1817.186 | 6838.9 |  | Реализация объекта предусмотрена с 2023 г.
1.37 | Реконструкция водозабора «Полевой» и участков водопроводной сети на ул. Мичурина и ул. Лермонтова в городе Дмитриеве Курской области | Реконтсрукция | Администрация Дмитриевского района | Муниципальная собственность | ул. Мичурина и ул. Лермонтова в городе Дмитриеве Курской области | 2023 г. | 1067 м./ 16,0 м3 час | 13806.4 | 13806.4 | 12583.2 | 256.752 | 966.448 |  | Реализация объекта предусмотрена с 2023 г.
1.38 | Водопроводная сеть по улицам г. Курска. Водопроводная сеть до земельных участков с кадастровыми номерами 46:29:102092:1,46:29:102094:1 в г. Курске | Строительство | Администрация города Курска | Муниципальная собственность | ул. Листопадная, город Курск, Курская область | 2023 г. | 4435,2 м | 39999.232 | 39999.232 | 36455.3 | 743.986 | 2799.946 |  | Реализация объекта предусмотрена с 2023 г.
1.39 | Водозаборный узел в д. Грязнеивановка Александровского сельсовета Советского района Курской области | Реконструкция | Администрация Советского района | Муниципальная собственность | д. Грязнеивановка Александровского сельсовета Советского района Курской области | 2023 г. | 10 м3 | 11959.75 | 11959.75 | 10962.4 | 223.72 | 773.63 |  | Реализация объекта предусмотрена с 2023 г.
1.40 | Насосная станция канализации ЮЗЖР | Строительство | Администрация г. Курска | Муниципальная собственность | Курская область, г. Курск | 2021-2022 гг. | 900 куб. м в час | 60566.09 | 59472.615 | 53479.4 | 5258.778 | 734.437 |  | 17% Финансирование объекта с начала 2022 года - 29 954,027 тыс. рублей, в т.ч. в ноябре 2 496,168 тыс. рублей
2. Объекты энергетики
Электроэнергетика
2.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Высокая с заменой трансформаторов 2х16 на 2х25 МВА (трансформаторная мощность 50 МВА) | Реконструкция | Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго» | Частная собственность | Курская область, г. Курск | 2019 - 2023 гг. | 32 Мва | 499117.06 | 490449.553 |  |  |  | 490449.553 | Финансирование объекта с начала года не осуществлялось
2.2 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №60903 ПС 35/10 кВ Снагость с заменой опор и провода на большее сечение Кореневский район (протяженность 6,1 км) | Реконструкция | Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго» | Частная собственность | Курская область, Кореневский район | 2021-2022 гг. | 6,1 км | 15861.606 | 15861.606 |  |  |  | 15861.606 | Финансирование объекта с начала года не осуществлялось
2.3 | Техперевооружение ПС 110 кВ Фатеж с заменой масляных выключателей 110 кВ на элегазовые (2 шт) | Реконструкция | Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго» | Частная собственность | г. Фатеж, Фатежский район Курской области | 2022-2023 гг. | 32 МВА | 11708.928 | 11708.928 |  |  |  | 11708.928 | Финансирование объекта с начала года не осуществлялось
2.4 | Техперевооружение ПС 110 кВ Щигры с заменой масляных выключателей 110 кВ на элегазовые (2 шт) | Реконструкция | Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго» | Частная собственность | г. Щигры, Щигровский район Курской области | 2022-2023 гг. | 50 МВА | 11708.928 | 11708.928 |  |  |  | 11708.928 | Финансирование объекта с начала года не осуществлялось
2.5 | Техперевооружение ПС 110 кВ Тим с заменой масляных выключателей 110 кВ на электрогазовые (3 шт) | Реконструкция | Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго» | Частная собственность | п. Тим, Тимский район Курской области | 2022-2023 гг. | 22,3 МВА | 17563.304 | 17563.304 |  |  |  | 17563.304 | Финансирование объекта с начала года не осуществлялось
2.6 | Техперевооружение ПС 110 кВ п. имени Карла Либкнехта с заменой масляных выключателей 110 кВ на электрогазовые (2 шт) | Реконструкция | Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго» | Частная собственность | п. имени Карла Либкнехта, Курчатовский район Курской области | 2022-2023 гг. | 32 МВА | 11708.928 | 11708.928 |  |  |  | 11708.928 | Финансирование объекта с начала года не осуществлялось
2.7 | Курская АЭС-2. Стройка. Энергоблоки №1 и №2 | Строительство | АО «Концерн Росэнергоатом» | Собственность государственных корпораций | Курская область, г. Курчатов | 2013- 2027 гг. | 2500 МВт. | 508967650 | 208954275.53 |  |  |  | 208954275.53
3. Транспортный комплекс
Автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения
3.1 | Автомобильная дорога «М-2 «Крым» Москва - Тула - Орел - Курск - Белгород - граница с Украиной, подъезд к г. Курск, км 0+000 - км 1+672» - «Курск - п. Искра» - Чаплыгино - Алябьево» в Курском районе Курской области | Строительство | ОКУ «Курскатодор» | Собственность Курской области | Курская область, Курский район | 2021-2022 гг. | 1,33465 км | 257752.359 | 147252.359 | 130000 | 17252.359 |  |  | 17% Финансирование объекта с начала 2022 года - 143058,629 тыс. рублей, в т.ч. в ноябре 2 21 583,879 тыс. рублей
3.2 | Транспортная развязка на улице Карла Маркса в месте примыкания проспекта Победы | Строительство | ОКУ «Курскатодор» | Собственность Курской области | Курская область, г. Курск | 2023-2024 гг. | 0,8 км | 878000 | 878000 |  | 878000 |  |  | Объект запланирован к реализации в 2023-2024 годах
3.3 | Автомобильная дорога «Обоянь-Солнцево-Мантурово»-Большие Крюки»-Водяная Мельница» в Пристенском районе Курской области | Строительство | ОКУ «Курскатодор» | Собственность Курской области | Курская область, Пристенский район | 2021-2022 гг. | 1,40655 км | 127232.421 | 95903.936 |  | 95903.936 |  |  | 70% Финансирование объекта с начала 2022 года - 94 328,048 тыс. рублей, в т.ч. в ноябре 7973,462 тыс. рублей
3.4 | Автомобильная дорога «Крым»-Игино-Троицкое-«Тросна-Калиновка»-Михайловка-Линец»-Жилино Железногорский район Курской области | Строительство | ОКУ «Курскавтодор» | Собственность Курской области | Курская область, Железногорский район | 2021-2023 гг. | 4,523 км | 232611.985 | 190611.985 |  | 190611.985 |  |  | 70% Финансирование объекта с начала 2022 года - 140,186 тыс. рублей, в т.ч. в ноябре 140,186 тыс. рублей
3.5 | Автомобильная дорога «А-142 Тросна-Калиновка, км 51+729 – км 51+996, км 52+059 – км 98+255» - «Дмитриев – Береза – Меньшиково - Хомутовка» в Дмитриевском районе Курской области | Строительство | ОКУ «Курскавтодор» | Собственность Курской области | Курская область, Дмитриевский район | 2021-2023 гг. | 6,726 км | 353566.871 | 303566.871 |  | 303566.871 |  |  | 5% Финансирование объекта с начала 2022 года - 9869,688 тыс. рублей, в т.ч. в ноябре 19 9869,688 тыс. рублей
3.6 | Автомобильная дорога «Крым»-Полный-«Крым»-Полевая»-«Полевая-Кизилово» в Медвенском и Курском районах Курской области | Строительство | ОКУ «Курскатодор» | Собственность Курской области | Курская область, Медвенский и Курский районы | 2022-2024 гг. | 5,57355 км | 346585.276 | 346585.276 |  | 346585.276 |  |  | 5% Финансирование объекта с начала 2022 года - 47 303,074 тыс. рублей, в т.ч. в ноябре 19 164,224тыс. рублей
3.7 | Мост через реку Крупка на км 0+100 автомобильной дороги «Фатеж - Дмитриев» -Татарка в Дмитриевском районе Курской области | Реконструкция | ОКУ «Курскавтодор» | Собственность Курской области | Курская область, Дмитриевский район | 2021-2022 гг. | 0,20845 км/31,1 пм | 72568.287 | 62659.194 |  | 62659.194 |  |  | 90% Финансирование объекта с начала 2022 года - 60 734,912 тыс. рублей, в т.ч. в ноябре 19 4222,845 тыс. рублей
3.8 | Магистральная улица общегородского значения от ул. Энгельса до пр-кта Ленинского Комсомола в г. Курск | Строительство | ОКУ «Курскавтодор» | Собственность Курской области | Курская область, г. Курск | 2023-2024 | 5,1 км | 1898000 | 1898000 | 1898000 |  |  |  | Объект запланирован к реализации в 2023 году
Автомобильные дороги местного значения
3.9 | Проезд по д. Малый Каменец Большесолдатского района Курской области | Строительство | Администрация Большесолдатского района Курской области | Муниципальная собственность | д. Малый Каменец Большесолдатского района Курской области | 2020-2022 гг. | 3,79 км | 42025.34 | 21739.625 |  | 21304.832 | 434.793 |  | 50% Финансирование объекта с начала 2022 года - 21 025 465,59 тыс. рублей, в т.ч. в ноябре 5 862 455,64 тыс. рублей
3.10 | Проезд по ул. Абессиняя в д. Малый Каменец Большесолдатского района Курской области | Строительство | Администрация Большесолдатского района Курской области | Муниципальная собственность | д. Малый Каменец Большесолдатского района Курской области | 2021-2023 гг. | 1,804 км | 44232.787 | 28722.5829 |  | 28148.1313 | 574.4517 |  | Финансирование объекта с начала года не осуществлялось
3.11 | Проезд по д. Апальково Апальковского сельсовета Золотухинского района Курской области | Строительство | Администрация Золотухинского района Курской области | Муниципальная собственность | д. Апальково Золотухинского района Курской области | 2021-2022 гг. | 1,792 км | 22311.25 | 20311.25 |  | 19905.02 | 406.23 |  | 85% Финансирование объекта с начала 2022 года - 19 905 020,00 тыс. рублей, в т.ч. в ноябре 2 112 654,98 тыс. рублей
3.12 | Автомобильная дорога по д. В. Гуторово с подъездом к школе в Полевском сельсовете Курского района Курской области | Строительство | Администрация Курского района Курской области | Муниципальная собственность | д. В. Гуторово Курский район Курской области | 2021-2023 гг. | 1,965 км | 33330.763 | 32849.468 |  | 31535.489 | 1313.979 |  | 5% Финансирование объекта с начала года 4 464 850,00 тыс. руб., в ноябре финансирование не осуществялось
3.13 | Автомобильная дорога местного значения в с. Куськино Куськинского сельсовета Мантуровского района Курской области | Строительство | Администрация Мантуровского района Курской области | Муниципальная собственность | с. Куськино Мантуровского района Курской области | 2021-2022 гг. | 2,986 км | 41929.087 | 41470.9693 |  | 40226.4255 | 1244.5438 |  | 51% Финансирование объекта с начала года 20 338 774,56 тыс. руб., в т.ч. в ноябре 2870052,35 тыс. рублей
3.14 | Автомобильная дорога по ул. Афанасьевская с.Афанасьевка Солнцевского района Курской области | Строительство | Администрация Солнцевского района Курской области | Муниципальная собственность | с. Афанасьевка Солнцевского района Курской области | 2021-2023 гг. | 3,58 км | 44118.137 | 43544.051 |  | 43108.611 | 435.44 |  | 51% Финансирование объекта с начала года 20 338 774,56 тыс. руб., в т.ч. в ноябре 2870052,35 тыс. рублей
3.15 | Реконструкция дороги общего пользования по ул. Светлая от ул. Фестивальная до ул. К. Маркса в г. Курске | Реконструкция | Администрация города Курска Курской области | Муниципальная собственность | г. Курск Курской области | 2021-2023 гг. | 3 км | 327790 | 227790 | 227790 |  |  |  | 32% Финансирование объекта с начала года 122 315358,21 тыс. руб., в т.ч. в ноябре 34 578 386,98
3.16 | Автомобильная дорога в с. 1-е и 2-е Банино Фатежского района Курской области | Строительство | Администрация Фатежского района Курской области | Муниципальная собственность | с. 1-е и 2-е Банино Фатежского района Курской области | 2021-2022 гг. | 2,142 км | 22652.412 | 21972.84 |  | 21313.654 | 659.186 |  | 32% Финансирование объекта с начала года 122 315358,21 тыс. руб., в т.ч. в ноябре 34 578 386,98
3.17 | Автомобильная дорога местного значения до социально-значимого объекта «Детский оздоровительный лагерь», расположенного в п. Кировский Пристенского района Курской области | Строительство | Администрация поселка Кировский Пристенского района Курской области | Муниципальная собственность | п. Кировский Пристенского района Курской области | 2021-2022 гг. | 0,955 км | 21887.301 | 11786.291 |  | 11668.428 | 117.863 |  | 92% Финансирование объекта с начала года 21 313 654,00 тыс. руб., в ноябре финансирование не осуществлялось
3.18 | Автодорога по п. Первоавгустовский Первоавгустовского сельсовета Дмитриевского района Курской области: ул. Красная площадь, ул. Набережная, ул. Красная, ул. Пролетарская, ул. Веры Терещенко, ул. Комсомольская, ул. Калинина, ул. Пионерская | Реконструкция | Администрация Дмитриевского района Курской области | Муниципальная собственность | п. Первоавгустовский Дмитриевского района Курской области | 2022-2023 гг. | 3,508 км | 37364.45 | 37364.45 |  | 36616.98 | 747.47 |  | 1% Финансирование объекта с начала года 2 000 000,00 тыс. руб., в ноябре финансирование не осуществлялось
3.19 | Автомобильная дорога в с. 1-е и 2-е Банино Фатежского района Курской области | Строительство | Администрация Фатежского района Курской области | Муниципальная собственность | с. 1-е и 2-е Банино Фатежского района Курской области | 2021-2022 гг. | 1,505 км | 21764.081 | 547.925 |  | 531.487 | 16.438 |  | 99% Финансирование объекта с начала года 531 487,00 тыс. руб., в ноябре финансирование не осуществлялось
3.20 | Автомобильная дорога «Курск - Поныри» - ст. Свобода - Александровка - Чурилово | Строительство | Администрация Золотухинского района Курской области | Муниципальная собственность | д.Чурилово Золотухинского района Курской области | 2022-2023 гг. | 2,566 км | 82285.24 | 82285.24 |  | 80639.534 | 1645.706 |  | 20% Финансирование объекта с начала года 24 191 858,00 тыс. руб., в ноябре финансирование не осуществлялось
3.21 | Автомобильная дорога в с. «ст. Свобода - Гремячка» - Новая Слободка Золотухинского района Курской области | Строительство | Администрация Золотухинского района Курской области | Муниципальная собственность | д. Новая Слободка Золотухинского района Курской области | 2022-2023 гг. | 3.103 | 56099.94 | 56099.94 |  | 54977.941 | 1121.999 |  | 47% Финансирование объекта с начала года 27 489 166,00 тыс. руб., в ноябре финансирование не осуществлялось
3.22 | Реконструкция автомобильной дороги «38236 ОПМР 003 д. Волжанец - с. Мелехов» км 0 - км 3,1 | Реконструкция | Администрация Советского района Курской области | Муниципальная собственность | с. Мелехово Советского района Курской области | 2022-2023 гг. | 3.067 | 229768.77 | 229768.77 |  | 225173.394 | 4595.376 |  | Финансирование не осуществлялось
4. Социальная сфера
Объекты здравоохранения
4.1 | Многопрофильная областная детская клиническая больница 3 уровня в г. Курске | Строительство | ОКУ «УКС Курской области» | Собственность Курской области | пр-т Плевицкой, г. Курск Курской области | 2022-2025 гг. | 320 койко-мест круглосуточного стационара, 60 койко-мест дневного стационара, 25 койко-мест отделения реанимации, консультативная поликлиника на 450 посещений в смену | 8758834.895 | 8220204.125 | 6902136 | 1318068.125 |  |  | 12% Финансирование объекта с начала 2022 года - 1 725 243, 52540 тыс. рублей, в т.ч. в ноябре 36 397,6004 тыс. рублей
4.2 | Поликлиника ОБУЗ «Областной клинический противотуберкулезный диспансер», расположенная по адресу: г. Курск, ул. 3-я Пушкарная, 2 | Строительство | ОКУ «УКС Курской области» | Собственность Курской области | ул. 3-я Пушкарная, 2, г. Курск Курской области | 2020 - 2025 гг. | 18 коек дневного стационара, 250 посещений в смену | 486499.68 | 323517.089 |  | 323517.089 |  |  | 14 %. Финансирование объекта с начала 2022 года 40 458,738 тыс. рублей, в ноябре финансирование не осуществлялось
4.3 | Поликлиника ОБУЗ «Обоянская центральная районная больница», рпсположнная по адресу: Курская область, г. Обоянь, ул. Луначарского, дом 77 | Строительство | ОКУ «УКС Курской области» | Собственность Курской области | ул. Луначарского, дом 77, г. Обоянь Курской области | 2022-2025 гг. | 250 посещений в смену | 936390.01 | 12863.291 |  | 12863.291 |  |  | 54% Финансирование объекта с начала 2022 года - 544 479,618 тыс. рублей, в ноябре финансирование не осуществлялось
4.4 | Строительство, реконструкция ФГБУ «Санаторий «Марьино» Управления делами Президента Российской Федерации | Строительство, реконструкция |  | Федеральная государственная собственность | ул. Центральная, д. 1, пос. Марьино, Рыльский район Курской области | 2020 - 2025 гг. | 43,552 тыс.кв.м | 6076906.3 | 2505065 | 2505065
Объекты образования
4.5 | СОШ № 12 в г. Курске | Строительство | Администрация города Курска | Муниципальная собственность | Курская область, г. Курск | 2020-2024 гг. | 550 мест | 634120.86 | 3023.352 |  | 2811.717 | 211.635 |  | 5 % Срок окончания работ по контракту - 2024 г.
4.6 | МКОУ «Черновецкая средняя общеобразовательная школа» Пристенского района Курской области | Строительство | Администрация Пристенского района | Муниципальная собственность | с.Черновец, Пристенский район Курской область | 2020-2022 гг. | 100 мест | 267130.4 | 118364.555 | 73488.7 | 43568.293 | 1307.207 |  | Объект введен в эксплуатацию
4.7 | Средняя общеобразовательная школа на 1000 мест на проспекте В.Клыкова г.Курска | Строительство | Администрация города Курска | Муниципальная собственность | Курская область, г. Курск | 2021-2022 гг. | 1000 мест | 1373623 | 1104111.555 | 279877.6 | 748199.377 | 76034.578 |  | Объект введен в эксплуатацию
4.8 | Средняя общеобразовательная школа на 1000 мест на проспекте А. Дериглазова г.Курска | Строительство | Администрация города Курска | Муниципальная собственность | Курская область, г. Курск | 2022-2024 гг. | 1000 мест | 1348749.364 | 1348749.384 | 684579.5 | 657169.884 | 7000 |  | Реализация объекта предусмотрена с 2023 г.
4.9 | Пристрой (реконструкция) к зданию МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №45» | Строительство | Администрация города Курска | Муниципальная собственность | Курская область, г. Курск | 2022-2023 гг. | 225 мест | 269304.33 | 111225.15 | 101370.6 | 2068.789 | 7785.761 |  | Финансирование в 2022 году не осуществлялось
4.10 | МКОУ «Саморядовская средняя общеобразовательная школа» Большесолдатского района Курской области | Строительство | Администрация Большесолдатского района | Муниципальная собственность | с. Саморядово, Большесолдатский район Курской области | 2022-2024 гг. | 150 мест | 372519.76 | 118775.511 |  | 116400 | 2375.511 |  | 14 % Финансирование объекта с начала 2022 года -, 101 907,73919 тыс. рублей, в ноябре финансирование не осуществлялось
4.11 | МКОУ «Залининская средняя общеобразовательная школа» Октябрьского района Курской области по адресу: Курская область, Октябрьский район, с. Дьяконово, ул. Победы, 63 | Реконструкция | Администрация Октябрьского района | Муниципальная собственность | ул., Победы, 63, с. Дьяконово, Октябрьский район Курской области | 2022-2025 гг. | 250 мест | 354796.096 | 117575.758 |  | 116400 | 1175.758 |  | Финансирование объекта с начала года не осуществлялось
4.12 | Детский сад № 1 г. Дмитриева Дмитриевского района Курской области | Строительство | Администрация Дмитриевского района | Муниципальная собственность | ул. В. Терещенко, г.Дмитриев, Дмитриевский район Курской области | 2021-2022 гг. | 60 мест | 125686.47 | 58808.884 |  | 58248.039 | 560.845 |  | Объект введен в эксплуатацию
4.13 | Детский сад-ясли для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет на 60 мест в г. Обояни Курской области | Строительство | Администрация Обоянского района | Муниципальная собственность | Курская область, г.Обоянь | 2021-2022 гг. | 60 мест | 136844.58 | 112292.041 | 21177.2 | 88888.911 | 2225.93 |  | Объект введен в эксплуатацию
4.14 | Детский сад на 35 мест для детей в возрасте до 3 лет в д. Ивановка Солнцевского района Курской области | Строительство | Администрация Солнцевского района Курской области | Муниципальная собственность | д. Ивановка, Солнцевский район Курской области | 2022 гг. | 35 мест | 64004.37 | 7659.238 |  | 7447.484 | 211.754 |  | Объект введен в эксплуатацию
4.15 | Детский сад в п.Прямицыно Октябрьского района | Строительство | Администрация Октябрьского района | Муниципальная собственность | ул. Мирная, п. Прямицыно, Октябрьский район Курской области | 2021-2022 гг. | 60 мест | 135022.59 | 87493.095 |  | 86618.164 | 874.931 |  | Объект введен в эксплуатацию
Объекты спорта
4.16 | Крытый легкоатлетический манеж для учебно-тренировочных занятий и соревнований регионального уровня в г. Курске | Строительство | ОКУ «УКС Курской области» | Собственность Курской области | ул. Веспремская, г. Курск Курской области | 2021-2022 гг. | 96 чел./смену | 514882.36 | 411134.167 | 71036.3 | 340097.867 |  |  | Объект введен в эксплуатацию
4.17 | Крытый футбольный манеж, г. Курск | Строительство | ОКУ «УКС Курской области» | Собственность Курской области | Курская область, г. Курск | 2022-2024 гг. | 75 чел. | 1311800.36 | 520485.2 | 491670.2 | 28815 |  |  | 2% Профинансировано за январь-декабрь 2022 г. 379 239,152 тыс. рублей, в т.ч. в ноябре 65 643,61043 тыс. рублей
4.18 | Крытый плавательный бассейн КГУ | Строительство | ФГБОУ ВО «Курский государственный университет» | Федеральная государственная собственность | ул. Коммунистическая, д. 4а, г. Курск Курской области | 2021-2023 гг. | 3248,37 кв. м.
4.19 | Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным спортивным залом по ул.Урицкого в г. Фатеже Курской области | Строительство | Администрация Фатежского района | Муниципальная собственность | ул. Урицкого, г. Фатеж, Фатежский район Курской области | 2020-2022 гг. | 212 мест, 48 чел./смену | 164461.68 | 99532.305 | 20328.559 | 2903.846 |  |  | Объект введен в эксплуатацию
Объекты социального обслуживания населения
4.20 | Дом-интернат для престарелых и инвалидов в с. Черкасская Конопелька, Махновский сельсовет, Суджанский район, Курская область | Строительство | ОКУ «УКС Курской области» | Собственность Курской области | с. Черкасская Конопелька, Суджанский район, Курской области | 2021-2023 гг. | 100 койко-мест | 474364.01 | 465218.876 | 379478.7 | 85740.176 |  |  | 75% Финансирование объекта с начала 2022 года - 253 885,31061 тыс. рублей., в т.ч. в ноябре 68561,42 тыс. рублей
4.21 | ОБУССОКО «Глушковский интернат», Курская обл., Глушковский район, п. Глушково, ул. Садовая, д. 53-а | Строительство | ОКУ «УКС Курской области» | Собственность Курской области | ул. Садовая, д. 53-а, п. Глушково, Глушковский район Курской области | 2022-2024 гг. | 70 койко-мест | 101160.978 | 101160.978 | 51940 | 49220.978 |  |  | 90 % Финансирование объекта с начала 2022 года по декабрь - 62 561,78198 тыс. рублей., в т.ч. в ноябре 9954,967 тыс. рублей
4.22 | Софинансирование строительства объекта «Дом-интернат для престарелых и инвалидов в с. Чурилово, Курский район, Курская область» | Строительство | ОКУ «УКС Курской области» | Собственность Курской области | с. Чурилово, Курский район Курской области | 2024-2025 гг. | 13550 кв. м. | 902720 | 204082 | 200000 | 4082 |  |  | Начало строительства запланировано на 2023 г.
Объекты культуры
4.23 | Строительство Центра культурного развития по адресу: Россия, Курская область, г. Рыльск, ул. Р. Люксембург (73 квартал) | Строительство | ОКУ «УКС Курской области» | Собственность Курской области | ул. Р. Люксембург (73 квартал), г. Рыльск Курской области | 2022-2023 гг. | 2039.25 | 141428.571 | 141428.571 | 134830 | 6598.571 |  |  | 6% Финансирование объекта с начала года - 43 602,041 тыс. рублей, в т.ч. в ноябре 1173,07
4.24 | Культурно-досуговоый центр имени Д. Гранина в Рыльском районе Курской области | Строительство | ОКУ «УКС Курской области» | Собственность Курской области | с. Пригородняя Слободка, Рыльский район Курской области | 2022-2023 гг. | 100 тысяч туристов в год | 123536.264 | 123536.264 | 76968.212 | 46568.052 |  |  | 4% Финансирование объекта с начала года - 37 060,879 тыс. рублей, в т.ч. в ноябре 5367,962 тыс. рублей.
4.25 | Культурно-досуговоый центр на территории туристического кластера в с. Красниково Пристенского района Курской области | Строительство | ОКУ «УКС Курской области» | Собственность Курской области | с. Красниково, Пристенский район Курской области | 2022-2023 гг. | 100 тысяч туристов в год | 102654.082 | 102654.082 | 76968.212 | 25685.87 |  |  | 50% Финансирование объекта с начала года - 60 337,62276 тыс. рублей, в т.ч. в ноябре 26 289,81 тыс. рублей
4.26 | Экспозиционный корпус Курского областного краеведческого музея в объекте культурного наследия регионального значения «Здание мужской классической гимназии, 1836-1842 гг.», расположенном по адресу: Курская область, г.Курск, ул. Луначарского, 8, здание литер В | Реконструкция | ОКУ «УКС Курской области» | Собственность Курской области | ул.Луначарского, 8, г. Курск Курской области | 2022 - 2024 гг. | 14014,65 м2 | 1548368.81 | 1548368.81 | 498274.1 | 1050094.71 |  |  | 10% Финансирование объекта с начала года - 568 715,004 тыс. рублей, в т.ч. в ноябре 17 095,86116 тыс. рублей. | ».