## НОВЫЙ ПЛАН НА 2022-2024 гг
УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации Курской области от 18.03.2022 № 254-па
ОТЧЕТ по ПЛАНУ создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Курской области на 2022-2024 годы за ИЮЛЬ 2022 года
№ п/п | Наименование объекта | Вид работ | Заказчик | Форма собственности | Месторасположение объекта | Сроки реализации | Мощность объекта | Потребность в финансировании, тыс.руб. | Объем инвестиций 2022 - 2024 годов, тыс.руб. (план) |  |  |  |  | Степень готовности объекта
[5 empty] | Строительный адрес объекта |  |  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства
1.Объекты газоснабжения, теплоснабжения и водоснабжения
Объекты газоснабжения
1.1 | Газопровод высокого, среднего и низкого давления к населенным пунктам с. Ширково, д.Хрылевка, х. Заветенский Конышевского района Курской области | Строительство | Администрация Конышевского района | Муниципальная собственность | Курская область, Конышевский район, с. Ширково, д.Хрылевка, х. Заветенский | 2021-2023 гг. | 32,138 км | 63507.351 | 52981.035 |  | 50331.983 | 2649.052 | 0 | 61 % Финансирование объекта за январь-июль 2022 гг. 13 292,737 тыс. руб., в т.ч. в июне 108 150,062 тыс. рублей
1.2 | Газораспределительные сети к населенным пунктам Дворики, Новая Головинка, Сергеевка, Старая Головинка, Ясенок Фатежского района Курской области | Строительство | Администрация Фатежскогог района | Муниципальная собственность | Курская область, Фатежский район, населенные пункты Дворики, Новая Головинка, Сергеевка, Старая Головинка, Ясенок | 2021-2023 гг. | 20,6248 км | 82679.118 | 82679.118 |  | 78545.163 | 4133.955 | 0 | 12 % Финансирование объекта с начала года 2022 г. 14 727,538 тыс. рублей, в том числе в июле 14 727,538 |  | всего | федерация\\ | область | местный | внебюджет
1.3 | Газопроводы высокого, среднего и низкого давления к жилой застройке близ х.Кислино Рышковского сельсовета Курского района Курской области (1 этап строительства ) | Строительство | АО «Газпром газораспределение Курск» | Частная собственность | Курская область, Курский район, Рышковский сельсовет, близ х.Кислино | 2022 г. | 15,686 км | 8549.297 | 8549.297 |  |  |  | 8549.297 | 70% Финансирование объекта с начала года 13244,969 тыс. руб., в том числе в июле 10212,83 тыс. рублей | 207145.476 | 173180118.8909 | 15974920.524 | 7357485.4015 | 306050.9944 | 149541661.971
1.4 | Газопроводы высокого и низкого давления к жилой застройке земельных участков (кадастровые номера 46:29:102092:1, 46:29:102002:49) в г. Курске | Строительство | АО «Газпром газораспределение Курск» | Частная собственность | Курская область, г. Курск | 2021-2022 гг. | 11,652 км | 18728.725 | 18728.725 |  |  |  | 18728.725 | 80 % Финансирование объекта с начала года 16793,965 тыс. руб., в т.ч. в июле 1237,310 тыс. рублей
1.5 | Газопроводы высокого и низкого давления к жилой застройке земельных участков (кадастровый номер 46:29:102094:1) в г. Курске | Строительство | АО «Газпром газораспределение Курск» | Частная собственность | Курская область, г. Курск | 2021-2022 гг. | 11,699 км | 6032.891 | 6032.891 |  |  |  | 6032.891 | 80 % Финансирование объекта с начала года 1011,845 тыс. руб., в т.ч. в июле 213,707 тыс. рублей
1.6 | Газопроводы высокого и низкого давления к жилой застройке в с. Успенка Курчатовского района Курской области | Строительство | АО «Газпром газораспределение Курск» | Частная собственность | Курская область, г. Курск | 2021-2022 гг. | 8,324 км | 18468.862 | 8468.862 |  |  |  | 8468.862 | 50 % Финансирование объекта с начала года 1520,561 тыс. руб., в т.ч. в июле 995,668 тыс. рублей
1.7 | Газопроводы среднего и низкого давления к жилым домам в х. Осиновый и х. 2-е Петропавловские Выселки Медвенского района Курской области | Строительство | АО «Газпром газораспределение Курск» | Частная собственность | Курская область, г. Курск | 2021-2022 гг. | 2,474 км | 6331.66 | 6331.66 |  |  |  | 6331.66 | 100 % Финансирование объекта с начала года 15,308 тыс. руб., в июле финансирование не осуществлялось
1.8 | Газораспределительные сети по ул.Кочетков, ул. Дуговая, ул. Заречная в с. Чермошное Солнцевского района Курской области | Строительство | АО «Газпром газораспределение Курск» | Частная собственность | Курская область, Солнцевский район, с. Чермошное, ул.Кочетков, ул. Дуговая, ул. Заречная | 2022 г. | 2.988 | 5639.716 | 5639.716 |  |  |  | 5639.716 | Финансирование объекта с начала года не осуществлялось
1.9 | Газопровод высокого давления от ГРС до ГРП фабрики окомкования г.Железногорск | Реконструкция | АО «Газпром газораспределение Курск» | Частная собственность | Курская область, г.Железногорск | 2022 г. | н/д | 17734.172 | 17734.172 |  |  |  | 17734.172 | 4 % Финансирование объекта с начала года 590,911 тыс. руб., в т.ч. в июле финансирование не осуществлялось
Объекты теплоснабжения
1.10 | Реконструкция тепловых сетей на территории муниципального образования г. Курск Курской области | Реконструкция | Филиал ПАО «Квадра»- «Курская генерация» | Муниципальная собственность | Курская область, г. Курск | 2021 - 2023 гг. | 22,4969 км | 618747.2 | 421711.731 | 200367.7 | 61387.9 | 5400 | 154556.131 | 25% Финансирование объекта с начала года 181354,7 в июле финансирование не осуществлялось
Объекты водоснабжения и водоотведения
1.11 | Реконструкция системы биологической очистки на городских очистных сооружениях г. Курска | Реконструкция | Муниципальное образование «Город Курск" | Муниципальная собственность | Курская область, Курский район, п.Ворошнево | 2018-2023 гг. | 150 тыс. м3 воды в сутки | 2251762 | 1167816.099 | 1016000 | 141188.966 | 10627.133 |  | 55,8 % Финансирование объекта с начала года 114 345,941 тыс. руб., в том числе в июле финансирование не осуществлялось | 1669807.225
1.12 | Водозабор «НВА». Реконструкция. Насосная станция водопровода 2-го подъема. | Строительство (модернизация) объектов питьевого водоснабжения | Администрация г. Курска | Муниципальная собственность | Курская область, г. Курск, ул. 2-я Орловская | 2021-2022 гг. | 750 куб.м. в час | 140679.135 | 77325.325 | 38982.3 | 32589.414 | 5753.611 |  | Финансирование объекта с начала года не осуществлялось
1.13 | Водозабор для водоснабжения с. песчаное Песчанского сельсовета Беловского района Курской области | Реконструкция | МО Беловский район | Муниципальная собственность | Курская область, Беловский рейон, Песчанский сельсовет, с. Песчаное | 2022 г. | 19,4 куб. метр час | 17155.7 | 17155.7 | 15644.7 | 319.3 | 1191.7 |  | Финансирование объекта с начала года не осуществлялось
1.14 | Водоснабжение с. Большое Солдатское Большесолдатского района Курской области | Реконструкция | МО Большесолдатский района Курской области | Муниципальная собственность | Курская область, Большесолданский район, с. Большое Солдатское | 2022 г. | 1345 м | 17672.65 | 17672.65 | 16253.5 | 332.2 | 1086.95 |  | Финансирование объекта с начала года не осуществлялось
1.15 | Водоснабжеине с. Крестище Советского района Курской области | Реконструкция | МО Советский район Курской области | Муниципальная собственность | Курская область, Советский район, с. Крестище | 2022 г. | 3126 м | 12909.09 | 12909.09 | 12199.7 | 248.97 | 460.42 |  | Финансирование объекта с начала года не осуществлялось
1.16 | Реконструкция системы водоснабжения п. Садовый Михайлоанненского сельсовета Советского рацона Курской области | Реконструкция | МО Советский район Курской области | Муниципальная собственность | Курская область, Советский район, с. Садовый | 2022 г. | 2408,1 м | 15886.63 | 15886.63 | 14523.1 | 290.46 | 1073.07 |  | Финансирование с начала года 377, 663 тыс. руб, в т.ч. в июле финансирование не осуществлялось
1.17 | Реконструкция сетей водопровода сл. Михайловка Железногорского района Курской области | Реконструкция | МО Железногорский район Курской области | Муниципальная собственность | Курская область Железногорский район сл. Михайловка | 2022-2023 гг. | 2784 м | 11774.01 | 11774.01 | 10933.2 | 219.631 | 621.179 |  | Финансирование объекта с начала года не осуществлялось
1.18 | Система воодоотведения ЮЗЖР.Коллектор самотечный по ул. Парк Солянка | Строительство | Администрация г. Курска | Муниципальная собственность | Курская область, г. Курск | 2022-2023 гг. | 2482,5 м | 68485 | 68485 | 58065.8 | 9282.873 | 1136.327 |  | 5 % Финансирование объекта с начала года 13 638,882 тыс. руб., в т.ч., в июле 12 967,296 тыс. руб.
1.19 | Ливневая канализация с очистными сооружениями для территории микрорайона № 2 комплексной жилой застройки жилого района "Северный" г. Курска | Строительство | Администрация г. Курска | Муниципальная собственность | Курская область, г. Курск | 2022-2023 гг. | 1253,4 м | 157573.238 | 157573.238 | 124417 | 29947.107 | 3209.131 |  | 7 % Финансирование объекта с начала года 13 638,882 тыс. руб, в т.ч. в июле финансирование не осуществлялось
1.20 | Водоснабжение х. Шлях Солнцевского района Курской области | Реконструкция | МО Солнцевский район Курская области | Муниципальная собственность | Курская области солнцевский район х. Шлях ул. Центральная | 2022 г. | 2990 м | 24872.86 | 24872.86 | 23828.8 | 476.58 | 567.48 |  | Финансирование объекта с начала года не осуществлялось
1.21 | Водоснабжение сл. михайловка Железногорского района Курской области | Строительство | Администрация г. Курска | Муниципальная собственность | Курская область, г. Курск | 2022 г. | 3740 м | 10874.34 | 10874.34 | 9639.8 | 192.79 | 1041.75 |  | Финансирование объекта с начала года не осуществлялось
1.22 | Водоснабжение с. Ажово Железногорского района Курской области. Реконструкция. |  |  |  |  | 2022 г. | 5286 м | 15111.156 | 15111.156 |  | 13725.516 | 1385.64 |  | Финансирование объекта с начала года не осуществлялось
1.23 | Реконструкция водозаборного сооружения в д. Ряполово и сетей водоснабжения от д. Ряполово до д. Орловка Удобенского сельсовета Горшеченского района Курской области |  |  |  |  | 2022 г. | 1743 м | 12878.512 | 12878.512 |  | 11697.598 | 1180.914 |  | Финансирование объекта с начала года не осуществлялось
1.24 | Насосная станция канализации ЮЗЖР | Строительство | Администрация г. Курска | Муниципальная собственность | Курская область, г. Курск | 2021-2022 гг. | 900 куб. м в час | 60566.09 | 59472.615 | 53479.4 | 5258.778 | 734.437 |  | 14 % Финансирование объекта с начала года 29 785,687 тыс. руб., в т.ч. в июле 27 258,654 тыс. руб.
2. Объекты энергетики
Электроэнергетика
2.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Высокая с заменой трансформаторов 2х16 на 2х25 МВА (трансформаторная мощность 50 МВА) | Реконструкция | Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго» | Частная собственность | Курская область, г. Курск | 2019 - 2023 гг. | 32 Мва | 499117.06 | 490449.553 |  |  |  | 490449.553 | Финансирование объекта с начала года не осуществлялось | 149315620.517
2.2 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №60903 ПС 35/10 кВ Снагость с заменой опор и провода на большее сечение Кореневский район (протяженность 6,1 км) | Реконструкция | Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго» | Частная собственность | Курская область, Кореневский район | 2021-2022 гг. | 6,1 км | 15861.606 | 15861.606 |  |  |  | 15861.606 | Финансирование объекта с начала года не осуществлялось
2.3 | Техперевооружение ПС 110 кВ Фатеж с заменой масляных выключателей 110 кВ на элегазовые (2 шт) | Реконструкция | Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго» | Частная собственность | Курская область, Фатежский район | 2022-2023 гг. | 32 МВА | 11708.928 | 11708.928 |  |  |  | 11708.928 | Финансирование объекта с начала года не осуществлялось
2.4 | Техперевооружение ПС 110 кВ Щигры с заменой масляных выключателей 110 кВ на элегазовые (2 шт) | Реконструкция | Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго» | Частная собственность | Курская область, Щигровский район | 2022-2023 гг. | 50 МВА | 11708.928 | 11708.928 |  |  |  | 11708.928 | Финансирование объекта с начала года не осуществлялось
2.5 | Техперевооружение ПС 110 кВ Тим с заменой масляных выключателей 110 кВ на электрогазовые (3 шт) | Реконструкция | Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго» | Частная собственность | Курская область, Тимский район | 2022-2023 гг. | 22,3 МВА | 17563.304 | 17563.304 |  |  |  | 17563.304 | Финансирование объекта с начала года не осуществлялось
2.6 | Техперевооружение ПС 110 кВ Пены с заменой масляных выключателей 110 кВ на электрогазовые (2 шт) | Реконструкция | Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго» | Частная собственность | Курская область, Курчатовский район | 2022-2023 гг. | 32 МВА | 11708.928 | 11708.928 |  |  |  | 11708.928 | Финансирование объекта с начала года не осуществлялось
2.7 | Курская АЭС-2. Стройка. Энергоблоки №1 и №2 | Строительство | АО «Концерн Росэнергоатом» | Собственность государственных корпораций | Курская область, г. Курчатов | 2013- 2027 гг. | 2500 МВт. | 375580222.18 | 148756619.27 |  |  |  | 148756619.27
3. Транспортный комплекс
Автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения
3.1 | Автомобильная дорога «М-2 «Крым» Москва - Тула - Орел - Курск - Белгород - граница с Украиной, подъезд к г. Курск, км 0+000 - км 1+672» - «Курск - п. Искра» - Чаплыгино - Алябьево» в Курском районе Курской области | Строительство | ОКУ «Курскатодор» | Областная собственность | Курская область, Курский район | 2021-2022 гг. | 1,33465 км | 258420.573 | 147920.573 | 130000 | 17920.573 |  |  | 2% Финансирование объекта с начала года 31 608,333 тыс. руб., в т.ч. в июле текущего года 117,074 тыс. рублей | 4008689.53
3.2 | Транспортная развязка на улице Карла Маркса в месте примыкания проспекта Победы | Строительство | ОКУ «Курскатодор» | Областная собственность | Курская область, г. Курск | 2022-2024 гг. | 0,8 км | 878000 | 878000 |  | 878000 |  |  | Объект запланирован к вводу в 2024 году.
3.3 | Автомобильная дорога «Обоянь-Солнцево-Мантурово»-Большие Крюки»-Водяная Мельница» в Пристенском районе Курской области | Строительство | ОКУ «Курскатодор» | Областная собственность | Курская область, Пристенский район | 2021-2022 гг. | 1,40655 км | 127232.421 | 95903.936 |  | 95903.936 |  |  | 10% Финансирование объекта с начала года 58 012,106 тыс. руб., в т.ч. в июле финансирование не осуществлялось
3.4 | Автомобильная дорога «Крым»-Игино-Троицкое-«Тросна-Калиновка»-Михайловка-Линец»-Жилино Железногорский район Курской области | Строительство | ОКУ «Курскавтодор» | Областная собственность | Курская область, Железногорский район | 2021-2023 гг. | 4,5 км | 239189.326 | 197189.326 |  | 197189.326 |  |  | Финансирование объекта с начала года не осуществлялось
3.5 | Автомобильная дорога «А-142 Тросна-Калиновка, км 51+729 – км 51+996, км 52+059 – км 98+255» - «Дмитриев – Береза – Меньшиково - Хомутовка» в Дмитриевском районе Курской области | Строительство | ОКУ «Курскавтодор» | Областная собственность | Курская область, Дмитриевский район | 2021-2023 гг. | 6,5 км | 363842.68 | 313842.68 |  | 313842.68 |  |  | Финансирование объекта с начала года не осуществлялось
3.6 | Автомобильная дорога «Крым»-Полный-«Крым»-Полевая»-«Полевая-Кизилово» в Медвенском и Курском районах Курской области | Строительство | ОКУ «Курскатодор» | Областная собственность | Курская область, Медвенский и Курский район | 2022-2024 гг. | 5,57355 км | 347197.597 | 347197.597 |  | 347197.597 |  |  | 10% Финансирование объекта с начала года 27 640,850 тыс. руб., в т.ч. в июле 63,0 тыс. руюлей.
3.7 | Мост через реку Крупка на км 0+100 автомобильной дороги «Фатеж - Дмитриев» -Татарка в Дмитриевском районе Курской области | Реконструкция | ОКУ «Курскавтодор» | Областная собственность | Курская область, Дмитриевский район | 2021-2022 гг. | 0,294 км/31,1 пм | 73544.511 | 63635.418 |  | 63635.418 |  |  | 10 % Финансирование объекта с начала года 36 098,324 тыс. руб., в т.ч. в июле 8 109,053 тыс. рублей.
3.8 | Автомобильная дорога «Куськино - Ястребовка» -Репец на участке км 1+240 - км 1+360 (мост через реку Оскол на км 1+300) Мантуровский район Курской области | Реконструкция | ОКУ «Курскавтодор» | Областная собственность | Курская область, Мантуровский район | 2022-2023 гг. | 0.12 | 67000 | 67000 |  | 67000 |  |  | Исключен из перечня строительства
3.9 | Магистральная улица общегородского значения от ул. Энгельса до пр-кта Ленинского Комсомола в г. Курск (I и II этапы строительства) | Строительство | ОКУ «Курскавтодор» | Областная собственность | Курская область, г. Курск | 2023 г. | 5.1 | 1898000 | 1898000 | 1898000 |  |  |  | Объект запланирован к вводу в 2023 году.
Автомобильные дороги местного значения
3.10 | Проезд по д. Малый Каменец Большесолдатского района Курской области | Строительство | Администрация Большесолдатского района Курской области | Муниципальная собственность | д. Малый Каменец Большесолдатского района Курской области | 2020-2022 гг. | 3,79 км | 42025.34 | 21739.625 |  | 21304.832 | 434.793 |  | Финансирование объекта с начала года не осуществлялось | 21739.625
3.11 | Проезд по ул. Абессиняя в д. Малый Каменец Большесолдатского района Курской области | Строительство | Администрация Большесолдатского района Курской области | Муниципальная собственность | д. Малый Каменец Большесолдатского района Курской области | 2021-2023 гг. | 1.804 | 44232.787 | 28722.5829 |  | 28148.1313 | 574.4517 |  | Финансирование объекта с начала года не осуществлялось
3.12 | Проезд по д. Апальково Апальковского сельсовета Золотухинского района Курской области | Строительство | Администрация Золотухинского района Курской области | Муниципальная собственность | д. Апальково Золотухинского района Курской области | 2021-2022 гг. | 1.792 | 22311.25 | 20311.25 |  | 19905.02 | 406.23 |  | 7% Финансирование объекта с начала года 2 112 929,02 тыс. руб., в т.ч. в июле текущего года 2 112 929,02 тыс. рублей
3.13 | Автомобильная дорога по д. В. Гуторово с подъездом к школе в Полевском сельсовете Курского района Курской области | Строительство | Администрация Курского района Курской области | Муниципальная собственность | д. В. Гуторово Курский район Курской области | 2021-2023 гг. | 1.965 | 33330.763 | 32849.468 |  | 31535.489 | 1313.979 |  | 5% Финансирование объекта с начала года 1 125 857,00 тыс. руб., в т.ч. в июле текущего года 1 125 857,00 тыс. рублей
3.14 | Автомобильная дорога местного значения в с. Куськино Куськинского сельсовета Мантуровского района Курской области | Строительство | Администрация Мантуровского района Курской области | Муниципальная собственность | с. Куськино Мантуровского района Курской области | 2021-2022 гг. | 2.986 | 41929.087 | 41470.9693 |  | 40226.4255 | 1244.5438 |  | 9 % Финансирование объекта с начала года 9 257 540,52 тыс. руб., в т.ч. в июле текущего года 9 257 540,52 тыс. рублей
3.15 | Автомобильная дорога по ул. Афанасьевская с.Афанасьевка Солнцевского района Курской области | Строительство | Администрация Солнцевского района Курской области | Муниципальная собственность | с. Афанасьевка Солнцевского района Курской области | 2021-2023 гг. | 3.58 | 44118.137 | 43544.051 |  | 43108.611 | 435.44 |  | Финансирование объекта с начала года не осуществлялось
3.16 | Реконструкция дороги общего пользования по ул. Светлая от ул. Фестивальная до ул. К. Маркса в г. Курске | Реконструкция | Администрация города Курска Курской области | Муниципальная собственность | г. Курск Курской области | 2021-2023 гг. | 3 | 582784.671 | 482784.671 | 227790 | 85149.729 | 169844.942 |  | 5% Финансирование объекта с начала года 91 016,88 тыс. руб., в т.ч. в июле финансирование не осуществлялось
3.17 | Автомобильная дорога в с. 1-е и 2-е Банино Фатежского района Курской области | Строительство | Администрация Фатежского района Курской области | Муниципальная собственность | с. 1-е и 2-е Банино Фатежского района Курской области | 2021-2022 гг. | 2.142 | 22652.412 | 21972.84 |  | 21313.654 | 659.186 |  | Финансирование объекта с начала года не осуществлялось
3.18 | Автомобильная дорога местного значения до социально-значимого объекта "Детский оздоровительный лагерь", расположенного в п. Кировский Пристенского района Курской области | Строительство | Администрация поселка Кировский Пристенского района Курской области | Муниципальная собственность | п. Кировский Пристенского района Курской области | 2021-2022 гг. | 0.955 | 21887.301 | 11786.291 |  | 11668.428 | 117.863 |  | 1% Финансирование объекта с начала года 82 137,00 тыс. руб., в июле финансирование не осуществлялось
3.19 | Автодорога по п. Первоавгустовский Первоавгустовского сельсовета Дмитриевского района Курской области: ул. Красная площадь, ул. Набережная, ул. Красная, ул. Пролетарская, ул. Веры Терещенко, ул. Комсомольская, ул. Калинина, ул. Пионерская | Реконструкция | Администрация Дмитриевского района Курской области | Муниципальная собственность | п. Первоавгустовский Дмитриевского района | 2022-2023 гг. | 3.508 | 37364.45 | 37364.45 |  | 36616.98 | 747.47 |  | 1% Финансирование объекта с начала года 2 000 000,00 тыс. руб., в июле финансирование не осуществлялось
3.20 | Автомобильная дорога в с. 1-е и 2-е Банино Фатежского района Курской области | Строительство | Администрация Фатежского района Курской области | Муниципальная собственность | с. 1-е и 2-е Банино Фатежского района Курской области | 2021-2022 гг. | 1.505 | 21764.081 | 547.925 |  | 531.487 | 16.438 |  | Финансирование объекта с начала года не осуществлялось
4. Социальная сфера
Объекты здравоохранения
4.1 | Многопрофильная областная детская клиническая больница 3 уровня в г. Курске | Строительство | ОКУ «УКС Курской области» | Областная собственность | г. Курск, пр-т Плевицкой | 2022-2025 гг. | 320 койко-мест круглосуточного стационара, 60 койко-мест дневного стационара, 25 койко-мест отделения реанимации, консультативная поликлиника на 450 посещений в смену | 8758834.895 | 8220204.125 | 6902136 | 1318068.125 |  |  | Финансирование объекта с начала года 1 688 845,925 тыс. руб., в июле финансирование не осуществлялось | 11048786.214
4.2 | Поликлиника ОБУЗ «Областной клинический противотуберкулезный диспансер», расположенная по адресу: г. Курск, ул. 3-я Пушкарная, 2 | Строительство | ОКУ «УКС Курской области» | Областная собственность | г. Курск, ул. 3-я Пушкарная, 2 | 2020 - 2025 гг. | 18 коек дневного стационара, 250 посещений в смену | 486499.68 | 323517.089 |  | 323517.089 |  |  | Финансирование объекта с начала года 40 420,393 тыс. руб., в июле финансирование не осуществлялось
4.3 | Строительство, реконструкция ФГБУ «Санаторий «Марьино» Управления делами Президента Российской Федерации | Строительство, реконструкция |  | Федеральная государственная собственность | Курская область, Рыльский район, пос. Марьино, ул. Центральная, д. 1. | 2020 - 2025 гг. | 43,552 тыс.кв.м | 6076906.3 | 2505065 | 2505065
Объекты образования
4.4 | СОШ № 12 в г. Курске | Строительство | Администрация города Курска | Муниципальная собственность | Курская область, г. Курск | 2020-2024 гг. | 550 мест | 634120.86 | 3023.3525 |  | 2811.7175 | 211.635 |  | 5% Финансирование объекта с начала года 2 811,717 тыс. руб., в т.ч. в июле финансирование не осуществлялось | 2852959.9699
4.5 | МКОУ «Черновецкая средняя общеобразовательная школа» Пристенского района Курской области | Строительство | Администрация Пристенского района | Муниципальная собственность | Курская область, Пристенский район, с.Черновец | 2020-2022 гг. | 100 мест | 267130.4 | 42647.7603 |  | 42068.5213 | 579.239 |  | Объект введен в эксплуатацию 01.08.2022 г.
4.6 | Средняя общеобразовательная школа на 1000 мест на проспекте В.Клыкова г.Курска | Строительство | Администрация города Курска | Муниципальная собственность | Курская область, г. Курск | 2021-2022 гг. | 1000 мест | 1373623 | 1104111.555 | 279877.6 | 748199.377 | 76034.578 |  | 53 % Финансирование объекта с начала года 316 810,363 тыс. руб., в т.ч. в июле 200 070,524 тыс. руб.
4.7 | Средняя общеобразовательная школа на 1000 мест на проспекте А. Дериглазова г.Курска | Строительство | Администрация города Курска | Муниципальная собственность | Курская область, г. Курск | 2022-2024 гг. | 1000 мест | 1348749.384 | 1348749.384 | 684579.5 | 657169.884 | 7000 |  | Реализация объекта в 2023 году
4.8 | Пристрой (реконструкция) к зданию МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №45" | Строительство | Администрация города Курска | Муниципальная собственность | Курская область, г. Курск | 2022-2023 гг. | 225 мест | 269304.33 | 111225.15 | 101370.6 | 2068.789 | 7785.761 |  | Финансирование объекта с начала года не осуществлялось
4.9 | Детский сад № 1 г. Дмитриева Дмитриевского района Курской области | Строительство | Администрация Дмитриевского района | Муниципальная собственность | Курская область, Дмитриевский район, г.Дмитриев, ул.В.Терещенко | 2021-2022 гг. | 60 мест | 125686.47 | 58808.8837 |  | 58248.0387 | 560.845 |  | Объект введен в эксплуатацию 07.06.2022 г.
4.10 | Детский сад-ясли для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет на 60 мест в г. Обоянь Курской области | Строительство | Администрация Обоянского района | Муниципальная собственность | Курская область, г.Обоянь | 2021-2022 гг. | 60 мест | 136844.58 | 89241.552 |  | 87456.721 | 1784.831 |  | 41 % Финансирование объекта с начала года 87 456,721 тыс. руб., в т.ч. в июле финансирование не осуществлялось
4.11 | Детский сад на 35 мест для детей в возрасте до 3 лет в д. Ивановка Солнцевского района Курской области | Строительство | Администрация Солнцевского района Курской области | Муниципальная собственность | Курская область г. Курск | 2022 г. | 35 мест | 64004.37 | 7659.2379 |  | 7447.4839 | 211.754 |  | Объект введен в эксплуатацию
4.12 | Детский сад в п.Прямицыно Октябрьского района | Строительство | Администрация Октябрьского района | Муниципальная собственность | Курская область, Октябрьский район, п. Прямицыно, ул. Мирная | 2021-2022 гг. | 60 мест | 135022.59 | 87493.0945 |  | 86618.1635 | 874.931 |  | 23 % Профинансировано за январь-июль 2022 г. 23 907,625 тыс. рублей, финансирование не осуществлялось.
Объекты спорта
4.13 | Крытый легкоатлетический манеж для учебно-тренировочных занятий и соревнований регионального уровня в г. Курске | Строительство | ОКУ «УКС Курской области» | Областная собственность | Курская область, г. Курск, ул.Веспремская | 2021-2022 гг. | 96 чел./смену | 514882.36 | 411134.167 | 71036.3 | 340097.867 |  |  | 37% Финансирование объекта с начала года 206 244,524 тыс. руб., в т.ч. в июле текущего года 4 586,326 тыс. руб. | 950875.5624
4.14 | Крытый футбольный манеж, г. Курск | Строительство | ОКУ «УКС Курской области» | Областная собственность | Курская область, г. Курск | 2022-2024 гг. | 106 чел. | 1311800.36 | 520485.2 | 491670.2 | 28815 |  |  | 30% Финансирование объекта с начала года 242 951,932 тыс. руб., в т.ч. в июле 172 951,932 тыс. руб.
4.15 | Крытый плавательный бассейн КГУ | Строительство | ФГБОУ ВО «Курский государственный университет» | Федеральная государственная собственность | Курская область, г. Курск, ул.Коммунистическая, д. 4а | 2021-2023 гг. | 3248,37 м2 |  | 0 |  |  |  |  | Сумма финансирования будет уточнена по итогам корректировки ПСД
4.16 | Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным спортивным залом по ул.Урицкого в г. Фатеже Курской области | Строительство | Администрация Фатежского района | Муниципальная собственность | Курская область, Фатежский район, г.Фатеж, ул. Урицкого | 2020-2022 гг. | 212 мест, 48 чел./смену | 164461.68 | 19256.1954 |  | 18771.4124 | 484.783 |  | Объект введен в эксплуатацию 29.07.2022 г.
Объекты социального обслуживания населения
4.17 | Дом-интернат для престарелых и инвалидов в с. Черкасская Конопелька, Махновский сельсовет, Суджанский район, Курская область | Строительство | ОКУ «УКС Курской области» | Областная собственность | Курская область, Суджанский район, с. Черкасская Конопелька | 2021-2023 гг. | 100 койко-мест | 474364.01 | 396015.713 | 311659.6 | 84356.113 |  |  | 28,73% Финансирование объекта с начала года 169 857,344 тыс. руб., т.ч. в июле 5884,534 тыс. рублей | 396015.713
4.18 | ОБУССОКО «Глушковский интернат», Курская обл., Глушковский район, п. Глушково, ул. Садовая, д. 53-а |  |  |  |  | 2023-2024 гг. | 70 койко-мест | 97334.5 | 54060 | 51940 | 2120 |  |  | 40% Финансирование объекта с начала года 27 909,955 тыс. руб., в июле финансирование не осуществлялось
4.19 | Софинансирование строительства объекта "Дом-интернат для престарелых и инвалидов в с. Чурилово, Курский район, Курская область" |  |  |  |  | 2024-2025 гг. | 13550 м2 | 902732 | 204082 | 200000 | 4082 |  |  | Строительство объекта запланировано на 2024 год
Объекты культуры
4.20 | Строительство Центра культурного развития по адресу: Россия, Курская область, г. Рыльск, ул. Р. Люксембург (73 квартал) | Строительство | ОКУ «УКС Курской области» | Областная собственность | Курская область, г. Рыльск, ул. Р. Люксембург (73 квартал) | 2022-2023 гг. | 2039.25 | 141428.571 | 141428.571 | 134830 | 6598.571 |  |  | 10% Финансирование объекта с начала года 42 428,971 тыс. руб., в июле финансирование не осуществлялось. | 1866735.801
4.21 | Культурно-досуговоый центр имени Д. Гранина в Рыльском районе Курской области | Строительство | ОКУ «УКС Курской области» | Областная собственность | Курская область, Рыльский район, с. Пригородняя Слободка | 2022-2023 гг. | 100 тысяч туристов в год | 88469.21 | 88469.21 | 76968.212 | 11500.998 |  |  | 15% Финансирование объекта с начала года 42 428,571 тыс. руб., в т.ч. в июле 5 187,692 тыс. рублей.
4.22 | Культурно-досуговоый центр на территории туристического кластера в с. Красниково Пристенского района Курской области | Строительство | ОКУ «УКС Курской области» | Областная собственность | Курская область, Пристенский район, с. Красниково | 2022-2023 гг. | 100 тысяч туристов в год | 88469.21 | 88469.21 | 76968.212 | 11500.998 |  |  | 20% Финансирование объекта с начала года 30 701,482 тыс. руб., в т.ч. в июле финансирование не осуществлялось.
4.23 | Экспозиционный корпус Курского областного краеведческого музея в объекте культурного наследия регионального значения «Здание мужской классической гимназии, 1836-1842 гг.», расположенном по адресу: Курская область, г.Курск, ул. Луначарского, 8, здание литер В | Реконструкция | ОКУ «УКС Курской области» | Областная собственность | Курская область, г. Курск, ул.Луначарского, 8 | 2022 - 2024 гг. | 14014,65 м2 | 1548368.81 | 1548368.81 | 498274.1 | 1050094.71 |  |  | 10% Финансирование объекта с начала года 139 836,878 тыс. руб., в июле финансировнаие не осуществлялось
17115373.2603