## НОВЫЙ ПЛАН НА 2020-2022 ГОДЫ
ОТЧЕТ об исполнении плана за НОЯБРЬ 2021 года
создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Курской области за 2021-2023 год
План создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Курской области на 2021-2023 годы
№ п/п | Наименование объекта | Вид работ | Заказчик | Форма собственности | Месторасположение объекта | Сроки реализации | Мощность объекта | Потребность в финансировании, тыс.руб. | Объем инвестиций 2021 - 2023 годов, тыс.руб. (план) |  |  |  |  | Степень готовности
[5 empty] | строительный адрес объекта |  |  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства
1.Объекты газоснабжения, теплоснабжения и водоснабжения
Объекты газоснабжения
1.1 | Газопровод высокого давления рп. Касторное - д. Андреевка - п. Цветочный - п. Семеновский Касторенского района Курской области | Строительство | ООО «Газпром инвестгазификация» | Частная собственность | Касторенский район | 2021 г. | 15,9 км | н/д | [5 empty] | Н/Д
1.2 | Газопровод межпоселковый к с. Макаровка - с. Дроняево - х. Дроняевский - д. Гупово - д. Мосолово Курчатовского района Курской области | Строительство | ООО «Газпром инвестгазификация» | Частная собственность | Курская область, Курчатовский район | 2021 г. | 13,9 км | н/д | [5 empty] | Н/Д
1.3 | Газоснабжение населенных пунктов Некрасовского сельсовета Рыльского района Курской области | Cтроительство | Администрация Рыльского района | Муниципальная собственность | Курская область, Рыльский район, населённые пункты Большенизовцево, Сухая, Малонизовцево, Семеново, Тимохино, Романово, Некрасово, Слободка, Волобуево, Артюшково, Ишутино | 2020 - 2021 гг. | 48.5082 | 99112.424 | 40304.879 |  | 34128.635 | 1796.244 | 4380 | Н/Д
1.4 | Газоснабжение д. Гупово и х. Дроняевский Макаровского сельсовета Курчатовского района Курской области | Строительство | Администрация Курчатовского района | Муниципальная собственность | Курская область, Курчатовский район, д. Гупово и х. Дроняевский Макаровского сельсовета | 2021 г. | 2,6995 км | 9726.32 | 9726.32 |  | 7957.504 | 418.816 | 1350 | Н/Д
1.5 | Газоснабжение с. Дроняево Курчатовского района Курской области | Строительство | Администрация Курчатовского района | Муниципальная собственность | Курская область, Курчатовский район, с. Дроняево | 2021 г. | 11,2295 км | 22975.678 | 22975.678 |  | 19988.644 | 1052.034 | 1935 | Н/Д
1.6 | Газоснабжение д. Мосолово Курчатовского района Курской области | Строительство | Администрация Курчатовского района | Муниципальная собственность | Курская область, Курчатовский район, д. Мосолово | 2021 г. | 5,0205 км | 5288.7701 | 5288.7701 |  | 3171.832 | 166.9381 | 1950 | Н/Д
1.7 | Газопровод низкого давления по д. Андреевка Касторенского района Курской области | Строительство | Администрация Касторенского района | Муниципальная собственность | Курская область, Касторенский район, д. Андреевка | 2021 г. | 5,622 км | 5250.4768 | 5250.4768 |  | 3890.703 | 204.7738 | 1155 | 100% Объект введен в эксплуатацию
1.8 | Газоснабжение п. Белогорье Касторенского района Курской области | Строительство | Администрация Касторенского района | Муниципальная собственность | Курская область, Касторенский район, п. Белогорье | 2021 г. | 9.385 | 7204.225 | 7204.225 |  | 6174.264 | 324.961 | 705 | 100% Объект введен в эксплуатацию
1.9 | Газопровод высокого, среднего и низкого давления к населенным пунктам с. Ширково, д.Хрылевка, х. Заветенский Конышевского района Курской области | Строительство | Администрация Конышевского района | Муниципальная собственность | Курская область, Конышевский район, с. Ширково, д.Хрылевка, х. Заветенский | 2021-2023 гг. | 32,138 км | 63507.351 | 63507.351 |  | 60331.983 | 3175.368 | 0 | Н/Д
1.10 | Газораспределительные сети к населенным пунктам Дворики, Новая Головинка, Сергеевка, Старая Головинка, Ясенок Фатежского района Курской области | Строительство | Администрация Фатежскогог района | Муниципальная собственность | Курская область, Фатежский район, населенные пункты Дворики, Новая Головинка, Сергеевка, Старая Головинка, Ясенок | 2021-2023 гг. | 20,6248 км | 82679.118 | 82679.118 |  | 78545.163 | 4133.955 | 0 | Н/Д
1.11 | Газопроводы высокого, среднего и низкого давления к жилым домам в с.Нижняя Груня Толпинского сельсовета Кореневского района Курской области. Газопроводы среднего и низкого давления | Строительство | АО «Газпром газораспределение Курск» | Частная собственность | Курская область, Кореневский район, с.Нижняя Груня | 2021 г. | 6,418 км | 8239 | 8239 |  |  |  | 5482 | 10% Финансирование с начала года 699,7 тыс. рублей, в том числе в ноябре 570,3 тыс. рублей
1.12 | Газопроводы высокого и низкого давления к жилой застройке земельных участков (кадастровые номера 46:29:102092:1, 46:29:102002:49) в г. Курске | Строительство | АО «Газпром газораспределение Курск» | Частная собственность | Курская область, г. Курск | 2021 г. | 11,652 км | 18728.725 | 18728.725 |  |  |  |  | Н/Д
1.13 | Газопроводы высокого и низкого давления к жилой застройке земельных участков (кадастровый номер 46:29:102094:1) в г. Курске | Строительство | АО «Газпром газораспределение Курск» | Частная собственность | Курская область, г. Курск | 2021 г. | 11,699 км | 6032.891 | 6032.891 |  |  |  |  | Н/Д
1.14 | Газопроводы среднего и низкого давления к жилой застройке в с. Полянское Курского района Курской области | Строительство | АО «Газпром газораспределение Курск» | Частная собственность | Курская область, г. Курск | 2021 г. | 2,823 км | 7114.999 | 7114.799 |  |  |  |  | Н/Д
1.15 | Газопроводы высокого, среднего и низкого давления к жилой застройке близ х. Кислино Рышковского сельсовета Курского района Курской области | Проектирование | АО «Газпром газораспределение Курск» | Частная собственность | Курская область, г. Курск | 2021 г. |  | 6312.078 | 6312.078 |  |  |  |  | Н/Д
1.16 | Газопроводы высокого и низкого давления к жилой застройке в с. Успенка Курчатовского района Курской области | Строительство | АО «Газпром газораспределение Курск» | Частная собственность | Курская область, г. Курск | 2021 г. | 8,324 км | 8468.862 | 8468.862 |  |  |  |  | Н/Д
1.17 | Газопроводы среднего и низкого давления к жилым домам в х. Осиновый и х. 2-е Петропавловские Выселки Медвенского района Курской области | Строительство | АО «Газпром газораспределение Курск» | Частная собственность | Курская область, г. Курск | 2021 г. | 2,474 км | 6331.66 | 6331.66 |  |  |  |  | Н/Д
1.18 | Техническое перевооружение ГРП В-1 по ул. 1-я Строительная г.Курска | Реконструкция | АО «Газпром газораспределение Курск» | Частная собственность | Курская область, г. Курск | 2021 г. | Замена оборудования | 13281.056 | 13281.056 |  |  |  | 12750 | 96% Финансирование с начала года 13045,721 тыс. рублей, в том числе в ноябре финансирование не осуществлялось
Объекты теплоснабжения
1.19 | Реконструкция тепловых сетей, расположенных на территории поселка имени Карла Либкнехта Курчатовского района Курской области | Реконструкция | ГУПКО «Курскоблжилкомхоз» | Областная собственность | Курская область, Курчатовский район п. им. К. Либкнехта (ул. Пушкина, Советская, Коммунальная, Ленина, З.Х. Суворова, Октябрьская, Кирова, Лесная, Молодежная, Мира) | 2019 - 2021 гг. | 7,9885 км | 103747.7 | 31288.37 | 18773.022 | 6257.674 |  | 6257.674 | 80% Финансирование с начала года 70906,123 тыс. рублей, в том числе в ноябре финансирование не осуществлялось
1.20 | Реконструкция тепловых сетей на территории муниципального образования г. Курск Курской области | Реконструкция | Филиал ПАО «Квадра»- «Курская генерация» | Муниципальная собственность | Курская область, г. Курск | 2021 - 2023 гг. | 22,4969 км | 618747.198 | 618747.198 | 300000 | 91900 | 8100 | 218747.198 | 70% Финансирование с начала года 77111,7 тыс. рублей, в том числе в ноябре 155852,3 тыс. рублей
Объекты водоснабжения и водоотведения
1.21 | Водоснабжение с.Орехово Ореховского сельсовета Касторенского района Курской области | Cтроительство | Администрация Касторенского района | Муниципальная собственность | Курская область, Касторенский район, с. Орехово | 2020-2021 гг. | 3,993 км | 12653.328 | 12137.0064 | 11775.285 | 240.312 | 121.4094 |  | 100% Объект введен в эксплуатацию
1.22 | Реконструкция системы биологической очистки на городских очистных сооружениях г. Курска | Реконструкция | Муниципальное образование «Город Курск" | Муниципальная собственность | Курская область, Курский район, п.Ворошнево | 2018-2023* гг. | 150 тыс. м3 воды в сутки | 2251762 | 1259243.739 |  |  |  |  | *Сроки выполенения работ согласно мунициапальному контракту
1.23 | Водоснабжение улиц Колхозная, Полевая, пер. Дорожный, пер. Тихий в с. Залесье Горшеченского района Курской области | Строительство | Администрация Горшеченского района | Муниципальная собственность | Курская область, Горшеченский райн, с. Залесье | 2020-2021 гг. | 4,831 км | 12806.113 | 6841.625 |  | 6650.725 | 190.9 |  | 67,8% Финансирование с начала года - 2725,95424 тыс. рублей, в том числе в ноябре 453,277 тыс. рублей
1.24 | Водоснабжение с. Старые Савины, д. Исаково, д. Чапкино Черемисиновского района Курской области (2 этап) | Строительство | Администрация Черемисиновского района | Муниципальная собственность | Курская область, Черемисиновский район, с. Старые Савины, д. Исаково, д. Чапкино | 2020-2021 гг. | 4,922 км | 11835.8872 | 2365.5896 |  | 2254.2661 | 111.324 |  | 100% Объект введен в эксплуатацию
1.25 | Водоснабжение с. Старый Город (ж.д. № 1-ж.д. 49) Старогородского сельсовета Дмитриевского района Курской области | Строительство | Администрация Дмитриевского района | Муниципальная собственность | Курская область, Дмитриевский район, с. Старый Город | 2020-2021 гг. | 1,737 км | 10178.5692 | 4099.3752 |  | 4045.6283 | 53.7469 |  | 90,3% Финансирование с начала года 3115,529 тыс. рублей, в том числе в ноябре финансирование не осуществлялось
1.26 | Водозабор «НВА». Реконструкция. Насосная станция водопровода 2-го подъема. | Строительство (модернизация) объектов питьевого водоснабжения | Администрация г. Курска | Муниципальная собственность | Курская область, г. Курск, ул. 2-я Орловская | 2021-2022 гг. | 750 куб.м. в час | 148366.28 | 148366.28 | 135220.9 | 2759.64 | 10385.74 |  | 10% Финансирование с начала года 40006,633 тыс. рублей, в том числе в ноябре 12312,133 тыс. рублей
1.27 | Водозабор для водоснабжения с. Песчаное Песчанского сельсовета Беловского района Курской области | Реконструкция | МО Беловский район | Муниципальная собственность | Курская область, Беловский район сельсовет Песчанский с. Песчаное | 2022 | 19,4 м. | 15964 | 17155.7 | 15644.7 | 319.3 | 1191.7 |  | Н/Д
1.28 | Водоснабжение с. Большрое Солдатское Большесолдатского района Курской области | Реконструкция | МО Большесолдатский район Курской области | Муниципальная собственность | Курская область, Большесолдатский район, с. Большое Солдатское | 2022 | 1 345 м. | 16585.7 | 17672.65 | 16253.5 | 332.2 | 1086.95 |  | Н/Д
1.29 | Водоснабжжение с. Крестище Советского района Курской области | Реконструкция | МО Советский район Курской области | Муниципальная собственность | Курская область, Совесткий район, с. крестище | 2022 | 3126 м. | 12448.67 | 12909.09 | 12199.7 | 248.97 | 460.42 |  | Н/Д
1.30 | Реконструкция системы водоснабжения п. Садовый Михайлоанненского сельсовета Советского района Курской области | Реконструкция | МО Советский район Курской области | Муниципальная собственность | Курская область, Советский район, с. Садовый | 2022 | 2408,1 м. | 14813.56 | 15886.63 | 14523.1 | 290.46 | 1073.07 |  | Н/Д
1.31 | Реконструкция сетей водопровода сл. михайловка Железногорского района Курской области | Реконструкция | МО Железногорский район Курской области | Муниципальная собственность | Курская область Железногорский район сл. Михайловка | 2022-2023 | 2784 м. | 11152.831 | 11774.01 | 10933.2 | 219.631 | 621.179 |  | Н/Д
1.32 | Водоснабжение хут. Шлях Солнцевского района Курской области | Реконструкция | МО Солнцевский район Курская область | Муниципальная собственность | Курская область Солнцевский район хут. Щлях ул. Центральная | 2022 | 2990 м. | 24305.38 | 24872.86 | 23828.8 | 476.58 | 567.48 |  | Н/Д
1.33 | Насосная станция канализации ЮЗЖР | Строительство | Администрация г. Курска | Муниципальная собственность | Курская область, г. Курск | 2021-2022 гг. | 900 куб. м в час | 60750.874 | 60750.874 | 54880.77 | 5287.347 | 582.757 |  | 8% Финансирование с начала года 1434,867 тыс. рублей, в том числе в ноябре 119,6 тыс. рублей
2. Объекты энергетики
Электроэнергетика
2.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Высокая с заменой трансформаторов 2х16 на 2х25 МВА (трансформаторная мощность 50 МВА) | Реконструкция | Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго» | Частная собственность | Курская область, г. Курск | 2019 - 2023 гг. | 32 Мва | 499117.06 | 490449.553 |  |  |  | 490449.553 | Н/Д
2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.12818 ЦРП 10 кВ Полевая (инв № 4143) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (5 шт), разъединителей с моторным приводом (4 шт) и монтажем ИКЗ (3 шт) | Реконструкция | Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго» | Частная собственность | Курская область, Курский район | 2021 г. | шт. | 10895.549 | 10895.549 |  |  |  | 10895.549 | 100% Объект введен в эксплуатацию
2.3 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.41216 ПС 110/10 кВ ПТФ (инв № 4009) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (4 шт), разъединителей с моторным приводом (4 шт) и монтажом ИКЗ (3 шт), ПКУ (5 шт) | Реконструкция | Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго» | Частная собственность | Курская область, Курский район | 2021 г. | шт. | 12745.767 | 12745.767 |  |  |  | 12745.767 | 99,2% Финансирование с начала года 12551,66055 тыс. рублей, в том числе в ноябре финансирвоание не осуществлялось
2.4 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №60903 ПС 35/10 кВ Снагость с заменой опор и провода на большее сечение Кореневский район (протяженность 6,1 км) | Реконструкция | Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго» | Частная собственность | Курская область, Кореневский район | 2021-2022 гг. | 6,1 км | 15861.606 | 15861.606 |  |  |  | 15861.606 | Финансирование с начала года не осуществлось
2.5 | Техперевооружение ПС 110 кВ Хомутовка с заменой блоков ОД и КЗ 110 кВ на элегазовые выключатели (2 шт) | Реконструкция | Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго» | Частная собственность | Курская область, Хомутовский район | 2022 гг. | 17,5 МВА | 11708.926 | 11708.926 |  |  |  | 11708.926 | 50% Фин6ансирование с начала года 13029,015, в том числе в ноябре 5138 тыс. рублей
2.6 | Техперевооружение ПС 110 кВ Фатеж с заменой масляных выключателей 110 кВ на элегазовые (2 шт) | Реконструкция | Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго» | Частная собственность | Курская область, Фатежский район | 2022-2023 гг. | 32 МВА | 11708.927 | 11708.927 |  |  |  | 11708.927 | Финансирование с начала года не осуществлось
2.7 | Техперевооружение ПС 110 кВ Щигры с заменой масляных выключателей 110 кВ на элегазовые (2 шт) | Реконструкция | Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго» | Частная собственность | Курская область, Щигровский район | 2022-2023 гг. | 50 МВА | 11708.928 | 11708.928 |  |  |  | 11708.928 | Финансирование с начала года не осуществлось
2.8 | Техперевооружение ПС 110 кВ Тим с заменой масляных выключателей 110 кВ на электрогазовые (3 шт) | Реконструкция | Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго» | Частная собственность | Курская область, Тимский район | 2022-2023 гг. | 22,3 МВА | 17563.304 | 17563.304 |  |  |  | 17563.304 | Финансирование с начала года не осуществлось
2.9 | Техперевооружение ПС 110 кВ Пены с заменой масляных выключателей 110 кВ на электрогазовые (2 шт) | Реконструкция | Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго» | Частная собственность | Курская область, Курчатовский район | 2022-2023 гг. | 32 МВА | 11708.928 | 11708.928 |  |  |  | 11708.928 | 20% Финансирование с начала года 6652 тыс. рублей, в том числе в ноябре финансирование не осуществлялось
2.10 | Курская АЭС-2. Стройка. Энергоблоки №1 и №2 | Строительство | АО «Концерн Росэнергоатом» | Собственность государственных корпораций | Курская область, г. Курчатов | 2013- 2027 гг. | 2500 МВт. | 376120540.94 | 157626568.58 |  |  |  | 157626568.58 | Н/Д
3. Транспортный комплекс
Автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения
3.1 | Автомобильная дорога «Крым»-Иванино на участке км 0+000-км 8+200 в Курском и Октябрьском районах Курской области , I этап | Реконструкция | ОКУ «Курскавтодор" | Областная собственность | Курская область, Курский и Октябрьский районы | 2018-2021 гг. | 7,647 км | 828598.767 | 54158.533 |  | 54158.533 |  |  | 95,1% Финансирование с начала года 4009,2 тыс. рублей, в том числе в ноябре 334,1 тыс. рублей
3.2 | Автомобильная дорога «Курск-Льгов-Рыльск-граница с Украиной»-Малые Угоны-Погореловка»-п.им.К.Либкнехта с низководным мостовым переходом через реку Сейм в Курчатовском и Льговском районах Курской области | Строительство | ОКУ «Курскавтодор" | Областная собственность | Курская область, Курчатовский и Льговский район | 2019-2021 гг. | 2,993км/ 85,3 пм | 235668.842 | 115782.736 |  | 115782.736 |  |  | 50,5% Финансирование с начала года 113158,449 тыс. рублей, в том числе в ноябре 9763,97 тыс. рублей
3.3 | Автомобильная дорога «Золотухино - Казанка» - Сергеевка» - Матвеевка в Золотухинском районе Курской области | Строительство | ОКУ «Курскавтодор" | Областная собственность | Курская область, Золотухинский район | 2020-2021 гг. | 1,6 км | 53009.651 | 45534.397 |  | 45534.397 |  |  | 30% Финансирование с начала года 41294,072 тыс. рублей, в том числе в ноябре 3441,2 тыс. рублей
3.4 | Автомобильная дорога «М-2 «Крым» Москва - Тула - Орел - Курск - Белгород - граница с Украиной, подъезд к г. Курск, км 0+000 - км 1+672» - «Курск - п. Искра» - Чаплыгино - Алябьево» в Курском районе Курской области | Строительство | ОКУ «Курскавтодор" | Областная собственность | Курская область, Курский район | 2021-2022 гг. | 1,35 км | 240500 | 240500 | 110500 | 130000 |  |  | Финансирование с начала года не осуществлось
3.5 | Транспортная развязка на улице Карла Маркса в месте примыкания проспекта Победы | Строительство | ОКУ «Курскавтодор" | Областная собственность | Курская область, г. Курск | 2022-2024 гг. | 0,8 км | 878000 | 384103 |  | 384103 |  |  | Н/Д
3.6 | Автомобильная дорога «Обоянь - Солнцево - Мантурово» - Большие Крюки» - Водяная Мельница» в Пристенском районе Курской области | Строительство | ОКУ «Курскавтодор" | Областная собственность | Курская область, Пристенский район | 2021-2022 гг | 1,3 км | 127232.421 | 127232.421 |  | 127232.421 |  |  | 10% Финансирование с начала года 17341,929 тыс. рублей, в том числе в ноябре 1445,2 тыс. рублей
3.7 | «Автомобильная дорога «Крым»-Игино-Троицкое-«Тросна-Калиновка»-«Михайловка-Линец»-Жилино» | Строительство | ОКУ «Курскавтодор" | Областная собственность | Курская область, Железногорский район | 2021-2023 гг | 4,5 км | 257418.049 | 257418.049 |  | 257418.049 |  |  | Финансирование с начала года не осуществлось
3.8 | «Автомобильная дорога «А-142 Тросна-Калиновка, км 51+729 – км 51+996, км 52+059 – км 98+255» - Дмитриев – Береза – Меньшиково - Хомутовка» в Дмитриевском районе Курской области» | Строительство | ОКУ «Курскавтодор" | Областная собственность | Курская область, Дмитриевский район | 2021-2023 гг | 6,5 км | 406172.56 | 406172.56 |  | 406172.56 |  |  | Финансирование с начала года не осуществлось
3.9 | Мост через реку Крупка на км 0+100 автомобильной дороги «Фатеж - Дмитриев» -Татарка в Дмитриевском районе Курской области | Реконструкция | ОКУ «Курскавтодор» | Областная собственность | Курская область, Дмитриевский район | 2021-2022 гг. | 0,2279 км/31,1 пм | 73544.511 | 73544.511 |  | 73544.511 |  |  | 10% Финансирование с начала года 2920,053 тыс. рублей, в том числе в ноябре 243,4 тыс. рублей
3.10 | Линии наружного электроосвещения автомобильной дороги Фатеж - Дмитриев на участке км 49+770 - км 52+480 в Дмитриевском районе Курской области | Строительство | ОКУ «Курскавтодор» | Областная собственность | Курская область, Дмитриевский район | 2021 г | 2,71 км | 20247.306 | 20247.306 |  | 20247.306 |  |  | 10% Финансирование с начала года 13665,049 тыс. рублей, в том числе в ноябре 1138,75 тыс. рублей
3.11 | Линии наружного электроосвещения автомобильной дороги «Курск - Борисоглебск» - Кшенский - граница Липецкой области на участке км 29+810 - км 35+340 в Советском районе Курской области | Строительство | ОКУ «Курскавтодор» | Областная собственность | Курская область, Советский район | 2021 г | 5,53 км | 44137.698 | 44137.698 |  | 44137.698 |  |  | 100% Объект введен в эксплуатацию
3.12 | Линии наружного электроосвещения автомобильной дороги Курск - Льгов - Рыльск - граница с Украиной в Октябрьском районе Курской области (с.Дьяконово, д. Митрофаново) | Строительство | ОКУ «Курскавтодор» | Областная собственность | Курская область, Октябрьский район | 2020-2021 гг. | 6,08 км | 26826.915 | 8044.223 |  | 8044.223 |  |  | 11% Финансирование с начала года 7940,453 тыс. рублей, в том числе в ноябре 661,7 тыс. рублей
3.13 | Линии наружного электроосвещения автомобильной дороги Фатеж - Дмитриев в Железногорском районе Курской области (д. Нижнее Жданово, х. Заречье, с. Линец) | Строительство | ОКУ «Курскавтодор» | Областная собственность | Курская область, Железногорский район | 2020-2021 гг. | 5,003км | 25436.192 | 7183.196 |  | 7183.196 |  |  | 9% Финансирование с начала года 7149,453 тыс. рублей, в том числе в ноябре 595,8 тыс. рублей
Автомобильные дороги местного значения
3.14 | Строительство автомобильной дороги в с.Толкачевка (северное направление) Прилепского сельсовета Конышевского района Курской области | Строительство | Администрация Конышевского района Курской области | Муниципальная собственность | с.Толкачевка (северное направление) Прилепского сельсовета Конышевского района Курской области | 2020-2021 гг. | 2,7 км | 38169.688 | 37455.402 |  | 36706.294 | 749.108 |  | 90% Финансирование с начала года 36706,3 тыс. рублей, в том числе в ноябре 3058,8 тыс. рублей
3.15 | Автомобильная дорога «Курск-Касторное-Ледовское-граница Орловской области - Верхнее Гурово» Советского района Курской области | Строительство | Администрация Советского района Курской области | Муниципальная собственность | д. Верхнее Гурово Советского района Курской области | 2020-2021 гг. | 3,506 км | 44059.913 | 43965.442 |  | 43086.133 | 879.309 |  | 90% Финансирование с начала года 8014,9 тыс. рублей, в том числе в ноябре 667,9 тыс. рублей
3.16 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения по ул.Запрудная х.Звягин Рыльского района Курской области | Строительство | Администрация Рыльского района Курской области | Муниципальная собственность | х.Звягин Рыльского района Курской области | 2020-2021 гг. | 2,948 км | 36610.1486 | 6111.986 |  | 5928.626 | 183.36 |  | 85% Финансирование с начала года 5928,626 тыс. рублей, в том числе в ноябре 494,052 тыс. рублей
3.17 | Проезд по ул. Абессиняя в д. Малый Каменец Большесолдатского района Курской области | Строительство | Администрация Большесолдатского района Курской области | Муниципальная собственность | д. Малый Каменец Большесолдатского района Курской области | 2020-2023 гг. | 1.804 | 44232.79 | 44232.79 |  | 43348.13 | 884.66 |  | 3% Финансирование с начала года 15189,616 тыс. рублей, в том числе в ноябре 1265,8 тыс. рублей
3.18 | Реконструкция автомобильной дороги с устройством тротуаров, стоянок и других дорожных элементов по ул. 1 Мая в городе Обояни Курской области | Реконструкция | Администрация города Обояни Курской области | Муниципальная собственность | г. Обоянь Курской области | 2021 | 1.223 | 28803.878 | 28803.878 |  | 28515.839 | 288.039 |  | Финансирование с начала года не осуществлось
3.19 | Строительство автодороги в д. Шагарово Глушковского района Курской области | Строительство | Администрация Глушковского района Курской области | Муниципальная собственность | д. Шагарово Глушковского района Курской области | 2021-2023 | 1.871 | 38231.019 | 38231.02 |  | 37466.399 | 764.621 |  | Финансирование с начала года не осуществлось
3.20 | Проезд по д. Апальково Апальковского сельсовета Золотухинского района Курской области | Строительство | Администрация Золотухинского района Курской области | Муниципальная собственность | д. Апальково Золотухинского района Курской области | 2021-2022 | 1.792 | 22311.25 | 22311.25 |  | 21865.02 | 446.23 |  | 1% Финансирование с начала года 1960,000 тыс. рублей, в том числе в ноябре 163,3 тыс. рублей
3.21 | Строительство автомобильной дороги в с. Толкачевка Прилепского сельсовета Конышевского района Курской области | Строительство | Администрация Конышевского района Курской области | Муниципальная собственность | с. Толкачевка Прилепского сельсовета Конышевского района Курской области | 2021 | 1.484 | 21411.2673 | 21411.2673 |  | 21197.1543 | 214.113 |  | 91% Финансирование с начала года 20572,075 тыс. рублей, в том числе в ноябре 1714,3 тыс. рублей
3.22 | Автомобильная дорога по д. В. Гуторово с подъездом к школе в Полевском сельсовете Курского района Курской области | Строительство | Администрация Курского района Курской области | Муниципальная собственность | д. В. Гуторово Курский район Курской области | 2021-2023 | 1.965 | 33349.468 | 33349.47 |  | 32015.489 | 1333.979 |  | Финансирование с начала года не осуществлось
3.23 | Автомобильная дорога местного значения в с. Куськино Куськинского сельсовета Мантуровского района Курской области | Строительство | Администрация Мантуровского района Курской области | Муниципальная собственность | с. Куськино Мантуровского района Курской области | 2021-2022 | 2.986 | 41928.8132 | 41928.8132 |  | 40670.7944 | 1258.0189 |  | 91% Финансирование с начала года 444,36891 тыс. рублей, в том числе в ноябре финансирование не осуществлялось
3.24 | Автомобильная дорога по ул. Афанасьевская с.Афанасьевка Солнцевского района Курской области | Строительство | Администрация Солнцевского района Курской области | Муниципальная собственность | с. Афанасьевка Солнцевского района Курской области | 2021-2023 | 3.58 | 44118.137 | 44118.137 |  | 43676.957 | 441.18 |  | Финансирование с начала года не осуществлось
3.25 | Автомобильная дорога в с. 1-е и 2-е Банино Фатежского района Курской области | Строительство | Администрация Фатежского района Курской области | Муниципальная собственность | с. 1-е и 2-е Банино Фатежского района Курской области | 2021-2022 | 2.142 | 22652.412 | 22652.412 |  | 21972.838 | 679.574 |  | 0,5% Финансирование с начала года 659,184 тыс. рублей, в том числе в ноябре финансирование не осуществлялось
3.26 | Автомобильная дорога "Олымский-Октябрь" - Бунино Касторенского района Курской области | Строительство | Администрация Касторенского района Курской области | Муниципальная собственность | с. Бунино Касторенского района Курской области | 2021 | 1.54 | 28380.5 | 28380.5 |  | 27812.89 | 567.61 |  | Финансирование с начала года не осуществлось
3.27 | Автомобильная дорога в с. 1-е и 2-е Банино Фатежского района Курской области | Строительство | Администрация Фатежского района Курской области | Муниципальная собственность | с. 1-е и 2-е Банино Фатежского района Курской области | 2021-2022 | 1.505 | 21764.081 | 21764.081 |  | 21111.158 | 652.92 |  | 91% Финансирование с начала года 20579,671 тыс. рублей, в том числе в ноябре финансирование не осуществлялось
3.28 | Реконструкция дороги общего пользования по ул. Бойцов 9-й Дивизии от ул. Звездная до ул. 50 лет Октября в г. Курске | Реконструкция | Администрация города Курска Курской области | Муниципальная собственность | ул. Бойцов 9-й Дивизии от ул. Звездная до ул. 50 лет Октября в г. Курске | 2020-2021 | 0.6 | 169484.1 | 139210 | 139210 | 184 | 16 |  | 100% Объект введен в эксплуатацию
3.29 | Автомобильная дорога местного значения до социально-значимого объекта "Детский оздоровительный лагерь", расположенного в п. Кировский Пристенского района Курской области | Строительство | Администрация поселка Кировский Пристенского района Курской области | Муниципальная собственность | п. Кировский Пристенского района Курской области | 2021-2022 | 0.955 | 21887.301 | 21887.301 |  | 21668.428 | 218.87 |  | 30% Финансирование с начала года 10000,000 тыс. рублей, в том числе в ноябре финансирование не осуществлялось
3.30 | Автодорога по п. Первоавгустовский Первоавгустовского сельсовета Дмитриевского района Курской области: ул. Красная площадь, ул. Набережная, ул. Красная, ул. Пролетарская, ул. Веры Терещенко, ул. Комсомольская, ул. Калинина, ул. Пионерская | Реконструкция | Администрация Дмитриевского района Курской области | Муниципальная собственность | п. Первоавгустовский Дмитриевского района | 2022-2023 | 3.508 | 37364.45 | 37364.45 |  | 36616.98 | 747.47 |  | Финансирование с начала года не осуществлось
3.31 | Автомобильная дорога к с. Коронино Золотухинского района Курской области | Строительство | Администрация Золотухинского района Курской области | Муниципальная собственность | с. Коронино Золотухинского района | 2021 | 2.041 | 44263.4 | 44263.4 |  | 43378.132 | 885.27 |  | 30% Финансирование с начала года 15756,5 тыс. рублей, в том числе в ноябре финансирование не осуществлялось
3.32 | Проезд по д. Малый Каменец Большесолдатского района Курской области | Строительство | Администрация Большесолдатского района Курской области | Муниципальная собственность | д. Малый Каменец Большесолдатского района Курской области | 2020-2022 гг. | 3,79 км | 42025.34 | 32841.666 |  | 32184.832 | 656.834 |  | 12% Финансирование с начала года 8076,5 тыс. рублей, в том числе в ноябре финансирование не осуществлялось
4. Социальная сфера
Объекты здравоохранения
4.1 | Инфекционный корпус бюджетного медицинского учреждения "Курская областная клиническая больница" по адресу: г. Курск, ул. Сумская, д. 45а | Строительство | ОКУ «УКС Курской области» | Областная собственность | г. Курск, ул. Сумская, д. 45 а | 2020-2021 гг. | 208 койко-мест круглосуточного стационара, 24 койко-мест реанимации | 2 685 117,393* | 2685117.393 |  | 2685117.393 |  |  | 86,4% Финансирование с начала года 754434,174 тыс. рублей, в том числе за ноябрь 62869,6 тыс. рублей
4.2 | Многопрофильная областная детская клиническая больница 3 уровня в г. Курске | Строительство | ОКУ «УКС Курской области» | Областная собственность | г. Курск, пр-т Плевицкой | * | 400 койко-мест круглосуточного стационара, 60 койко-мест дневного стационара, 25 койко-мест отделения реанимации, консультативная поликлиника на 450 посещений в смену | 7271280.68 | [5 empty] | *в 2021 году планируется корректировка ПС. Сроки реализации объекта будут уточнены при решении вопроса привлечения финансирования федерального бюджета
4.3 | Поликлиника ОБУЗ «Областной клинический противотуберкулезный диспансер», расположенная по адресу: г. Курск, ул. 3-я Пушкарная, 2 | Строительство | ОКУ «УКС Курской области» | Областная собственность | г. Курск, ул. 3-я Пушкарная, 2 | 2020 - 2023 гг.* | 18 коек дневного стационара, 500 посещений в день | 316300 | 216300 |  | 216300 |  |  | *Внесены корректировки в ПСД
4.4 | Строительство, реконструкция ФГБУ «Санаторий «Марьино» Управления делами Президента Российской Федерации | Строительство, реконструкция |  | Федеральная государственная собственность | Курская область, Рыльский район, пос. Марьино, ул. Центральная, д. 1. | 2020 - 2025 гг. | 43,552 тыс.кв.м | 6076906.3 |  | 6076906.3 |  |  |  | Н/Д
Объекты образования
4.5 | МБОУ «Афанасьевская СОШ» Обоянского района Курской области | Строительство | Администрация Обоянского района | Муниципальная собственность | Курская область, Обоянский район, с.Афанасьево | 2020-2021 гг. | 150 мест | 303945.182 | 207831.584 | 150601.453 | 53073.499 | 4156.632 |  | 99,9% Финансирование с начала года 133984,038 тыс. рублей, в том числе в ноябре 11165,3365 тыс. рублей
4.6 | МКОУ «Черновецкая средняя общеобразовательная школа» Пристенского района Курской области | Строительство | Администрация Пристенского района | Муниципальная собственность | Курская область, Пристенский район, с.Черновец | 2020-2021 гг. | 100 мест | 212492.592 | 161472.182 | 102636.487 | 57220.973 | 1614.722 |  | 42% Финансирование с начала года 43299,162 тыс. рублей, в том числе в ноябре 3608,2635 тыс. рублей
4.7 | СОШ № 12 в г. Курске | Строительство | Администрация города Курска | Муниципальная собственность | Курская область, г. Курск | 2020-2024* гг. | 550 мест | 634120.86 | 8964.516 |  | 8337 | 627.516 |  | 4%
4.8 | Средняя общеобразовательная школа на 1000 мест на проспекте В.Клыкова г.Курска | Строительство | Администрация города Курска | Муниципальная собственность | Курская область, г. Курск | 2022 г. | 1000 мест | 1278000 | 352868.696 | 281384.1 | 46783.787 | 24700.809 |  | 10.11.2021 конкурсная документация размещена в информационной системе закупок.
4.9 | Детский сад № 1 г. Дмитриева Дмитриевского района Курской области | Строительство | Администрация Дмитриевского района | Муниципальная собственность | Курская область, Дмитриевский район, г.Дмитриев, ул.В.Терещенко | 2020-2021 гг. | 60 мест | 125686.47 | 120825.719 | 37054.252 | 81354.953 | 2416.514 |  | 48% Финансирование с начала года 60088,402 тыс. рублей, в том числе в ноябре 5007,4 тыс. рублей
4.10 | Детский сад-ясли для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет на 60 мест в г. Обоянь Курской области | Строительство | Администрация Обоянского района | Муниципальная собственность | Курская область, г.Обоянь | 2021 г. | 60 мест | 136844.58 | 136844.581 | 40625.731 | 93481.958 | 2736.892 |  | 19% Финансирование с начала года 32874,095 тыс. рублей, в том числе в ноябре 2739,5 тыс. рублей
4.11 | Детский сад в д. Жерновец Золотухинского района Курской области | Строительство | Администрация Золотухинский района | Муниципальная собственность | Курская область, Золотухинский район, д.Жерновец | 2020-2021гг. | 60 мест | 133405.97 | 132450.064 | 41018.771 | 88782.292 | 2649.001 |  | 100% Объект введен в эксплуатацию
4.12 | Детский сад на 35 мест для детей в возрасте до 3 лет в д. Ивановка Солнцевского района Курской области | Строительство | Администрация Солнцевского района Курской области | Муниципальная собственность | Курская область, г. Курск | 2021 г. | 35 мест | 64004.37 | 26305.448 | 25521.545 | 520.848 | 263.055 |  | 59% Финансирование с начала года 45820,706 тыс. рублей, в том чсиле в ноябре 3818,4 тыс.рублей
4.13 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 8 г. Льгова» | Строительство | Администрация города Льгова | Муниципальная собственность | Курская область, г.Льгов | 2020-2021 гг. | 65 мест | 134156.33 | 115517.512 | 28077.512 | 81664.125 | 5775.875 |  | 92% Финансирование с начала года 92457,998 тыс. рублей, в том чсиле в ноябре 7704,9 тыс. рублей
4.14 | Детский сад в п.Прямицыно Октябрьского района | Строительство | Администрация Октябрьского района | Муниципальная собственность | Курская область, Октябрьский район, п. Прямицыно, ул. Мирная | 2021 г. | 60 мест | 135022.59 | 135022.59 | 40625.731 | 88459.763 | 5937.096 |  | Контракт с подрядной организацией будет заключен до 30.11.2021 года
Объекты спорта
4.15 | Крытый легкоатлетический манеж для учебно-тренировочных занятий и соревнований регионального уровня в г. Курске | Строительство | ОКУ «УКС Курской области» | Областная собственность | Курская область, г. Курск, ул.Веспремская | 2021-2022 гг. | 96 чел./смену | 445993.853 | 445993.853 | 134235.23 | 311758.623 |  |  | 17,11 % Финансирование с начала года - 71600,013 тыс. рублей, в том числе в ноябре 5966,7 тыс. рублей
4.16 | Крытый футбольный манеж, г. Курск | Строительство | ОКУ «УКС Курской области» | Областная собственность | Курская область, г. Курск | 2022-2024 гг. | 75 чел. | 495000 | 388354.85 | 363205 | 25149.85 |  |  | Начало реализации проекта 2022 год
4.17 | Крытый плавательный бассейн КГУ | Строительство | ФГБОУ ВО «Курский государственный университет» | Федеральная государственная собственность | Курская область, г. Курск, ул.Коммунистическая, д. 4а | 2021-2023 гг. | 3248,37 м2 | 219958.6 | 219958.6 | 219958.6 |  |  |  | Н/Д
4.18 | Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным спортивным залом по ул.Урицкого в г. Фатеже Курской области | Строительство | Администрация Фатежского района | Муниципальная собственность | Курская область, Фатежский район, г.Фатеж, ул. Урицкого | 2020-2021 гг. | 212 мест, 48 чел./смену | 139917.442 | 121797.499 | 115764.77 | 2362.547 | 3670.182 |  | 41% Финансирование с начала года - 60339,610 тыс. рублей, в том числе в ноябре 5028,3 тыс. рублей
Объекты социального обслуживания населения
4.19 | Дом-интернат для престарелых и инвалидов в с. Черкасская Конопелька, Махновский сельсовет, Суджанский район, Курская область | Строительство | ОКУ «УКС Курской области» | Областная собственность | Курская область, Суджанский район, с. Черкасская Конопелька | 2021-2023 гг. | 100 койко-мест | 430148.545 | 430148.545 | 395788.4 | 34360.145 |  |  | 18% Финансирование с начала года 70186,808 тыс. рублей, в том числе в ноябре 5848,9 тыс. рублей
Объекты культуры
4.20 | Экспозиционный корпус Курского областного краеведческого музея в объекте культурного наследия регионального значения «Здание мужской классической гимназии, 1836-1842 гг.», расположенном по адресу: Курская область, г.Курск, ул. Луначарского, 8, здание литер В | Реконструкция | ОКУ «УКС Курской области» | Областная собственность | Курская область, г. Курск, ул.Луначарского, 8 | 2022 - 2024* гг. | 14014,65 м2 | 1311345.04 |  | 498274.1 | 813070.94 |  |  | Н/Д | ».