## АПРЕЛЬ 2020
План создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Курской области за АПРЕЛЬ и нарастающим итогом с начала 2020 года.
№ п/п | Наименование объекта | Вид работ | Заказчик | Форма собственности | Месторасположение объекта | Сроки реализации | Мощность объекта | Потребность в финансировании, тыс.руб. | Объем инвестиций 2020 - 2022 годов, тыс.руб. (план) |  |  |  |  | Степень готовности в апреле и с начала года
[5 empty] | строительный адрес объекта |  |  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства
1.Объекты газоснабжения, теплоснабжения и водоснабжения
Объекты газоснабжения
1.1 | Газопровод высокого давления рп. Касторное - д. Андреевка - п. Цветочный - п. Семеновский Касторенского района Курской области | Строительство | ООО «Газпром инвестгазификация» | Частная собственность | Касторенский район | 2021 г. | 15,9 км | н/д | [5 empty] | Нет данных
1.2 | Газопровод межпоселковый к с. Макаровка - с. Дроняево - х. Дроняевский - д. Гупово - д. Мосолово Курчатовского района Курской области | Строительство | ООО «Газпром инвестгазификация» | Частная собственность | Курская область, Курчатовский район | 2021 г. | 13,9 км | н/д | [5 empty] | Нет данных
1.3 | Газоснабжение н.п. с. Мармыжи, д. Заслонки Машкинского сельсовета Конышевского района Курской области | Строительство | Администрация Конышевского района | Муниципальная собственность | Курская область, Конышевский район, с. Мармыжи, д. Заслонки | 2020 г. | 13.741 | 12640.613 | 12640.613 | 10017.8 | 1496.913 | 600.9 | 525 | 29 % Финансирование объекта с начала года - 3668,533 тыс. рублей, в т.ч. за апрель - 3668,533 тыс. рублей
1.4 | Газораспределительные сети по населённым пунктам Большежировского сельсовета Фатежского района Курской области (3 этап) | Строительство | Администрация Фатежского района | Муниципальная собственность | Курская область, Фатежский район, населённые пункты Большежировского сельсовета | 2020 г. | 13.301 | 17735.014 | 17735.014 | 12138.6 | 1813.814 | 2897.6 | 885 | Финансирование объекта с начала года не осуществлялось
1.5 | Газоснабжение ул. Прибалочной села Волково Железногорского района Курской области | Строительство | Администрация Железногорского района | Муниципальная собственность | Курская область, Железногорский район, с. Волково, ул. Прибалочная | 2020 г. | 3.518 | 7905.7 | 7905.7 | 6146.091 | 918.381 | 316.228 | 525 | Финансирование объекта с начала года не осуществлялось
1.6 | Газоснабжение х. Веселый Железногорского района Курской области | Строительство | Администрация Железногорского района | Муниципальная собственность | Курская область, Железногорский район, х. Веселый | 2020 г. | 4.748 | 5785.85 | 5785.85 | 4414.742 | 659.674 | 231.434 | 480 | Финансирование объекта с начала года не осуществлялось
1.7 | Газоснабжение населенных пунктов Пятницкое и Нижние Апочки Знаменского сельсовета Горшеченского района Курской области | Строительство | Администрация Горшеченского района | Муниципальная собственность | Курская область, Горшеченский район, населённые пункты Пятницкое и Нижние Апочки Знаменского сельсовета | 2020 г. | 8,924 км | 10656.369 | 8551.106 | 0 | 8123.551 | 427.555 | 0 | Степень готовности 98%. Финансирование объекта с начала года - 6 416,256 тыс. рублей, в апреле финансирование не осуществлялось
1.8 | Межпоселковый газопровод высокого давления к п. Октябрьский, п. Беликово и п. Буденновский Поповкинского сельсовета Дмитриевского района Курской области | Строительство | Администрация Дмитриевского района | Муниципальная собственность | Курская область, Дмитриевский район, п. Октябрьский, п. Беликово и п. Буденновский Поповкинского сельсовета | 2020 г. | 8,924 км | 9378.056 | 7778.056 | 0 | 7389.153 | 388.903 | 0 | Степень готовности 99%. Финансирование объекта с начала года 7 668,766тыс. Рублей, в апреле финансирование не осуществлялось
1.9 | Газопровод высокого давления второй категории к х. Бычки Фатежского района Курской области | Строительство | Администрация Фатежского района | Муниципальная собственность | Курская область, Фатежскийй район, х. Бычки | 2020 г. | 3,0725 км | 8307.356 | 6050.765 | 0 | 5748.227 | 302.538 | 0 | Степень готовности 99%. Финансирование объекта с начала года 5 439,551 тыс. рублей, в апреле финансирование не осуществлялось
1.10 | Газопровод среднего и низкого давления к жилым домам в д. Нижнекрасное, д. Струковка Троицкокраснянского сельсовета Щигровского района Курской области | Строительство | Администрация Щигровского района | Муниципальная собственность | Курская область, Щигровский район, д. Нижнекрасное, д. Струковка Троицкокраснянского сельсовета | 2020 г. | 5,365 км | 7498.718 | 5919.771 | 0 | 5509.782 | 289.989 | 120 | Степень готовности 95%. Финансирование объекта с начала года 4 450,387 тыс. рублей, в апреле финансирование не осуществлялось
1.11 | Газоснабжение с.Вязовое Вязовского сельсовета Щигровского района Курской области (2-я очередь строительства) | Строительство | Администрация Щигровского района | Муниципальная собственность | Курская область, Щигровский район, Вязовский сельсовет, с. Вязовое | 2020-2021 гг. | 7.226 | 7946.302 | 7946.302 | 0 | 7151.672 | 524.63 | 270 | Финансирование объекта с начала года не осуществлялось
1.12 | Газопровод распределительный для газоснабжения населенных пунктов Дуровского сельсовета Рыльского района Курской области | Строительство | Администрация Рыльского района | Муниципальная собственность | Курская область, Рыльский район, Дуровский сельсовет | 2020 г. | 13,6157 км | 29497.45 | 29497.45 | 0 | 26987.577 | 1474.873 | 1035 | Финансирование объекта с начала года не осуществлялось
Объекты теплоснабжения
1.13 | Реконструкция сетей горячего водоснабжения Сеймского района «Комплекс теплоснаюжения» внутриквартирных тепловых сетей | Реконструкция | филиал ПАО «Квадра» - «Курская генерация» | Частная собственность | Курская области, г. Курск | 2018 - 2020 гг. | 5000 п.м. | 91080 | 26133.5 |  |  |  | 26133.5 | Финансирование объекта с начала года не осуществлялось
1.14 | Реконструкция ГТУ № 2 с применением модернизированных узлов и деталей (ТЭЦ СЗР ПГУ) | Реконструкция | филиал ПАО «Квадра» - «Курская генерация» | Частная собственность | Курская области, г. Курск | 2020 г. | 45 МВт | 449465 | 449465 |  |  |  | 449465 | Финансирование объекта с начала года не осуществлялось
1.15 | Реконструкция тепловых сетей, расположенных на территории поселка имени Карла Либкнехта Курчатовского района Курской области | Реконструкция | ГУПКО «Курскоблжилкомхоз» | Областная собственность | п. им. К. Либкнехта Курчатовский район (ул. Пушкина, Советская, Коммунальная, Ленина, З.Х. Суворова, Октябрьская, Кирова, Лесная, Молодежная, Мира) | 2019 - 2021 гг. | 7988,5 м | 103747.7 | 103747.7 | 62248.62 | 20749.54 |  | 20749.54 | Финансирование объекта с начала года не осуществлялось
Объекты водоснабжения
1.16 | Водоснабжение с. Орехово Ореховского сельсовета Касторенского района Курской области | Строительство | Администрация Касторенского района | Муниципальная собственность | Курская область, Касторенский район, с. Орехово | 2020-2021 гг. | 3.993 | 16072.77 | 516.322 | 444.663 | 66.445 | 5.214 |  | Финансирование объекта с начала года не осуществлялось
1.17 | Водоснабжение д. Верхнеплоское Черновецкого сельсовета Пристенского района Курской области | Строительство | Администрация Пристенского района | Муниципальная собственность | Курская область, Пристенский район, д. Верхнеплоское | 2020 г. | 4.7237 | 14898.017 | 14898.017 | 12702.137 | 1898.02 | 297.86 |  | Финансирование объекта с начала года не осуществлялось
1.18 | Реконструкция системы биологической очистки на городских очистных сооружения г. Курска | Строительство | Администрация г. Курска | Муниципальная собственность | Курская область, г. Курск | 2019 - 2020 гг. | - | 2246909 | 1805278 | 1567038 | 19620 | 19620 | 199000 | Финансирование объекта с начала года не осуществлялось
1.19 | Водоснабжение улиц Колхозная, Полевая, пер. Дорожный, пер. Тихий в с. Залесье Горшеченского района Курской области | Строительство | Администрация Горшеченского района | Муниципальная собственность | Курская область, Горшеченский райн, с. Залесье | 2020-2021 гг. | 4.831 | 17920.2 | 17920.2 |  | 3044.322 | 14875.878 |  | Финансирование объекта с начала года не осуществлялось
1.20 | Водоснабжение с.Старый Город (ж.д. № 1-ж.д. № 49) Старогородского сельсовета Дмитриевского района Курской области | Строительство | Администрация Дмитриевского района | Муниципальная собственность | Курская область, Дмитриевский район, с. Старый Город | 2020-2021 гг. | 1.737 | 12974.52 | 12974.52 |  | 3044.322 | 9930.198 |  | Финансирование объекта с начала года не осуществлялось
1.21 | Водоснабжение с. 1-е Винниково Винниковского сельсовета Курского района Курской области | Строительство | Администрация Курского района | Муниципальная собственность | Курская область, Курский район, Винниковский сельсовет, с. 1-е Винниково | 2020-2021 гг. | 5.291 | 16530.79 | 16530.79 |  | 3044.322 | 13486.468 |  | Финансирование объекта с начала года не осуществлялось
1.22 | Водоснабжение д. Анахино Обоянского района Курской области | Строительство | Администрация Обоянского района | Муниципальная собственность | Курская область, Обоянский район, д. Анахино | 2020 г. | 2.235 | 10510.84 | 10510.84 |  | 9459.756 | 1051.084 |  | Финансирование объекта с начала года не осуществлялось
1.23 | Водоснабжение с. Нижнемахово Суджанского района Курской области | Строительство | Администрация Суджанского района | Муниципальная собственность | Курская область, суджанский район, с. Нижнемахово | 2020-2021 гг. | 5.168 | 10920.8 | 10920.8 |  | 3413.286 | 7507.514 |  | Финансирование объекта с начала года не осуществлялось
1.24 | Водоснабжение центральной части с. Рождественка Тимского района Курской области | Строительство | Администрация Тимского района | Муниципальная собственность | Курская область, Тимский район, с. Рождественка | 2020-2021 гг. | 5.6078 | 25222.95 | 25222.95 |  | 3044.322 | 22178.628 |  | Финансирование объекта с начала года не осуществлялось
1.25 | Водоснабжение с. Старые Савины, д. Исаково, д. Чапкино Черемисиновского района Курской области (2 этап) | Строительство | Администрация Черемисиновского района | Муниципальная собственность | Курская область, Черемисиновский район, с. Старые Савины, д. Исаково, д. Чапкино | 2020-2021 гг. | 4.922 | 17467.35 | 17467.35 |  | 3044.324 | 14423.026 |  | Финансирование объекта с начала года не осуществлялось
1.26 | Водоснабжение привокзальной части пос. Горшечное Курской области. Реконструкция. | Реконструкция | МО «пос. Горшечное» Горшеченского района Курской области | Муниципальная собственность | Курская область, пос. Горшечное Горшеченского района | 2020 г. | - | 14366.72 | 14366.72 |  | 12818.696 | 1548.024 |  | Финансирование объекта с начала года не осуществлялось
1.27 | Водоснабжение д. Урусы Глушковского района Курской области. Реконструкция | Реконструкция | Глушковский район | Муниципальная собственность | Курская область, Глушковский район, д. Урусы | 2020 г. | - | 11369.97 | 11369.97 |  | 10144.848 | 1225.122 |  | Финансирование объекта с начала года не осуществлялось
1.28 | Водоснабжение с. Бунино и д. Разумово Бунинского сельсовета Солнцевского района Курской области. Реконструкция. | Реконструкция | Солнцевский район | Муниципальная собственность | Курская область, Солнцевский район Бунинский сельсовет, с. Бунино, д. Разумово | 2020 г. | - | 11711.688 | 11711.688 |  | 10449.746 | 1261.942 |  | Финансирование объекта с начала года не осуществлялось
1.29 | Система водоснабжения д. Кашара Платовского сельсовета Конышевского района Курской области. | Реконструкция | Конышевский район | Муниципальная собственность | д. Кашара Платовской сельсовет Конышевский район | 2020 г. | - | 11216.24 | 11216.24 |  | 10007.683 | 1208.557 |  | Финансирование объекта с начала года не осуществлялось
1.30 | Реконструкция водопроводной насосной станции № 9 в г. Курске | Реконструкция | Администрация г. Курска | Муниципальная собственность | г. Курск, ул. Пирогова б/н литер В | 2019-2020 гг. | - | 45597.64 | 45597.64 | 43458.74 | 886.91 | 1251.99 |  | Финансирование объекта с начала года не осуществлялось
2. Объекты энергетики
Электроэнергетика
2.1 | Реконструкция 2-цепной ВЛ 110 кВ Садовая-Железногорск, участок Фатеж-Троицкая с заменой опор и провода по техсостоянию (протяженность 20,1 км) | Реконструкция | филиал ПАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго» | Частная собственность | Курская область, Фатежский, Железногорский районы | 2019 - 2022 гг. | 20,1 км. | 213792 | 202763.277 |  |  |  | 202763.277 | Финансирование объекта с начала года не осуществлялось
2.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Высокая с заменой трансформаторов 2х16 на 2х25 МВА (трансформаторная мощность 50 МВА) | Реконструкция | филиал ПАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго» | Частная собственность | Курская область, г. Курск | 2019 - 2021 гг. | 32 Мва | 364055,000 | 350693.617 |  |  |  | 350693.617 | Финансирование объекта с начала года не осуществлялось
2.3 | Курская АЭС-2. Стройка. Энергоблоки №1 и №2 | Строительство | АО «Концерн Росэнергоатом» | Собственность государственных корпораций | Курская область, г. Курчатов | 2013 - 2024 гг. | 2500 МВт. | 327787698.51 | 173010325.65 |  |  |  | 173010325.65 | Финансирование объекта с начала года - 2452,6 млн. рублей, в апреле финансирование не осуществлялось
3. Транспортный комплекс
Автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения
3.1 | Автомобильная дорога «Крым»-Иванино на участке км 0+000-км 8+200 в Курском и Октябрьском районах Курской области , I этап | Реконструкция | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» | Областная собственность | Курская область, Курский и Октябрьский районы | 2018-2020 гг. | 7,647 км | 845793.741 | 138697.026 |  | 138697.026 |  |  | Финансирование объекта с начала года - 19,6 тыс. рублей, в апреле финансирование не осуществлялось
3.2 | Автомобильная дорога «Курск - Льгов - Рыльск - граница с Украиной» - Малые Угоны-Погореловка» -п. им. К. Либкнехта с низководным мостовым переходом через реку Сейм в Курчатовском и Льговском районах Курской области | Строительство | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» | Областная собственность | Курская область, Курчатовский и Льговский район | 2019-2021 гг. | 2,993км/ 85,3 пм | 235668.842 | 193660.601 |  | 193660.601 |  |  | Финансирование объекта с начала года - 27279,414 тыс. рублей, в апреле финансирование не осуществлялось
3.3 | Автомобильная дорога «Крым»-Гахово»-1-й Липовец-граница Обоянского района в Медвенском районе Курской области | Строительство | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» | Областная собственность | Курская область, Медвенский район | 2019-2020 гг. | 2,783 км | 102392.245 | 81392.531 |  | 81392.531 |  |  | Финансирование объекта с начала года не осуществлялось
3.4 | Строительство автомобильной дороги «Крым» - Ленинская Искра - Высокое на участке км 6+100 – км 12+100 в Медвенском районе Курской области | Строительство | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» | Областная собственность | Курская область, Медвенский район | 2019-2021 гг. | 5,858 км | 133876.885 | 123873.673 |  | 123873.673 |  |  | Финансирование объекта с начала года не осуществлялось
3.5 | Автомобильная дорога Курск - Поныри на участке км 22+400 - км 26+400 в Золотухинском районе Курской области | Реконструкция | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» | Областная собственность | Курская область, Золотухинский район | 2019-2021 гг. | 3,980 км | 288263.45 | 267014.632 |  | 267014.632 |  |  | Финансирование объекта с начала года не осуществлялось
3.6 | Автомобильная дорога «Отрешково - Петровское - Беседино» - Безобразово в Курском районе Курской области | Строительство | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» | Областная собственность | Курская область, Курский район | 2019-2020 гг. | 0,960 км | 21375.705 | 11771.048 |  | 11771.048 |  |  | Финансирование объекта с начала года не осуществлялось
3.7 | Путепровод через железную дорогу | Строительство | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» | Областная собственность | Курская область, Курчатовский район | 2019-2020 гг. | 0,871 км | 319830.374 | 310732.871 |  | 310732.871 |  |  | Финансирование объекта с начала года не осуществлялось
3.8 | Автомобильная дорога «Курск-Поныри» - ст. Свобода-Александровка» - 2-я Гусиновка в Золотухинском районе Курской области | Строительство | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» | Областная собственность | Курская область, Золотухинский район | 2019 - 2020 гг. | 2,039 км | 74596.647 | 9100.402 |  | 9100.402 |  |  | Финансирование объекта с начала года не осуществлялось
Автомобильные дороги местного значения
3.9 | Дорога к индюшиной ферме в с. Ястребовка Мантуровского района Курской области | Строительство | Администрация Мантуровского района Курской области | Муниципальная собственность | Курская область, Мантуровсский район, с. Ястребовка | 2020 | 0.802 | 41692.903 | 41692.903 | 35257.19 | 5268.313 | 1167.4 |  | Финансирование объекта с начала года не осуществлялось
3.10 | Автомобильная дорога «Длинная-Репище» Щигровского района Курской области 1 этап | Строительство | Администрация Щигровского района Курской области | Муниципальная собственность | Курская область, Щигровский район, с. Репище | 2020 | 2.67 | 40193.394 | 40193.394 | 34688.5 | 5183.344 | 321.55 |  | Финансирование объекта с начала года не осуществлялось
3.11 | Автомобильная дорога «Басово-Титово» Щигровского района Курской области 1 этап | Строительство | Администрация Щигровского района Курской области | Муниципальная собственность | Курская область, Щигровский район, с. Титово | 2020 | 2.72 | 31323.978 | 31323.978 | 27033.85 | 4039.538 | 250.59 |  | Финансирование объекта с начала года не осуществлялось
3.12 | Автомобильная дорога местного значения до социально значимого объекта, расположенного в д. Верхнее Котово Котовского сельсовета Пристенского района Курской области | Строительство | Администрация Пристенского района Курской области | Муниципальная собственность | Курская область, Пристенский район, д. Верхнее Котово | 2020 | 1.493 | 33019.319 | 33019.319 | 28209.72 | 4215.249 | 594.35 |  | Финансирование объекта с начала года не осуществлялось
3.13 | Реконструкция автомобильной дороги до «МКОУ Киреевская основная общеобразовательная школа» от автомобильной дороги «Дьяконово-Суджа-граница с Украиной»-Киреевка в Суджанском районе Курской области | Реконструкция | Администрация Суджанского района Курской области | Муниципальная собственность | Курская область, Суджанский район, с. Киреевка | 2020 | 1.121 | 20410.036 | 20410.036 | 17069.54 | 2550.626 | 789.87 |  | Финансирование объекта с начала года не осуществлялось
3.14 | Автомобильная дорога к д. Печки Золотухинского района Курской области | Строительство | Администрация Золотухинского района Курской области | Муниципальная собственность | Курская область, Золотухинский район, д. Печки | 2020 | 3.88 | 34280.504 | 34280.504 | 29287.2 | 4376.254 | 617.05 |  | Финансирование объекта с начала года не осуществлялось
3.15 | Подъездная дорога к силосному зернохранилищу сезонной мощностью 26 тыс. для ООО «КурскАгроАктив» в п. Камыши Курского района | Строительство | Администрация Курского района Курской области | Муниципальная собственность | Курская область, Курский район, п. Камыши | 2020 | 2.64 | 69704.087 | 69704.087 | 58398.78 | 8726.257 | 2579.05 |  | Финансирование объекта с начала года не осуществлялось
3.16 | Автомобильная дорога по ул. Садовая и ул. Луговая в с. Котельниково Обоянского района Курской области с подъездом до объекта торговли | Строительство | Администрация Обоянского района Курской области | Муниципальная собственность | Курская область, Обоянский район, д. Золотаревка, с. Котельниково | 2020 | 2.283 | 24289.113 | 24289.113 | 20773.07 | 3104.023 | 412.02 |  | Финансирование объекта с начала года не осуществлялось
3.17 | Автомобильная дорога «Дьяконово – Суджа – граница с Украиной» – Нижнее Гридино – Исаевский» в Большесолдатском районе Курской области. | Реконструкция | Администрация Большесолдатского района Курской области | Муниципальная собственность | Курская область, Большесолдатский район, д. Нижнее Гридино | 2020 | 4.2694 | 36011.17 | 36011.17 |  | 35290.95 | 720.22 |  | Финансирование объекта с начала года не осуществлялось
3.18 | Автомобильная дорога д. Новая Першина - д. Сухой Ровец Новопершинского сельсовета Дмитриевского района Курской области с подъездом к объекту торговли | Строительство | Администрация Дмитриевского района Курской области | Муниципальная собственность | Курская область, Дмитриевский район, д. Новая Першина - д. Сухой Ровец | 2020 | 4.42 | 21899.8865 | 21899.8865 |  | 21151.3465 | 748.54 |  | Финансирование объекта с начала года не осуществлялось
3.19 | Автомобильная дорога «Дьяконово – Старково Соколовка» – д. Волобуево – д. Большое Умрихино Октябрьского района Курской области | Строительство | Администрация Октябрьского района Курской области | Муниципальная собственность | Курская область, Октябрьский район район, д. Волобуево, д. Большое Умрихино | 2020 | 2.425 | 22128.052 | 22128.052 |  | 21900.352 | 227.7 |  | Финансирование объекта с начала года не осуществлялось
4. Социальная сфера
Объекты здравоохранения
4.1 | Поликлиника ОБУЗ «Областной клинический противотуберкулезный диспансер», расположенная по адресу: г. Курск, ул. 3-я Пушкарная, 2 | Строительство | ОКУ «УКС Курской области» | Областная собственность | г. Курск, ул. 3-я Пушкарная, 2 | 2020 - 2021 гг. | 18 коек дневного стационара, 150 посещений в день | 316300 | 316300 |  | 316300 |  |  | Финансирование объекта с начала года не осуществлялось
4.2 | Многопрофильная областная детская клиническая больница 3 уровня в г. Курске | Строительство | ОКУ «УКС Курской области» | Областная собственность | г. Курск, пр-т Плевицкой | 2020 - 2023 гг. | 400 койко-мест круглосуточного стационара, 60 койко-мест дневного стационара, 25 койко-мест отделения реанимации, консультативная поликлиника на 450 посещений в смену | 7271280.68 | [5 empty] | Финансирование объекта с начала года не осуществлялось
4.3 | Строительство, реконструкция ФГБУ «Санаторий «Марьино» Управления делами Президента Российской Федерации | Строительство, реконструкция |  | Федеральная государственная собственность | Курская область, Рыльский район, пос. Марьино, ул. Центральная, д. 1. | 2018 - 2021 гг. | 43899,9 кв.м | 2526120.4 | 810827 |  |  |  |  | Нет данных
Объекты образования
4.4 | Средняя общеобразовательная школа по пр-ту В. Клыкова г. Курска | Строительство | Администрация г. Курска | Муниципальная собственность | Курская область, г. Курск, проспект В. Клыкова | 2016 - 2020 гг. | 1000 мест | 937355.758 | 588710.119 | 363021 | 172705.209 | 52983.91 |  | Степень готовности 83%. Финансирование объекта с начала года - 130 тыс. рублей, в апреле финансирование не осуществлялось
4.5 | СОШ № 12 в г. Курске | Строительство | Администрация г. Курска | Муниципальная собственность | Курская область, г. Курск | 2021 г. | 550 мест | 630474.92 | 630474.92 |  | 580036.93 | 50437.99 |  | Финансирование объекта с начала года не осуществлялось
4.6 | Средняя общеобразовательная школа по пр-ту А. Дериглазова г. Курска | Строительство | Администрация г. Курска | Муниципальная собственность | Курская область, г. Курск | 2022 г. | 1000 мест | 1141463 | [5 empty] | Финансирование объекта с начала года не осуществлялось
4.7 | Детский сад-ясли в 13-м микрорайоне г. Железногорска (Строительный) | Приобретение | Администрация г. Железногорска | Муниципальная собственность | Курская облать, г. Железногорск | 2020 г. | 270 мест | 264920 | 213521.408 | 196269.9 | 4005.508 | 13246 |  | Финансирование объекта с начала года не осуществлялось
Объекты спорта
4.8 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Глушковском районе Курской области; физкультурно-оздоровительного комплекса с крытым катком в Суджанском районе | Строительство | ПАО «Газпром» | Муниципальная собственность | Курская область | 2017 - 2020 гг. |  | н/д | н/д |  |  |  | н/д | Нет данных
4.9 | Реконструкция стадиона «Трудовые резервы» в г. Курске | Реконструкция | ОКУ «УКС Курской области» | Областная собственность | Курская область, г. Курск | 2019 - 2020 гг. | 459,3 кв.м | 160325.74 | 114732.32 |  | 114732.32 |  |  | Финансирование объекта с начала года - 2 194,903 тыс. рублей, в апреле финансирование не осуществлялось
4.10 | Физкультурно-оздоровительный комплекс в п. Горшечное Горшеченского района | Строительство | МО «Горшеченский район» | Муниципальная собственность | Крская область, п. Горшечное | 2019 - 2020 гг. |  | 118313.8 | 113050.72 |  |  | 5263.16 |  | Степень готовности 11 %, в апреле финансирование не осуществлялось
4.11 | Физкультурно-оздоровительный комплекс в селе Большое Солдатское Большесолдатского района | Строительство | МО «Большесолдатский раон» | Муниципальная собственность | Курская область, с. Большое Солдатское | 2019 - 2020 гг. |  | 106376.53 | 101113.37 |  |  | 5263.16 |  | Степень готовности 20%. Финансирование объекта с начала года - 8056,745 тыс. рублей, в апреле финансирование не осуществлялось
4.12 | Физкультурно-оздоровительный комплекс п. Солнцево Солнцевского района | Строительство | МО «Солнцевский район» | Муниципальная собственность | Курская область, п. Солнцево | 2019 - 2020 гг. |  | 130271.59 | 130271.59 |  |  |  |  | Степень готовности 20%, в апреле финансирование не осуществлялось
4.13 | «Крытый плавательный бассейн КГУ» | Строительство | ФГБОУ ВО «Курский государственный университет» | Федеральная государственная собственность | Курская область, г. Курск, ул. Коммунистическая, д. 4а | 2020-2021 г. | 3248.37 | 239200 | 239200 | 226900 |  |  | 12300 | Финансирование объекта с начала года не осуществлялось
Объекты культуры
4.14 | Государственная картинная галерея и областной краеведческий музей по ул. Дзержинского в г. Курске | Строительство | ОКУ «УКС Курской области» | Областная собственность | Курская область, г. Курск, ул. Дзержинского | 2020 - 2022 гг. | 400 пос/смену | 805127.51 | 400000 |  | 400000 |  |  | Финансирование объекта с начала года не осуществлялось
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
4.15 | Реконструкция Региональной автоматизированной системы централизованного оповещения (РАСЦО) населения Курской области (объект «Ланда») | Реконструкция | ОКУ «УКС Курской области» | Областная собственность | г. Курск, районы Курской области | 2018 - 2020 гг. | 19 пунктов управления | 120040.551 | 47363.2 |  | 47363.2 |  |  | Финансирование объекта с начала года не осуществлялось