## НОВЫЙ ПЛАН НА 2020-2022 ГОД (2
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
Курской области
от 23.04.2021 № 401-па
Отчет об исполнении плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Курской области на 2021-2023 годы за АПРЕЛЬ и нарастающим итогом с начала 2021 года.
№ п/п | Наименование объекта | Вид работ | Заказчик | Форма собственности | Месторасположение объекта | Сроки реализации | Мощность объекта | Потребность в финансировании, тыс.руб. | Объем инвестиций 2021 - 2023 годов, тыс.руб. (план) |  |  |  |  | Степень готовности
[5 empty] | строительный адрес объекта |  |  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства
1.Объекты газоснабжения, теплоснабжения и водоснабжения
Объекты газоснабжения
1.1 | Газопровод высокого давления рп. Касторное - д. Андреевка - п. Цветочный - п. Семеновский Касторенского района Курской области | Строительство | ООО «Газпром инвестгазификация» | Частная собственность | Касторенский район | 2021 г. | 15,9 км | н/д | [5 empty] | Нет данных
1.2 | Газопровод межпоселковый к с. Макаровка - с. Дроняево - х. Дроняевский - д. Гупово - д. Мосолово Курчатовского района Курской области | Строительство | ООО «Газпром инвестгазификация» | Частная собственность | Курская область, Курчатовский район | 2021 г. | 13,9 км | н/д | [5 empty] | Нет данных
1.3 | Газоснабжение населенных пунктов Некрасовского сельсовета Рыльского района Курской области | Cтроительство | Администрация Рыльского района | Муниципальная собственность | Курская область, Рыльский район, населённые пункты Большенизовцево, Сухая, Малонизовцево, Семеново, Тимохино, Романово, Некрасово, Слободка, Волобуево, Артюшково, Ишутино | 2020 - 2021 гг. | 49,997 км | 99419.731 | 40304.879 |  | 34128.635 | 1796.244 | 4380 | 20% Финансирование с начала года - 0 тыс. рублей Ввод объекта в эксплуатацию запланирован 01.10.2021
1.4 | Газоснабжение д. Гупово и х. Дроняевский Макаровского сельсовета Курчатовского района Курской области | Строительство | Администрация Курчатовского района | Муниципальная собственность | Курская область, Курчатовский район, д. Гупово и х. Дроняевский Макаровского сельсовета | 2021 г. | 2,6995 км | 9726.32 | 9726.32 |  | 7957.504 | 418.816 | 1350 | 0% Проводятся конкурсные процедуры по определению подрядной организации.
1.5 | Газоснабжение с. Дроняево Курчатовского района Курской области | Строительство | Администрация Курчатовского района | Муниципальная собственность | Курская область, Курчатовский район, с. Дроняево | 2021 г. | 11,2295 км | 23918.25 | 23918.25 |  | 20884.087 | 1099.163 | 1935 | 0% Заключен муниципальный контаркт 29.04.2021
1.6 | Газоснабжение д. Мосолово Курчатовского района Курской области | Строительство | Администрация Курчатовского района | Муниципальная собственность | Курская область, Курчатовский район, д. Мосолово | 2021 г. | 5,0205 км | 8456.77 | 8456.77 |  | 6181.431 | 325.339 | 1950 | 0% Подрядчик приступил к строительно-монтажным работам подрядчик
1.7 | Газопровод низкого давления по д. Андреевка Касторенского района Курской области | Строительство | Администрация Касторенского района | Муниципальная собственность | Курская область, Касторенский район, д. Андреевка | 2021 г. | 5,622 км | 5486.263 | 5486.263 |  | 4114.7 | 216.563 | 1155 | 83% Финансирование объекта с начала года - 4550,89769 тыс. рублей, в апреле - 1516, 9 тыс. рублей
1.8 | Газоснабжение п. Белогорье Касторенского района Курской области | Строительство | Администрация Касторенского района | Муниципальная собственность | Курская область, Касторенский район, п. Белогорье | 2021 г. | 9,425 км | 7204.225 | 7204.225 |  | 6174.264 | 324.961 | 705 | 40% Финансирование с начала года 2905,61314 тыс. руб., в том числе за апрель 968,537716
1.9 | Газопроводы высокого, среднего и низкого давления к жилым домам в с.Нижняя Груня Толпинского сельсовета Кореневского района Курской области | Строительство | АО «Газпром газораспределение Курск» | Частная собственность | Курская область, Кореневский район, с.Нижняя Груня | 2021 г. | 6,25 км | 5482 | 5482 |  |  |  | 5482 | 0% Финансирование с начала года не осуществлялось
1.10 | Техническое перевооружение ГРП В-1 по ул. 1-я Строительная г.Курска | Реконструкция | АО «Газпром газораспределение Курск» | Частная собственность | Курская область, г. Курск | 2021 г. | Замена оборудования | 12750 | 12750 |  |  |  | 12750 | 0% Финансирование с начала года не осуществлялось
Объекты теплоснабжения
1.11 | Реконструкция тепловых сетей, расположенных на территории поселка имени Карла Либкнехта Курчатовского района Курской области | Реконструкция | ГУПКО «Курскоблжилкомхоз» | Областная собственность | Курская область, Курчатовский район п. им. К. Либкнехта (ул. Пушкина, Советская, Коммунальная, Ленина, З.Х. Суворова, Октябрьская, Кирова, Лесная, Молодежная, Мира) | 2019 - 2021 гг. | 7,9885 км | 103747.7 | 31288.37 | 18773.022 | 6257.674 |  | 6257.674 | 80% Финансирование объекта с начала года -70906,123 тыс. руб., в том числе 0 тыс. руб. в апреле.
1.12 | Реконструкция тепловых сетей на территории муниципального образования г. Курск Курской области | Реконструкция | Филиал ПАО «Квадра»- «Курская генерация» | Муниципальная собственность | Курская область, г. Курск | 2021 - 2023 гг. | 22,4969 км | 618747.198 | 618747.198 | 300000 | 91900 | 8100 | 218747.198 | 25% Финансирование объекта с начала года -5 925,1 тыс. руб., в том числе за апрель - 4 887,1 тыс. руб. в апреле.
Объекты водоснабжения и водоотведения
1.13 | Водоснабжение с.Орехово Ореховского сельсовета Касторенского района Курской области | Cтроительство | Администрация Касторенского района | Муниципальная собственность | Курская область, Касторенский район, с. Орехово | 2020-2021 гг. | 3,993 км | 12653.328 | 12137.0064 | 11775.285 | 240.312 | 121.4094 |  | 100 % Финансирование объекта с начала года — 12137,006 тыс. рублей, в том числе за апрель - 0 тыс. руб.
1.14 | Реконструкция системы биологической очистки на городских очистных сооружениях г. Курска | Реконструкция | Муниципальное образование «Город Курск" | Муниципальная собственность | Курская область, Курский район, п.Ворошнево | 2018-2023* гг. | 150 тыс. м3 воды в сутки | 2251762 | 1259243.739 |  |  |  |  | *Сроки выполнения работ согласно муниципальному контракту
1.15 | Водоснабжение улиц Колхозная, Полевая, пер. Дорожный, пер. Тихий в с. Залесье Горшеченского района Курской области | Строительство | Администрация Горшеченского района | Муниципальная собственность | Курская область, Горшеченский райн, с. Залесье | 2020-2021 гг. | 4,831 км | 12806.113 | 6841.625 |  | 6650.725 | 190.9 |  | 50,7 %, финансирование объекта с начала года -529,623 тыс. рублей, в том числе за апрель - 529,623 тыс. рублей.
1.16 | Водоснабжение с. Старые Савины, д. Исаково, д. Чапкино Черемисиновского района Курской области (2 этап) | Строительство | Администрация Черемисиновского района | Муниципальная собственность | Курская область, Черемисиновский район, с. Старые Савины, д. Исаково, д. Чапкино | 2020-2021 гг. | 4,922 км | 11835.8872 | 2365.5896 |  | 2254.2661 | 111.324 |  | 80% Финансирование с начала года - 0
1.17 | Водоснабжение с. Старый Город (ж.д. № 1-ж.д. 49) Старогородского сельсовета Дмитриевского района Курской области | Строительство | Администрация Дмитриевского района | Муниципальная собственность | Курская область, Дмитриевский район, с. Старый Город | 2020-2021 гг. | 1,737 км | 10178.5692 | 4099.3752 |  | 4045.6283 | 53.7469 |  | 90,3 %, Финансирование объекта с начала года - 3115,529 тыс. рублей, в том числе за апрель - 3115,529 тыс. руб.
1.18 | Водозабор «НВА». Реконструкция. Насосная станция водопровода 2-го подъема. | Строительство (модернизация) объектов питьевого водоснабжения | Администрация г. Курска | Муниципальная собственность | Курская область, г. Курск, ул. 2-я Орловская | 2021-2022 гг. | 750 куб.м. в час | 148366.28 | 148366.28 | 135220.9 | 2759.64 | 10385.74 |  | 0% Финансирование объекта с начала года не осуществлялось
1.19 | Насосная станция канализации ЮЗЖР | Строительство | Администрация г. Курска | Муниципальная собственность | Курская область, г. Курск | 2021-2022 гг. | 900 куб. м в час | 60750.874 | 60750.874 | 54880.77 | 5287.347 | 582.757 |  | 5 % Финансирование объекта начала года - 7593,85926 тыс. руб., в том числе за апрель -2 531,28642 тыс. руб.
2. Объекты энергетики
Электроэнергетика
2.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Высокая с заменой трансформаторов 2х16 на 2х25 МВА (трансформаторная мощность 50 МВА) | Реконструкция | Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго» | Частная собственность | Курская область, г. Курск | 2019 - 2023 гг. | 32 Мва | 499117.06 | 490449.553 |  |  |  | 490449.553 | 7% Финансирование объекта с начала года - 6 946,874 тыс. руб., в том числе 0 в апреле.
2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.12818 ЦРП 10 кВ Полевая (инв № 4143) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (5 шт), разъединителей с моторным приводом (4 шт) и монтажем ИКЗ (3 шт) | Реконструкция | Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго» | Частная собственность | Курская область, Курский район | 2021 г. | шт. | 10895.549 | 10895.549 |  |  |  | 10895.549 | 50% 10 168,848, в том числе 0 в апреле.
2.3 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.41216 ПС 110/10 кВ ПТФ (инв № 4009) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (4 шт), разъединителей с моторным приводом (4 шт) и монтажом ИКЗ (3 шт), ПКУ (5 шт) | Реконструкция | Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго» | Частная собственность | Курская область, Курский район | 2021 г. | шт. | 12745.767 | 12745.767 |  |  |  | 12745.767 | 25% Финансирование объекта с начала года - 8 114,005, в том числе 0 в апреле.
2.4 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №60903 ПС 35/10 кВ Снагость с заменой опор и провода на большее сечение Кореневский район (протяженность 6,1 км) | Реконструкция | Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго» | Частная собственность | Курская область, Кореневский район | 2021-2022 гг. | 6,1 км | 15861.606 | 15861.606 |  |  |  | 15861.606 | 0% Финансирование объекта с начала года не осуществлялось
2.5 | Техперевооружение ПС 110 кВ Хомутовка с заменой блоков ОД и КЗ 110 кВ на элегазовые выключатели (2 шт) | Реконструкция | Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго» | Частная собственность | Курская область, Хомутовский район | 2022 гг. | 17,5 МВА | 11708.926 | 11708.926 |  |  |  | 11708.926 | 0% Финансирование объекта с начала года не осуществлялось
2.6 | Техперевооружение ПС 110 кВ Фатеж с заменой масляных выключателей 110 кВ на элегазовые (2 шт) | Реконструкция | Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго» | Частная собственность | Курская область, Фатежский район | 2022-2023 гг. | 32 МВА | 11708.927 | 11708.927 |  |  |  | 11708.927 | 0% Финансирование объекта с начала года не осуществлялось
2.7 | Техперевооружение ПС 110 кВ Щигры с заменой масляных выключателей 110 кВ на элегазовые (2 шт) | Реконструкция | Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго» | Частная собственность | Курская область, Щигровский район | 2022-2023 гг. | 50 МВА | 11708.928 | 11708.928 |  |  |  | 11708.928 | 0% Финансирование объекта с начала года не осуществлялось
2.8 | Техперевооружение ПС 110 кВ Тим с заменой масляных выключателей 110 кВ на электрогазовые (3 шт) | Реконструкция | Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго» | Частная собственность | Курская область, Тимский район | 2022-2023 гг. | 22,3 МВА | 17563.304 | 17563.304 |  |  |  | 17563.304 | 0% Финансирование объекта с начала года не осуществлялось
2.9 | Техперевооружение ПС 110 кВ Пены с заменой масляных выключателей 110 кВ на электрогазовые (2 шт) | Реконструкция | Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго» | Частная собственность | Курская область, Курчатовский район | 2022-2023 гг. | 32 МВА | 11708.928 | 11708.928 |  |  |  | 11708.928 | 0% Финансирование объекта с начала года не осуществлялось
2.10 | Курская АЭС-2. Стройка. Энергоблоки №1 и №2 | Строительство | АО «Концерн Росэнергоатом» | Собственность государственных корпораций | Курская область, г. Курчатов | 2013- 2027 гг. | 2500 МВт. | 376120540.94 | 157626568.58 |  |  |  | 157626568.58 | Нет данных
3. Транспортный комплекс
Автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения
3.1 | Автомобильная дорога «Крым»-Иванино на участке км 0+000-км 8+200 в Курском и Октябрьском районах Курской области , I этап | Реконструкция | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» | Областная собственность | Курская область, Курский и Октябрьский районы | 2018-2021 гг. | 7,647 км | 826891.592 | 46036.353 |  | 46036.353 |  |  | 0% Финансирование объекта с начала года не осуществлялось
3.2 | Автомобильная дорога «Курск-Льгов-Рыльск-граница с Украиной»-Малые Угоны-Погореловка»-п.им.К.Либкнехта с низководным мостовым переходом через реку Сейм в Курчатовском и Льговском районах Курской области | Строительство | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» | Областная собственность | Курская область, Курчатовский и Льговский район | 2019-2021 гг. | 2,993км/ 85,3 пм | 235668.842 | 115782.736 |  | 115782.736 |  |  | За 4 месяцев текущего года профинансировано 50 227,294 тыс. руб. Объект запланирован к вводу в 2021 году.
3.3 | Автомобильная дорога «Крым»-Гахово»-1-й Липовец-граница Обоянского района в Медвенском районе Курской области | Строительство | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» | Областная собственность | Курская область, Медвенский район | 2019-2021 гг. | 2,783 км | 102392.245 | 63925.757 |  | 63925.757 |  |  | 0% Финансирование объекта с начала года не осуществлялось
3.4 | Автомобильная дорога «Золотухино - Казанка» - Сергеевка» - Матвеевка в Золотухинском районе Курской области | Строительство | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» | Областная собственность | Курская область, Золотухинский район | 2020-2021 гг. | 1,6 км | 53009.651 | 45534.397 |  | 45534.397 |  |  | 0% Финансирование объекта с начала года не осуществлялось
3.5 | Автомобильная дорога «М-2 «Крым» Москва - Тула - Орел - Курск - Белгород - граница с Украиной, подъезд к г. Курск, км 0+000 - км 1+672» - «Курск - п. Искра» - Чаплыгино - Алябьево» в Курском районе Курской области | Строительство | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» | Областная собственность | Курская область, Курский район | 2021-2022 гг. | 1,37 км | 240500 | 240500 |  | 240500 |  |  | 0% Финансирование объекта с начала года не осуществлялось
3.6 | Транспортная развязка на улице Карла Маркса в месте примыкания проспекта Победы | Строительство | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» | Областная собственность | Курская область, г. Курск | 2021-2024 гг. | 0,8 км | 878000 | 610000 |  | 610000 |  |  | 0% Финансирование объекта с начала года не осуществлялось
3.7 | Автомобильная дорога «Обоянь - Солнцево - Мантурово» - Большие Крюки» - Водяная Мельница» в Пристенском районе Курской области | Строительство | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» | Областная собственность | Курская область, Пристенский район | 2021 г | 1,3 км | 46800 | 46800 |  | 46800 |  |  | 0% Финансирование объекта с начала года не осуществлялось
3.8 | «Автомобильная дорога «Крым»-Игино-Троицкое-«Тросна-Калиновка»-«Михайловка-Линец»-Жилино» | Строительство | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» | Областная собственность | Курская область, Железногорский район | 2021 г | 4,5 км | 184000 | 184000 |  | 184000 |  |  | 0% Финансирование объекта с начала года не осуществлялось
3.9 | «Автомобильная дорога «А-142 Тросна-Калиновка, км 51+729 – км 51+996, км 52+059 – км 98+255» - Дмитриев – Береза – Меньшиково - Хомутовка» в Дмитриевском районе Курской области» | Строительство | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» | Областная собственность | Курская область, Дмитриевский район | 2021 г | 6,5 км | 265000 | 265000 |  | 265000 |  |  | Объект запланирован к вводу в 2021 году. За 4 месяца текущего года кассовый расход не осуществлялся.
3.10 | Линии наружного электроосвещения автомобильной дороги Курск - Касторное на участке км 83+470 - км 87+220 в Черемисиновском районе Курской области | Строительство | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» | Областная собственность | Курская область, Черемисиновский район | 2021 г | 3,75 км | 28125 | 28125 |  | 28125 |  |  | 0% Финансирование объекта с начала года не осуществлялось
Автомобильные дороги местного значения
3.11 | Строительство автомобильной дороги в с.Толкачевка (северное направление) Прилепского сельсовета Конышевского района Курской области | Строительство | Администрация Конышевского района Курской области | Муниципальная собственность | с.Толкачевка (северное направление) Прилепского сельсовета Конышевского района Курской области | 2020-2021 гг. | 2,7 км | 38161.7412 | 37876.8234 |  | 37119.287 | 757.5365 |  | 0% Финансирование объекта с начала года не осуществлялось
3.12 | Автомобильная дорога «Курск-Касторное-Ледовское-граница Орловской области - Верхнее Гурово» Советского района Курской области | Строительство | Администрация Советского района Курской области | Муниципальная собственность | д. Верхнее Гурово Советского района Курской области | 2020-2021 гг. | 3,506 км | 47235.501 | 47141.03 |  | 46198.209 | 942.821 |  | 0% Финансирование объекта с начала года не осуществлялось
3.13 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения по ул.Запрудная х.Звягин Рыльского района Курской области | Строительство | Администрация Рыльского района Курской области | Муниципальная собственность | х.Звягин Рыльского района Курской области | 2020-2021 гг. | 2,948 км | 36610.1486 | 6111.986 |  | 5928.626 | 183.36 |  | 0% Финансирование объекта с начала года не осуществлялось
3.14 | Проезд по д. Малый Каменец Большесолдатского района Курской области | Строительство | Администрация Большесолдатского района Курской области | Муниципальная собственность | д. Малый Каменец Большесолдатского района Курской области | 2020-2022 гг. | 3,79 км | 42025.34 | 32841.666 |  | 32184.832 | 656.834 |  | 0% Финансирование объекта с начала года не осуществлялось
4. Социальная сфера
Объекты здравоохранения
4.1 | Инфекционный корпус бюджетного медицинского учреждения "Курская областная клиническая больница" по адресу: г. Курск, ул. Сумская, д. 45а | Строительство | ОКУ «УКС Курской области» | Областная собственность | г. Курск, ул. Сумская, д. 45 а | 2020-2021 гг. | 220 койко-мест круглосуточного стационара, 24 койко-мест реанимации | 2092439.64 | 1705718.327 |  | 1705718.327 |  |  | 10% Финансирование объекта с начала года - 785 756,08 тыс. руб., в том числе за апрель 152 987,15 тыс. руб.
4.2 | Многопрофильная областная детская клиническая больница 3 уровня в г. Курске | Строительство | ОКУ «УКС Курской области» | Областная собственность | г. Курск, пр-т Плевицкой | * | 400 койко-мест круглосуточного стационара, 60 койко-мест дневного стационара, 25 койко-мест отделения реанимации, консультативная поликлиника на 450 посещений в смену | 7271280.68 | [5 empty] | *В 2021 году планируется корректировка ПСД. Сроки реализации объекта будут уточнены при решении вопроса привлечения финасирования из федерального бюджета
4.3 | Поликлиника ОБУЗ «Областной клинический противотуберкулезный диспансер», расположенная по адресу: г. Курск, ул. 3-я Пушкарная, 2 | Строительство | ОКУ «УКС Курской области» | Областная собственность | г. Курск, ул. 3-я Пушкарная, 2 | 2020 - 2023 гг.* | 18 коек дневного стационара, 500 посещений в день | 316300 | 216300 |  | 216300 |  |  | * В 2021 году планируется корректировка ПСД, по результатам которой будут уточнены сроки реализации объекта и его стоимость
4.4 | Строительство, реконструкция ФГБУ «Санаторий «Марьино» Управления делами Президента Российской Федерации | Строительство, реконструкция |  | Федеральная государственная собственность | Курская область, Рыльский район, пос. Марьино, ул. Центральная, д. 1. | 2020 - 2025 гг. | 43,552 тыс.кв.м | 6076906.3 |  | 6076906.3 |  |  |  | Нет данных
Объекты образования
4.5 | МБОУ «Афанасьевская СОШ» Обоянского района Курской области | Строительство | Администрация Обоянского района | Муниципальная собственность | Курская область, Обоянский район, с.Афанасьево | 2020-2021 гг. | 150 мест | 303945.182 | 252924.772 | 135349.713 | 112516.564 | 5058.495 |  | 40% Финансирование объекта в январе-апреле 14771,251 тыс. руб.
4.6 | МКОУ «Черновецкая средняя общеобразовательная школа» Пристенского района Курской области | Строительство | Администрация Пристенского района | Муниципальная собственность | Курская область, Пристенский район, с.Черновец | 2020-2021 гг. | 100 мест | 212492.592 | 161472.182 | 102636.487 | 57220.973 | 1614.722 |  | 23%. Финансирование объекта в январе-апреле 2123,049 тыс. руб.
4.7 | СОШ № 12 в г. Курске | Строительство | Администрация города Курска | Муниципальная собственность | Курская область, г. Курск | 2020-2024* гг. | 550 мест | 634120.86 | [5 empty] | 0% Финансирование объекта с начала года не осуществлялось
4.8 | Средняя общеобразовательная школа на 1000 мест на проспекте В.Клыкова г.Курска | Строительство | Администрация города Курска | Муниципальная собственность | Курская область, г. Курск | 2022 г. | 1000 мест | 1278000 | [5 empty] | 0% Финансирование объекта с начала года не осуществлялось
4.9 | Детский сад № 1 г. Дмитриева Дмитриевского района Курской области | Строительство | Администрация Дмитриевского района | Муниципальная собственность | Курская область, Дмитриевский район, г.Дмитриев, ул.В.Терещенко | 2020-2021 гг. | 60 мест | 125686.47 | 103818.254 | 20720.282 | 81021.607 | 2076.365 |  | 16% Финансирование объекта за январь - апрель 10303,322 тыс. руб.
4.10 | Детский сад-ясли для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет на 60 мест в г. Обоянь Курской области | Строительство | Администрация Обоянского района | Муниципальная собственность | Курская область, г.Обоянь | 2021 г. | 60 мест | 136844.58 | 136844.581 | 40625.731 | 93481.958 | 2736.892 |  | 9% Финансирование объекта за январь - апрель 10321,702 тыс. руб.
4.11 | Детский сад в д. Жерновец Золотухинского района Курской области | Строительство | Администрация Золотухинский района | Муниципальная собственность | Курская область, Золотухинский район, д.Жерновец | 2020-2021гг. | 60 мест | 133405.97 | 111314.611 | 20720.282 | 88368.037 | 2226.292 |  | 28% Финансирование объекта за январь - апрель 23204,395 тыс. рублей.
4.12 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 8 г. Льгова» | Строительство | Администрация города Льгова | Муниципальная собственность | Курская область, г.Льгов | 2020-2021 гг. | 65 мест | 134156.33 | 109468.156 | 22445.561 | 81549.187 | 5473.408 |  | Степень готовности - 18 %. Профинансировано за январь - апрель 6090,632 тыс. рублей.
4.13 | Детский сад в п.Прямицыно Октябрьского района | Строительство | Администрация Октябрьского района | Муниципальная собственность | Курская область, Октябрьский район, п. Прямицыно, ул. Мирная | 2021 г. | 60 мест | 135022.59 | 130389.388 | 40625.731 | 88459.763 | 1303.894 |  | 0% Финансирование объекта с начала года не осуществлялось
Объекты спорта
4.14 | Крытый легкоатлетический манеж для учебно-тренировочных занятий и соревнований регионального уровня в г. Курске | Строительство | ОКУ «УКС Курской области» | Областная собственность | Курская область, г. Курск, ул.Веспремская | 2021-2022 гг. | 96 чел./смену | 445993.853 | 445993.853 | 134235.23 | 311758.623 |  |  | 1% Финансироавние объекта с начала года - 0 тыс. руб.
4.15 | Крытый футбольный манеж, г. Курск | Строительство | ОКУ «УКС Курской области» | Областная собственность | Курская область, г. Курск | 2022-2024 гг. | 75 чел. | 495000 | 388354.85 | 363205 | 25149.85 |  |  | 0% Финансирование объекта с начала года не осуществлялось
4.16 | Крытый плавательный бассейн КГУ | Строительство | ФГБОУ ВО «Курский государственный университет» | Федеральная государственная собственность | Курская область, г. Курск, ул.Коммунистическая, д. 4а | 2021-2023 гг. | 3248,37 м2 | 219958.6 | 219958.6 | 219958.6 |  |  |  | 0% Финансирование объекта с начала года не осуществлялось
4.17 | Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным спортивным залом по ул.Урицкого в г. Фатеже Курской области | Строительство | Администрация Фатежского района | Муниципальная собственность | Курская область, Фатежский район, г.Фатеж, ул. Урицкого | 2020-2021 гг. | 212 мест, 48 чел./смену | 139917.442 | 121797.499 | 115764.77 | 2362.547 | 3670.182 |  | 10 % Финансирование объекта с начала года - 34 560,098 тыс. руб., в том числе в апреле - 24 785,098 тыс. руб.
Объекты социального обслуживания населения
4.18 | Дом-интернат для престарелых и инвалидов в с. Черкасская Конопелька, Махновский сельсовет, Суджанский район, Курская область | Строительство | ОКУ «УКС Курской области» | Областная собственность | Курская область, Суджанский район, с. Черкасская Конопелька | 2021-2023 гг. | 100 койко-мест | 430148.545 | 430148.545 | 395788.4 | 34360.145 |  |  | 7% Финансирование объекта с начала года - 134 000,451 тыс. руб., в том числе за апрель - 70984,033 тыс. руб.
Объекты культуры
4.19 | Экспозиционный корпус Курского областного краеведческого музея в объекте культурного наследия регионального значения «Здание мужской классической гимназии, 1836-1842 гг.», расположенном по адресу: Курская область, г.Курск, ул. Луначарского, 8, здание литер В | Реконструкция | ОКУ «УКС Курской области» | Областная собственность | Курская область, г. Курск, ул.Луначарского, 8 | 2022 - 2023* гг. | 14014,65 м2 | 1400000 | [5 empty] | 0% Финансирование объекта с начала года не осуществлялось