## НОВЫЙ ПЛАН НА 2023-2025
УТВЕРЖДЕН распоряжением Правительства Курской области
от_________________№_________
ОТЧЕТ по плану создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Курской области за ИЮНЬ 2023 года
№ п/п | Наименование объекта | Вид работ | Заказчик | Форма собственности | Месторасположение объекта | Сроки реализации | Мощность объекта | Потребность в финансировании, тыс.руб. | Объем инвестиций 2023 - 2025 годов, тыс.руб. (план) |  |  |  |  | Степень готовности
[5 empty] | строительный адрес объекта |  |  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства
1.Объекты газоснабжения, теплоснабжения и водоснабжения
Объекты газоснабжения
1.1 | Газопровод высокого, среднего и низкого давления к населенным пунктам с. Ширково, д.Хрылевка, х. Заветенский Конышевского района Курской области | Строительство | Администрация Конышевского района | Муниципальная собственность | Курская область, Конышевский район, с. Ширково, д.Хрылевка, х. Заветенский | 2021-2024 гг. | 32,138 км | 63507.351 | 33030.269 | 0 | 31378.756 | 1651.513 | 0 | Степень готовности - 92%.
1.2 | Газораспределительные сети к населенным пунктам Дворики, Новая Головинка, Сергеевка, Старая Головинка, Ясенок Фатежского района Курской области | Строительство | Администрация Фатежского района | Муниципальная собственность | Курская область, Фатежский район, населенные пункты Дворики, Новая Головинка, Сергеевка, Старая Головинка, Ясенок | 2021-2024 гг. | 20,6248 км | 86601.045 | 49574.875 | 0 | 47096.131 | 2478.744 | 0 | Степень готовности - 80%.
1.3 | Межпоселковый газопровод высокого давления к с. Коробкино и с. Осоцкое Поповкинского сельсовета Дмитриевского района Курской области | Строительство | Администрация Дмитриевского района | Муниципальная собственность | с. Коробкино и с. Осоцкое Поповкинского сельсовета Дмитриевского района Курской области | 2024 г. | 9,1725 км | 20915.65 | 20915.65 | 0 | 19869.867 | 1045.783 | 0 | Степень готовности - 38%
1.4 | Газоснабжение с. Коробкино Платавского сельсовета Конышевского района Курской области | Строительство | Администрация Конышевского района | Муниципальная собственность | с. Коробкино Платавского сельсовета Конышевского района Курской области | 2024 г. | 10,622 км | 14424.79 | 14424.79 | 0 | 13703.55 | 721.24 | 0 | Степень готовности - 87%.
1.5 | Газоснабжение населенных пунктов (д. Хатуша, с. Макаро-Петровское) Наумовского сельсовета Конышевского района Курской области | Строительство | Администрация Конышевского района | Муниципальная собственность | (д. Хатуша, с. Макаро-Петровское) Наумовского сельсовета Конышевского района Курской области | 2024 г. | 18,4165 км | 37766.21 | 37766.21 | 0 | 35877.899 | 1888.311 | 0 | Финансирование объекта не осуществлялось
1.6 | Газоснабжение с. Левшинка Льговского района Курской области | Строительство | Администрация Льговского района | Муниципальная собственность | с. Левшинка Льговского района Курской области | 2024 г. | 6,975 км | 14329.12 | 14329.12 | 0 | 13612.664 | 716.456 | 0 | Степень готовности - 80%.
1.7 | Газоснабжение д. Левшинка, д. Семеновка Льговского района Курской области | Строительство | Администрация Льговского района | Муниципальная собственность | д. Левшинка, д. Семеновка Льговского района Курской области | 2024 г. | 4,992 км | 12991.41 | 12991.41 | 0 | 12341.839 | 649.571 | 0 | Степень готовности - 88%.
1.8 | Сети газораспределения д. Надеждовка Густомойского сельсовета Льговского района Курской области | Строительство | Администрация Льговского района | Муниципальная собственность | д. Надеждовка Густомойского сельсовета Льговского района Курской области | 2024 г. | 8,991 км | 15271.68 | 15271.68 | 0 | 14508.096 | 763.584 | 0 | Степень готовности - 94%.
1.9 | Газопровод высокого давления от ГРС до ГРП фабрики окомкования г.Железногорск | Реконструкция | АО «Газпром газораспределе-ние Курск» | Частная собственность | Курская область, г.Железногорск | 2023 г. | н/д | 55179.39 | 55179.39 |  |  |  | 55179.39 | Финансирование объекта не осуществлялось
1.10 | Газораспределительные сети низкого и среднего давления в п. Долгая Щека Железногорского района Курской области | Строительство | Администрация Железногорско-го района | Муниципальная собственность | Курская область, Железногорский район, п. Долгая Щека | 2023-2024 гг. | 8,134 км | 21429.0278 | 21429.0278 | 14038.4 | 4390.55 | 857.1638 | 2142.914 | Степень готовности - 37%
Объекты теплоснабжения
1.11 | Реконструкция тепловых сетей на территории муниципального образования г. Курск Курской области | Реконструкция | Филиал ПАО «Квадра»- «Курская генерация» | Муниципальная собственность | Курская область, г. Курск | 2021 - 2023 гг. | 22,4969 км | 618747.2 | 618747.2 | 300000 | 91900 | 8100 | 218747.198 | Степень готовности 92%.
Объекты водоснабжения и водоотведения
1.12 | Реконструкция системы биологической очистки на городских очистных сооружениях г. Курска | Реконструкция | Муниципальное образование «Город Курск» | Муниципальная собственность | Курская область, Курский район, п. Ворошнево | 2018-2023 г. | 150 тыс. м3 воды в сутки | 3098933.5227 | 130340.11 | 114140 | 15872.401 | 327.709 |  | Степень готовности - 83% .
1.13 | Водоснабжение пос. Коммунар Коммунаровского сельсовета Беловского района Курской области | Строительство | Администрация Беловского района | Муниципальная собственность | пос. Коммунар Коммунаровского сельсовета Беловского района Курской области | 2023 г. | 1430 м | 19517.545 | 19517.545 | 0 | 18541.668 | 975.877 |  | Степень готовности - 96%.
1.14 | Водовод от Киевского водозабора до насосной станции №7 в г. Курске | Строительство | ОКУ «УКС Курской области» | Областная собственность | Курская область, г. Курск | 2022-2023 гг. | 14000 м3/сут | 856856 | 856856 | 0 | 856856 |  |  | Ведутся работы по прокладке водопровода - 27%.
1.15 | Водоснабжение с. Старый Город Старогородского сельсовета Дмитриевского района Курской области | Строительство | Администрация Дмитриевского района | Муниципальная собственность | с. Старый Город Старогородского сельсовета Дмитриевского района Курской области | 2023 г. | 7428,2 м | 42659.192 | 42659.192 | 0 | 40526.232 | 2132.96 |  | Строительная готовность - 87%.
1.16 | Водоснабжение западной части п. Поныри Поныровского района Курской области | Строительство | Администрация Поныровского района | Муниципальная собственность | п. Поныри Поныровского района Курской области | 2023 г. | 4546,0 м | 18712.911 | 18712.911 | 0 | 17777.265 | 935.646 |  | Объект введен в эксплуатпцию.
1.17 | Водоснабжение п. Пристень Пристенского района Курской области | Строительство | Администрация п. Пристень | Муниципальная собственность | п. Пристень Пристенского района Курской области | 2023 г. | 2123,5 м | 14516.362 | 14516.362 | 0 | 13790.544 | 725.818 |  | Строительно-монтажные работы завершены.
1.18 | Две канализационные насосные станции по ул. Молодежная и ул. Колхозная и участки напорных и самотечных коллекторов в пос. Конышевка Конышевского района Курской области | Строительство | Администрация Конышевского района | Муниципальная собственность | ул. Молодежная и ул. Колхозная и участки напорных и самотечных коллекторов в пос. Конышевка Конышевского района Курской области | 2023 г. | 1022,5 м | 8362.857 | 8362.857 | 0 | 7944.714 | 418.143 |  | Степень готовности - 97%.
1.19 | Реконструкция системы водоснабжения п. Садовый Михайлоанненского сельсовета Советского района Курской области | Реконструкция | МО Советский район Курской области | Муниципальная собственность | п. Садовый, Советский район, Курская область | 2023 г. | 2408,1 м | 15886.63 | 15886.63 | 14523.1 | 290.46 | 1073.07 |  | СМР-92%
1.20 | Реконструкция сетей водопровода сл. Михайловка Железногорского района Курской области | Реконструкция | МО Железногорский район Курской области | Муниципальная собственность | сл. Михайловка, Железногорский район, Курская область | 2022-2023 гг. | 2784 м | 11774.01 | 11774.01 | 10933.2 | 219.631 | 621.179 |  | СМР-100%
1.21 | Система воодоотведения ЮЗЖР. Коллектор самотечный по ул. Парк Солянка | Строительство | Администрация г. Курска | Муниципальная собственность | Курская область, г. Курск | 2022-2023 гг. | 2482,5 м | 56572.88 | 24698.324 | 22302.5 | 2087.724 | 308.082 |  | Степень готовности - 89%.
1.22 | Ливневая канализация с очистными сооружениями для территории микрорайона № 2 комплексной жилой застройки жилого района «Северный» г. Курска | Строительство | Администрация г. Курска | Муниципальная собственность | Курская область, г. Курск | 2022-2023 гг. | 1253,4 м | 126196.62 | 25669.71 | 13267.5 | 11450.279 | 951.931 |  | Строительная готовность - 88%.
1.23 | Водоснабжение с. Сейм (Михеполье) Мантуровского района Курской области | Реконструкция | Администрация Мантуровского района Курской области | Муниципальная собственность | с. Сейм (Михеполье) Мантуровского района Курской области | 2023-2024 гг. | 8842,6 м | 39096.95 | 39096.95 | 35881.2 | 718.644 | 2497.106 |  | СМР-63%
1.24 | Водопроводная сеть по улицам г. Курска - ул. Тургенева, ул. Репина, ул. Устимовича и прилегающих | Строительство | Администрация г. Курска | Муниципальная собственность | л. Тургенева, ул. Репина, ул. Устимовича, г. Курск, Курская область | 2023 г. | 8542,2 м | 97698.686 | 97698.686 | 89042.6 | 1817.186 | 6838.9 |  | СМР-100%
1.25 | Реконструкция водозабора «Полевой» и участков водопроводной сети на ул. Мичурина и ул. Лермонтова в городе Дмитриеве Курской области | Реконструкция | Администрация Дмитриевского района | Муниципальная собственность | ул. Мичурина и ул. Лермонтова в городе Дмитриеве Курской области | 2023 г. | 1067 м. 16,0 м3 час | 12835.242 | 12835.242 | 11949.6 | 243.788 | 641.854 |  | СМР-93%
1.26 | Водопроводная сеть по улицам г. Курска. Водопроводная сеть до земельных участков с кадастровыми номерами 46:29:102092:1,46:29:102094:1 в г. Курске | Строительство | Администрация г. Курска | Муниципальная собственность | ул. Листопадная, г. Курск, Курская область | 2022-2023 гг. | 4435,2 м | 39999.232 | 39999.232 | 36455.3 | 743.986 | 2799.946 |  | СМР-100%
1.27 | Водозаборный узел в д. Грязнеивановка Александровского сельсовета Советского района Курской области | Реконструкция | Администрация Советского района | Муниципальная собственность | д. Грязнеивановка Александровского сельсовета Советского района Курской области | 2023 г. | 10 м3 | 11959.75 | 11959.75 | 10962.4 | 223.72 | 773.63 |  | СМР-48%
1.28 | Сети и очистные сооружения хозбытовой канализации для туристического кластера в с. Красниково Пристенского района Курской области | Строительство | ОКУ «УКС Курской области» | Областная собственность | Курская область, Пристенский район, с. Красниково | 2022-2023 г. | 150 м3/сутки | 143818.61 | 11477.176 |  | 11477.176 |  |  | Степень готовности - 64%.
1.29 | Водоснабжение ул. Колхозная и ул. Белая с. Верхний Любаж Фатежского района Курской области. Реконструкция | Реконструкция | Администрация Фатежского района | Муниципальная собственность | Курская область, Фатежский район, с. Верхний Любаж | 2023 г. | 2 877,0 м | 13201.4 | 13201.4 |  | 12613.309 | 588.091 |  | СМР -100%, в сответсвии с Соглашением оплата сентябрь 2023 г.
1.30 | Сети водоснабжения в п. Долгая Щека Железногорского района Курской области | Строительство | Администрация Железногорско-го района | Муниципальная собственность | Курская область, Железногорский район, п. Долгая Щека | 2023-2024 гг. | 11,701 км | 46878.9088 | 46878.9088 | 25716.8 | 14599.02 | 1875.1558 | 4687.933 | Степень готовности - 29%
1.31 | Реконструкция водозаборных скважин и сетей водоснабжения в с. Линец Железногорского района Курской области | Реконструкция | Администрация Железногорско-го района | Муниципальная собственность | Курская область, Железногорский район, п. Долгая Щека | 2023-2024 гг. | 2,593 км | 29890.0644 | 29890.0644 | 16031.8 | 9673.331 | 1195.6144 | 2989.319 | Степень готовности - 23%
1.32 | Водоснабжение ул. Садовая и ул. Пролетарская в с. Веретенино Железногорского района Курской области | Строительство | Администрация Железногорско-го района | Муниципальная собственность | Курская область, Железногорский район, п. Долгая Щека | 2023-2024 гг. | 2,940 км | 38476.9497 | 38476.9497 | 25597.2 | 7492.996 | 1539.0767 | 3847.677 | Степень готовности - 19%
2. Объекты энергетики
Электроэнергетика
2.1 | Трансформаторная подстанция / микрорайон 1 жилого района «Северный» г. Курска | Строительство | ОКУ «УКС Курской области» | Областная собственность | Курская область, Микрорайон 1 жилого района «Северный» г. Курска | 2024-2025 гг. | 110/10 кВ | 1700000 | 1700000 |  | 1700000 |  |  | Финансирование объекта не осуществлялось
2.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Фатеж с заменой масляных выключателей 110 кВ на элегазовые (2 шт) | Реконструкция | Филиал ПАО «Россети Центр» - «Курскэнерго» | Частная собственность | г. Фатеж, Фатежский район Курской области | 2024-2025 гг. | 32 МВА | 20969 | 20969 |  |  |  | 20969 | Финансирование объекта не осуществлялось
2.3 | Техперевооружение ПС 110 кВ Щигры с заменой масляных выключателей 110 кВ на элегазовые (2 шт) | Реконструкция | Филиал ПАО «Россети Центр» - «Курскэнерго» | Частная собственность | г. Щигры, Щигровский район Курской области | 2024-2025 гг. | 50 МВА | 20969 | 20969 |  |  |  | 20969 | Финансирование объекта не осуществлялось
2.4 | Курская АЭС-2. Стройка. Энергоблоки №1 и №2 | Строительство | АО «Концерн Росэнергоатом» | Собственность государственных корпораций | Курская область, г. Курчатов | 2013- 2027 гг. | 2500 МВт. | 504523559.3 | 222961397.31 |  |  |  | 222961397.31 | Финансирование объекта не осуществлялось
2.5 | Сети электропередачи с устройством сетей уличного освещения в п. Долгая Щека Железногорского района Курской области | Строительство | Администрация Железногорско-го района | Муниципальная собственность | Курская область, Железногорский район, п. Долгая Щека | 2023-2026 | 9,850 км | 33338.9026 | 33338.9026 | 16855.4 | 11816.02 | 1333.5586 | 3333.924 | Степень готовности - 13%
3. Транспортный комплекс
Автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения
3.1 | Транспортная развязка на улице Карла Маркса в месте примыкания проспекта Победы | Строительство | ОКУ «Курскавтодор» | Собственность Курской области | Курская область, г. Курск | 2023-2025 гг. | 0,8 км | 878000 | 878000 |  | 878000 |  |  | Объект запланирован к реализации в 2023-2025 годах. Срок ввода в эксплуатацию в 2025 году.
3.2 | Автомобильная дорога «Обоянь-Солнцево-Мантурово»-Большие Крюки»-Водяная Мельница» в Пристенском районе Курской области | Строительство | ОКУ «Курскавтодор» | Собственность Курской области | Курская область, Пристенский район | 2021-2023 гг. | 1,40655 км | 144092.778 | 18508.665 |  | 18508.665 |  |  | Объект запланирован к вводу в 2023 году. За шесть месяцев текущего года кассовый расход составил 18 508,665 тыс. рублей.
3.3 | Автомобильная дорога «Крым»-Игино-Троицкое-«Тросна-Калиновка»-«Михайловка-Линец»-Жилино Железногорский район Курской области | Строительство | ОКУ «Курскавтодор» | Собственность Курской области | Курская область, Железногорский район | 2021-2023 гг. | 1,744 км | 104676.514 | 42639.345 |  | 42639.345 |  |  | Объект запланирован к вводу в 2023 году. За шесть месяцев текущего года кассовый расход составил 41 855,328 тыс.рублей.
3.4 | Автомобильная дорога «А-142 Тросна-Калиновка, км 51+729 – км 51+996, км 52+059 – км 98+255» - Дмитриев – Береза – Меньшиково - Хомутовка» в Дмитриевском районе Курской области | Строительство | ОКУ «Курскавтодор» | Собственность Курской области | Курская область, Дмитриевский район | 2021-2023 гг. | 6,726 км | 344206.04 | 284336.351 |  | 284336.351 |  |  | Объект запланирован к вводу в 2023 году. За шесть месяцев текущего года кассовый расход составил 215 853,954 тыс.рублей.
3.5 | Автомобильная дорога «Крым»-Полный-«Крым»-Полевая»-«Полевая-Кизилово» в Медвенском и Курском районах Курской области | Строительство | ОКУ «Курскавтодор» | Собственность Курской области | Курская область, Медвенский и Курский районы | 2022-2024 гг. | 5,57355 км | 340999.476 | 293526.4 |  | 293526.4 |  |  | Объект запланирован к вводу в 2024 году. За шесть месяцев текущего года кассовый расход составил 85 681,184 тыс.рублей.
3.6 | Строительство автомобильной дороги к Мясохладобойне от автомобильной дороги «Крым»-птицефабрика «Курская» в Курском и Октябрьском районах Курской области | Строительство | ОКУ «Курскавтодор» | Собственность Курской области | Курская область, Курский и Октябрьский районы | 2023 | 3,505 км | 427329.062 | 427329.062 | 352262.2093 | 55670.2588 |  | 19396.5939 | Объект запланирован к вводу в 2023 году. За шесть месяцев текущего года кассовый расход составил 247 270,352 тыс.рублей.
3.7 | Подъездная автомобильная дорога к комбикормовому заводу ООО «Мираторг-Курск» в Октябрьском районе Курской области | Строительство | ОКУ «Курскавтодор» | Собственность Курской области | Курская область, Октябрьский район | 2023 | 3,192 км | 195494.685 | 195494.685 | 171914.3504 | 15199.5171 |  | 8380.8175 | Объект запланирован к вводу в 2023 году. За шесть месяцев текущего года кассовый расход составил 112 857,745 тыс.рублей.
3.8 | Автомобильная дорога «2-е Плоское-Черновец-Владимировка»-Сейм в Пристенском и Мантуровском районах Курской области | Строительство | ОКУ «Курскавтодор» | Собственность Курской области | Курская область, Пристенский и Мантуровский районы | 2023 г. | 6,97796 км | 229848.86 | 229848.86 | 213989.2887 | 4367.1283 |  | 11492.443 | Объект запланирован к вводу в 2023 году. За шесть месяцев текущего года кассовый расход составил 130 420,067 тыс. рублей.
3.9 | Магистральная улица общегородского значения от ул. Энгельса до пр-кта Ленинского Комсомола в г. Курск (I и II этапы строительства) | Строительство | ОКУ «Курскавтодор» | Собственность Курской области | Курская область, г. Курск | 2023-2024 гг. | 5,1 км | 1898000 | 1898000 |  | 1898000 |  |  | Объект запланирован к вводу в 2024 году. За шесть месяцев текущего года кассовый расход составил 122,00 тыс. рублей.
Автомобильные дороги местного значения
3.10 | Проезд по ул. Абессиняя в д. Малый Каменец Большесолдатского района Курской области | Строительство | Администрация Большесолдатс-кого района Курской области | Муниципальная собственность | д. Малый Каменец Большесолдатского района Курской области | 2021-2023 гг. | 1,804 км | 44232.787 | 21861.2915 |  | 21424.0656 | 437.2258 |  | Объект запланирован к вводу в 2023 году.
3.11 | Автомобильная дорога по д. В. Гуторово с подъездом к школе в Полевском сельсовете Курского района Курской области | Строительство | Администрация Курского района Курской области | Муниципальная собственность | д. В. Гуторово Курский район Курской области | 2021-2023 гг. | 1,965 км | 33330.763 | 26956.0334 |  | 25877.791 | 1078.2424 |  | Объект запланирован к вводу в 2023 году. За шесть месяцев текущего года кассовый расход составляет 25 877 791,00 рублей
3.12 | Автомобильная дорога по ул. Афанасьевская с.Афанасьевка Солнцевского района Курской области | Строительство | Администрация Солнцевского района Курской области | Муниципальная собственность | с. Афанасьевка Солнцевского района Курской области | 2021-2023 гг. | 3,58 км | 52271.518 | 20675.291 |  | 19711.721 | 963.57 |  | Объект запланирован к вводу в 2023 году. За шесть месяцев текущего года кассовый расход составляет 0,00 рублей
3.13 | Автодорога по п. Первоавгустовский Первоавгустовского сельсовета Дмитриевского района Курской области: ул. Красная площадь, ул. Набережная, ул. Красная, ул. Пролетарская, ул. Веры Терещенко, ул. Комсомольская, ул. Калинина, ул. Пионерская | Реконструкция | Администрация Дмитриевского района Курской области | Муниципальная собственность | п. Первоавгустовский Дмитриевского района Курской области | 2022-2023 гг. | 3,508 км | 37364.45 | 35323.45 |  | 34616.98 | 706.47 |  | Объект запланирован к вводу в 2023 году. За шесть меяцев текущего года кассовый расход составляет 0,00 рублей
3.14 | Автомобильная дорога «Курск - Поныри» - ст. Свобода - Александровка - Чурилово | Строительство | Администрация Золотухинского района Курской области | Муниципальная собственность | д. Чурилово Золотухинского района Курской области | 2022-2023 гг. | 2,566 км | 82285.24 | 57599.67 |  | 56447.676 | 1151.994 |  | Объект запланирован к вводу в 2023 году. За шесть месяцев месяца текущего года кассовый расход составляет 29 536 677,96 рублей
3.15 | Автомобильная дорога в с. «ст. Свобода - Гремячка» - Новая Слободка Золотухинского района Курской области | Строительство | Администрация Золотухинского района Курской области | Муниципальная собственность | д. Новая Слободка Золотухинского района Курской области | 2022-2023 гг. | 3,103 км | 56099.94 | 28049.77 |  | 27488.775 | 560.995 |  | Объект запланирован к вводу в 2023 году. За шесть меяцев текущего года кассовый расход составляет 10 447,322 тыс. рублей
3.16 | Реконструкция автомобильной дороги «38236 ОПМР 003 д. Волжанец - с. Мелехов» км 0 - км 3,1 | Реконструкция | Администрация Советского района Курской области | Муниципальная собственность | с. Мелехово Советского района Курской области | 2022-2023 гг. | 3,06697 км | 229768.77 | 170685.603 |  | 167271.891 | 3413.712 |  | Объект запланирован к вводу в 2023 году. За шесть месяцев текущего года кассовый расход составляет 0,00 рублей
4. Социальная сфера
Объекты здравоохранения
4.1 | Многопрофильная областная детская клиническая больница 3 уровня в г. Курске | Строительство | ОКУ «УКС Курской области» | Областная собственность | г. Курск, пр-т Плевицкой | 2022-2025 гг. | 320 койко-мест круглосуточного стационара, 60 койко-мест дневного стационара, 25 койко-мест отделения реанимации, консультативная поликлиника на 450 посещений в смену | 8758834.895 | 8220204.125 | 6902136 | 1318068.125 |  |  | Выполняется корректировка проектно-сметной документации.
4.2 | Поликлиника ОБУЗ «Областной клинический противотуберкулезный диспансер», расположенная по адресу: г. Курск, ул. 3-я Пушкарная, 2 | Строительство | ОКУ «УКС Курской области» | Областная собственность | г. Курск, ул. 3-я Пушкарная, 2 | 2020 - 2025 гг. | 18 коек дневного стационара, 250 посещений в смену | 486499.68 | 241681.289 |  | 241681.289 |  |  | Степень готовности - 29%.
4.3 | Взрослая поликлиника ОБУЗ «Обоянская центральная районная больница», расположнная по адресу: Курская область, г. Обоянь, ул. Луначарского, дом 77 | Строительство | ОКУ «УКС Курской области» | Областная собственность | Курская область, г. Обоянь, ул. Луначарского, дом 77 | 2022-2023 гг. | 250 посещений в смену | 803982.79 | 320112.499 |  | 320112.499 |  |  | Степень готовности - 69,3%.
4.4 | Строительство, реконструкция ФГБУ «Санаторий «Марьино» Управления делами Президента Российской Федерации | Строительство, реконструкция |  | Федеральная государственная собственность | ул. Центральная, д. 1, пос. Марьино, Рыльский район Курской области | 2020 - 2025 гг. | 43,552 тыс.кв.м | 6076906.3 | 2505065 | 2505065 |  |  |  | Финансирование объекта не осуществлялось
Объекты образования
4.5 | Средняя общеобразовательная школа на 1000 мест на проспекте А. Дериглазова г.Курска | Строительство | Администрация г. Курска | Муниципальная собственность | Курская область, г. Курск | 2023-2024 гг. | 1000 мест | 1672062.195 | 1393400 | 684579.5 | 617420.5 | 91400 |  | Контракт на выполнение работ по проектированию, строительству и вводу объекта в эксплуатацию заключен 22.02.2023 с АО "КПД им.А.Дериглазова". Ведется разаработка проектно-сметной документации.
4.6 | Пристрой (реконструкция) к зданию МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 45» | Строительство | Администрация г. Курска | Муниципальная собственность | Курская область, г. Курск | 2022-2023 гг. | 225 мест | 376259.18 | 375495.463 | 88524.2 | 260686.58 | 26284.683 |  | Строительная готовность - 11%.
4.7 | МКОУ «Саморядовская средняя общеобразовательная школа» Большесолдатского района Курской области | Строительство | Администрация Большесолдатс-кого района | Муниципальная собственность | Курская область, Большесолдатский район, с. Саморядово | 2022-2024 гг. | 150 мест | 372519.76 | 125000 |  | 125000 |  |  | Степень готовности - 25%.
4.8 | МКОУ «Залининская средняя общеобразовательная школа» Октябрьского района Курской области по адресу: Курская область, Октябрьский район, с. Дьяконово, ул. Победы, 63 | Реконструкция | Администрация Октябрьского района | Муниципальная собственность | Курская область, Октябрьский район, с. Дьяконово ул., Победы, 63 | 2022-2025 гг. | 250 мест | 354796.096 | 125000 |  | 125000 |  |  | Степень готовности - 29%.
4.9 | Комплексное развитие территории микрорайона 4 жилого района «Северный», г. Курска. Детский сад на 150 мест | Строительство | Администрация г. Курска | Муниципальная собственность | Курская область, г. Курск | 2022-2023 гг. | 150 мест | 313452 | 313452 |  | 313452 |  |  | Степень готовности - 46%
4.10 | Комплексное развитие территории микрорайона 4 жилого района «Северный», г. Курска. Детский сад на 150 мест | Строительство | Администрация г. Курска | Муниципальная собственность | Курская область, г. Курск | 2022-2023 гг. | 150 мест | 318915 | 318915 |  | 318915 |  |  | Степень готовности - 31,5%
4.11 | Детский сад на 140 мест по проспекту Вячеслава Клыкова г. Курска / Курская область, г. Курск, проспект Вячеслава Клыкова | Строительство | Администрация г. Курска | Муниципальная собственность | Курская область, г. Курск | 2023-2024 гг. | 140 мест | 247633 | 247633 |  | 247633 |  |  | Строительная готовность - 5%.
4.12 | Общеобразовательная школа на 1600 мест по адресу: пр-т Н. Плевицкой, г. Курск | Строительство | Правительство Курской области | Областная собственность | г. Курск, пр-т Н. Плевицкой | 2023-2024 гг. | 1600 мест | 2463560.25 | 2463560.25 | 834898.5 | 17038.75 |  | 1611623 | Финансирование объекта не осуществлялось
4.13 | Муниципальное дошкольное учреждение – детский сад в п. Долгая Щека Железногорского района Курской области | Строительство | Администрация Железногорско-го района | Муниципальная собственность | Курская область, Железногорский район, п. Долгая Щека | 2023-2024 | 60 мест | 128668.5535 | 128668.5535 | 89890.4 | 20764.56 | 5146.7445 | 12866.849 | Степень готовности - 21%
Объекты спорта
4.14 | Крытый футбольный манеж, г. Курск | Строительство | ОКУ «УКС Курской области» | Областная собственность | Курская область, г. Курск | 2022-2024 гг. | 75 чел. | 1311800.36 | 1049261.878 | 253471.5 | 795790.378 |  |  | Степень готовности - 7%.
4.15 | Крытый плавательный бассейн КГУ | Строительство | ФГБОУ ВО «Курский государствен-ный университет» | Федеральная собственность | Курская область, г. Курск, ул. Коммунис-тическая, д. 4а | 2021-2023 гг. | 3248,37 м2 | 213357.51 | 213357.51 | 213357.51 |  |  |  | СМР: - устройство монолитного ростверка -100%; - армирование наружных стен - 90%; - бетонирование наружных стен - 15%; - устройство бетонных полов подвала - 40%
4.16 | Муниципальный многофункциональный физкультурно-оздоровительный комплекс в п. Долгая Щека Железногорского района Курской области | Строительство | Администрация Железногорско-го района | Муниципальная собственность | Курская область, железногорский район, п. Долгая Щека | 2023-2024 | 1786,04 м2 | 166803.626 | 166803.626 | 98983.2 | 44467.933 | 6672.143 | 16680.35 | Степень готовности - 16%
Объекты социального обслуживания населения
4.17 | Дом-интернат для престарелых и инвалидов в с. Черкасская Конопелька, Махновский сельсовет, Суджанский район, Курская область | Строительство | ОКУ «УКС Курской области» | Областная собственность | Курская область, Суджанский район, с. Черкасская Конопелька | 2021-2023 гг. | 100 койко-мест | 474364.01 | 86865.438 | 83305.7 | 3559.738 |  |  | Степень готовности - 82,22%.
4.18 | ОБУССОКО «Глушковский интернат», Курская обл., Глушковский район, п. Глушково, ул. Садовая, д. 53-а | Строительство | ОКУ «УКС Курской области» | Областная собственность | Курская обл., Глушковский район, п. Глушково, ул. Садовая, д. 53-а | 2023-2024 гг. | 70 койко-мест | 120096.535 | 68463.702 | 959.5 | 67504.202 |  |  | Объект введен в эксплуатацию.
4.19 | Софинансирование строительства объекта «Дом-интернат для престарелых и инвалидов в с. Чурилово, Курский район, Курская область» | Строительство | ОКУ «УКС Курской области» | Областная собственность | с. Чурилово, Курский район, Курская область | 2024-2025 гг. | 13550 м2 | 1028315.93 | 876894.829 | 685467.8 | 191427.029 |  |  | Степень готовности - 20,42%.
Объекты культуры
4.20 | Строительство Центра культурного развития по адресу: Россия, Курская область, г. Рыльск, ул. Р. Люксембург (73 квартал) | Строительство | ОКУ «УКС Курской области» | Областная собственность | Курская область, г. Рыльск, ул. Р. Люксембург (73 квартал) | 2022-2023 гг. | 2039,25 м2 | 211236.47 | 96809.991 | 82890 | 13919.991 |  |  | Степень готовности - 50%.
4.21 | Культурно-досуговый центр имени Д. Гранина в Рыльском районе Курской области | Строительство | ОКУ «УКС Курской области» | Областная собственность | Курская область, Рыльский район, с. Пригородняя Слободка | 2022-2023 гг. | 100 тысяч туристов в год | 147891.66 | 38952.826 | 33400.9 | 5551.926 |  |  | Степень готовности - 54%.
4.22 | Культурно-досуговоый центр на территории туристического кластера в с. Красниково Пристенского района Курской области | Строительство | ОКУ «УКС Курской области» | Областная собственность | Курская область, Пристенский район, с. Красниково | 2022-2023 гг. | 100 тысяч туристов в год | 108059.27 | 37375.301 | 32516.5 | 4858.801 |  |  | Степень готовности - 92%.
4.23 | Экспозиционный корпус Курского областного краеведческого музея в объекте культурного наследия регионального значения «Здание мужской классической гимназии, 1836-1842 гг.», расположенном по адресу: Курская область, г.Курск, ул. Луначарского, 8, здание литер «В» | Реконструкция | ОКУ «УКС Курской области» | Областная собственность | Курская область, г. Курск, ул.Луначарского, 8 | 2022 - 2024 гг. | 14014,65 м2 | 1524067.49 | 982557.945 | 113590.2 | 868967.745 |  |  | Степень готовности - 40%. | »